## TH (S) (2) (hidden)
PHỤ LỤC
(Tổng hợp các dự án tồn đọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 112/CĐ-TTg ngày 06/11/2024)
TT | Tên tỉnh/dự án | Số, ngày tháng năm báo cáo |  | Tên Nhà đầu tư | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) |  | Diện tích đất (ha)
|  | Số | Ngày tháng năm |  |  | Ban đầu | Sau Đc/đề nghị | Ban đầu | Sau Đc/đề nghị
1 | Quảng Ngãi | 6490/UBND-KTTH | 29/11/2024
2 | Quảng Nam | 263/BC-UBND | 29/11/2024
3 | TP. Đà Nẵng | 422/BC-UBND | 18/11/2024
3.1 | Da Khu đô thị sinh thái Quan Nam- Thủy Tú (Golden Hill City) |  |  | Công ty Cổ phần trung Nam | chấp thuận CTĐT | 4447 | 7648 | 342 | 381
3.2 | Da Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng GĐ2 |  |  | Công ty TNHH Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng | chấp thuận CTĐT | 769 | 2552.5 | 131 | 341
3.3 | Da Việt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài |  |  | Công ty Cổ phần trung Nam | VB giao nhà đầu tư làm CĐT |  |  | 29.1
3.4 | Da Khu đô thị xanh Dragon City ParK |  |  | Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng | Hợp đồng thuê đất | 655.2 |  | 69.8
3.5 | Da Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Emprire |  |  | Công ty CPĐT và XD Thành Đô |  |  |  | 51.3
4 | Thanh Hóa | 242/KH-UBND | 09/12/2024
5 | Bắc Ninh | 518/UBND-KHTH | 06/12/2024
6 | Ninh Bình | 256/BC-UBND | 29/11/2024
7 | Trà Vinh
Ghi chú
| K | Không có tồn đọng
| C | Chưa phát hiện tồn đọng
| TT | Thực hiện chưa đúng trình tự thủ tục

## Phụ lục 02
PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (TP. HỒ CHÍ MINH LÀM RIÊNG) TÍNH ĐẾN 05/02/2025
TT | Nội dung | Số lượng dự án |  |  |  | Ghi chú
|  | Đầu tư công | NNS | PPP | Tổng cộng
I | Phân loại khó khăn, vướng mắc | 74 | 206 | 29 | 309
1 | TS | 2 | 0 | 0 | 2 | Chuyển tài sản
2 | Vốn ĐTC | 26 | 0 | 4 | 30 | Vốn đầu tư công (thiếu vốn, điều chỉnh vốn)
3 | Chuyển mục đích sử dụng đất | 1 | 0 | 0 | 1
4 | Thu hồi dự án | 1 | 0 | 0 | 1
5 | GPMB | 24 | 0 | 2 | 26
6 | Tiến độ | 8 | 1 | 0 | 9
7 | Dự án năng lượng tái tạo | 0 | 15 | 0 | 15 | Chuyển Tổ công tác khác
8 | Tòa án, điều tra đang thụ lý | 0 | 11 | 5 | 16
9 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | 0 | 8 | 0 | 8 | Chuyển Tổ công tác khác
10 | Không đấu thầu, đấu giá | 0 | 162 | 0 | 162
11 | Phá sản | 0 | 1 | 0 | 1
12 | Phương án tài chính | 0 | 0 | 11 | 11 | Phương án tài chính (thiếu hụt doanh thu thu phí, thanh toán quỹ đất)
13 | Công nghệ, Quy hoạch | 8 | 3 | 1 | 12
14 | Chấm dứt dự án | 0 | 1 | 4 | 5
15 | Điều chỉnh CTĐT | 3 | 4 | 0 | 7 | Điều chỉnh, chưa cấp CTĐT
16 | Pháp lý về PPP | 0 | 0 | 1 | 1
17 | Phòng cháy chữa cháy | 1 | 0 | 0 | 1
18 | Không kiến nghị | 0 | 0 | 1 | 1
II | Thẩm quyền xử lý | 74 | 206 | 29 | 309
1 | Địa phương | 38 | 105 | 5 | 148
2 | Bộ, ngành | 10 | 13 | 2 | 25
3 | Thủ tướng Chính phủ | 23 | 18 | 7 | 48
4 | Chính phủ | 0 | 0 | 11 | 11
5 | Quốc hội | 3 | 70 | 4 | 77
6 | Không xác định | 0 | 0 | 0 | 0
Như dự án 2.1
|  | 0 | 0 | 0 |  | Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
Không thuộc Ban chỉ đạo 1568

## TH (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Báo cáo theo Công văn số 10339/BKHĐT-TTr ngày 16/12/2024)
STT | Cơ quan báo cáo | Số văn bản, ngày, tháng, năm | Số dự án khó khăn, vướng mắc |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Đầu tư công | Ngoài ngân sách | PPP | Tổng số
1 | Bắc Giang | 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025 | 2 | 0 | 0 | 2
2 | Cao Bằng | 189/BC-UBND ngày 23/01/2025 | 2 | 0 | 0 | 2
3 | Điện Biên | 262/BC-UBND ngày 17/01/2025 | 1 | 5 | 0 | 6
4 | Hà Giang | 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 | 7 | 0 | 0 | 7
5 | Hà Nam | 175/SKHĐT-THQH ngày 17/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Hải Phòng | 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | Hưng Yên | 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lai Châu | 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lạng Sơn | 46/BC-UBND ngày 24/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 2
10 | Nam Định | 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025 | 0 | 1 | 1 | 2
11 | Ninh Bình | 17/BC-UBND ngày 20/1/2025 | 1 | 0 | 0 | 1
12 | Phú Thọ | 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 | 0 | 6 | 0 | 6
13 | Sơn La | 52/BC-UBND ngày 27/01/2025 | 0 | 3 | 1 | 4
14 | Thái Bình | 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | Thái Nguyên | 244/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/01/2025 | 0 | 11 | 8 | 19
16 | Yên Bái | 25/BC-UBND ngày 03/2/2025 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | TP Hồ Chí Minh
18 | Bắc Cạn
19 | Bắc Ninh
20 | Hà Nội
21 | Hải Dương
22 | Hòa Bình
23 | Lào Cai
24 | Quảng Ninh
25 | Tuyên Quang
26 | Vĩnh Phúc
| Tổng |  | 15 | 26 | 12 | 53

## BIỂU SỐ 01 (ĐTC)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
[14 empty] | 74 | 74 | 74 | 27 | 20 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Ghi chú | Phân loại khó khăn, vướng mắc | Kí hiệu | TMĐT/ tổng vốn đầu tư | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
1 | Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025)
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS | TS |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS | TS |  | x |  | x
2 | Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025)
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
4 | Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 )
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x
5 | Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
6 | Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025)
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x
7 | Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025)
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
8 | Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025)
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
9 | Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025)
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x |  | x
10 | Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
11 | Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025)
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án | Thu hồi dự án | x | x |  |  | x
12 | Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 )
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
14 | Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
15 | Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
16 | Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
1 | Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025)
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT
2 | Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025)
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x
3 | Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025)
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x
4 | Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025)
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB | GPMB
5 | Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025)
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
6 | Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025)
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 | x
7 | Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025)
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
8 | Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025)
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ | Tiến độ |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ | Tiến độ | x | x | [5 empty] | x
9 | Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025)
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x | x | x
10 | Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025)
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x |  |  |  | x
11 | Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025)
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x
12 | Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025)
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ | Tiến độ |  |  | x
13 | Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025)
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
III | MIỀN NAM
1 | Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025)
Báo cáo không có dự án vướng mắc
2 | Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025)
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ | Tiến độ
3 | Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025)
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | x | [6 empty] | x
4 | Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025)
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | x
5 | Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025)
B | CÁC BỘ, NGÀNH
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
2 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025)
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [5 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | x | x |  |  |  | x
3 | Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
4 | Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
5 | Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025)
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [11 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x
6 | UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025)
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [12 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x | [11 empty] | x,
7 | Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025)
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB | GPMB | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | x | [12 empty] | x
9 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025)
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | x

## BIỂU SỐ 02 (NNS)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) | [18 empty] | 3 | 16 | 2 | 12 | 61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
[19 empty] | 3 | 16 | 2 | 12 | 61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Ghi chú | Phân loại khó khăn, vướng mắc | Kí hiệu | TMĐT/ tổng vốn đầu tư |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
1 | Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
2 | Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
4 | Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 )
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
5 | Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
6 | Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
7 | Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
8 | Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
9 | Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
10 | Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025)
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  |  | x
11 | Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
12 | Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 )
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
14 | Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025)
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
15 | Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
16 | Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025)
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
1 | Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025)
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
2 | Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025)
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [8 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ | [5 empty] | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
3 | Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025)
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
4 | Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025)
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [6 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x | x
5 | Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025)
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
6 | Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025)
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  |  | x |  |  | x
7 | Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025)
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (6): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (7): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; (8): Quốc hội; Trích (11): Không đấu thầu, đấu giá; Trích (12): Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (6): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (7): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; (8): Quốc hội; Trích (11): Không đấu thầu, đấu giá; Trích (12): Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
8 | Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025)
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x | x
9 | Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025)
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [5 empty] | x |  |  |  |  | x
10 | Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025)
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
11 | Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025)
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
12 | Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025)
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
13 | Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025)
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
1 | Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025)
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  |  | x
2 | Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025)
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [6 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [6 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [6 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
2 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
3 | Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025)
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [8 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [8 empty] | x
4 | Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
5 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
6 | Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
9 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
8 | Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
9 | Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
[12 empty] | 70 | 13

## BIỂU SỐ 03 (PPP)
BIỂU SỐ 03
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP) | [15 empty] | 17 | 4 | 8 | 1 | 11 | 7
[16 empty] | 17 | 4 | 8 | 1 | 11 | 7
TT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Đại diện Cơ quan NNCTQ | Nhà đầu tư | Quyết định CTĐT/Giấy CNĐKĐT | Hợp đồng dự án | Hình thức đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Ghi chú | Phân loại khó khăn, vướng mắc | Kí hiệu | TMĐT/ tổng vốn đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Giao thông vận tải | Bộ KH&ĐT | Bộ Công thương | UBND Tỉnh | Bộ TN&MT
|  |  |  | Tên | [7 empty] | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
1 | Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
2 | Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
4 | Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 )
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
5 | Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
6 | Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
7 | Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
8 | Lai Châu (Số: 315/UBND-TH ngày 20/01/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
9 | Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025)
9.1 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn | Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn | 2167/TTg-KTN ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ | 15/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2016; điều chỉnh lần cuối tại PLHĐ 08/01/HĐ.BOT-UBND ngày 30/9/2022 | BOT | Hụt thu so với phương án tài chính được duyệt, đã rà soát, kiến nghị Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ từ nguồn NSTW tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn, đến nay chưa được xem xét, giải quyết | Bộ GTVT sớm quan tâm, xem xét các kiến nghị của Tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ vốn NSTW cho dự án với số tiền khoảng 4.600 tỷ đồng như đề nghị của DNDA (thời gian hoàn vốn của dự án khoảng 28 năm 7 tháng; thời gian thu phí sẽ được cập nhật lại cho phù hợp sau khi đề án được cấp có thẩm quyền chấp thuận) | Quốc hội | Nếu nghuyên nhân hụt thu là do lỗi của cơ quan NN thì Báo cáo QH cho phép Bổ sung vốn từ NS NN |  | Hụt doanh thu thu phí | Phương án tài chính |  | x | x | x
10 | Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025)
10.1 | Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 | xã Hải Châu và Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định | Bộ Công Thương | Nam Dinh First Power Holdings Pte. Ltd; Doanh nghiệp PPP: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện Nam Định 1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu mã số 2121212637 | BOT (chưa ký chính thức) | Không có TT | Hợp đồng Dự án vẫn chưa được ký kết do các vướng mắc liên quan đến Hợp đồng mua bán điện PPA và việc tái cấu trúc nhà đầu tư | (1) Đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương quan tâm, xem xét, điều chỉnh DA không sử dụng nhiên liệu than mà sử dụng nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường (điện khí LNG), bảo đảm thân thiện với môi trường; (2) Bổ sung đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia một số dự án điện như: Dự án Điện gió ngoài khơi tỉnh Nam Định; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 1; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 2; Trạm biến áp 500Kv Nam Định 2; (3) Bổ sung quy hoạch bến cảng hàng lỏng, khí cho tàu đến 150.000 tấn tại khu vực cửa Đáy để phục vụ dự án Nhà máy điện khí tại huyện Nghĩa Hưng có trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Công thương, Bộ GTVT rà soát để bổ sung (nếu phù hợp Quy hoạch điện VIII) dự án vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan để trình Thủ tướng phê duyệt |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x
11 | Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025)
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
12 | Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 )
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh (loại hợp đồng BT) | Phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | UBND tỉnh Sơn La | Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát | Công văn 680/TT HĐND ngày 16/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La | Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) Số 01/2017/ HĐ-BT ngày 14/11/2017 | Hợp đồng xây dựng -chuyển giao (BT) | Quá trình thanh toán dự án Tạo mặt bằng khu trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La có phát sinh các vướng mắc, tồn tại thuộc Nhóm 1: Vướng mắc phát sinh từ quy định của Luật về thanh toán cho nhà đầu tư theo Công văn số 118/BKHĐT-QLĐT ngày 04/01/2024 và Báo cáo số 7447/BC-BKHĐT ngày 11/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đó có đề xuất phương án xử lý gồm: (1) Rà soát, sửa đổi quy định tại các Nghị định quy định chi tiết Luật PPP; (2) Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến dự án BT chuyển tiếp vượt thẩm quyền xử lý của Chính phủ. | (1) Sớm ban hành quy định cho phép không thanh toán bằng quỹ đất còn lại đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT giữa UBND tỉnh và Nhà đầu tư đã ký kết để thanh toán bằng tiền ngân sách nhà nước; (2) Sớm ban hành quy định về nguồn vốn, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và nội dung thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền ngân sách nhà nước khi bỏ 01 quỹ đất đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT và khi giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị công trình BT đã hoàn thành; (3) Sớm ban hành quy định cụ thể về thời gian tính lãi vay và lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng, mức vốn vay được tính lãi, thời điểm kết thúc, chấm dứt các khoản vay, trả lãi vay cho Nhà đầu tư. | Chính phủ | Đã có tiền lệ xử lý tại dự án ngập triều TPHCM | kiến nghi (1), (2), (3) tại VB số: 1292/UBND-TH ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh | Thanh toán đất | Phương án tài chính |  | x |  | x
14 | Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025)
14.1 | Cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT | Huyện Kiến Xương và huyện Thái Thụy | UBND tỉnh Thái Bình | Công ty cổ phần Tasco | GCNĐKĐT số 081 21 000 478 ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Thái Bình | Hợp đồng số 03/HĐ- BOT ngày 31/12/20 14 | Hợp đồng BOT | (1) Về công tác thu phí: Tình trạng phản đối gây rối trật tự tại Trạm thu phí, bất hợp tác trong việc trả phí; (2) Doanh thu tài chính chỉ đạt 5,88% so với phương án tài chính; (3) NĐT không còn đủ nguồn lực để tiếp tục bố trí thêm nguồn vốn tự có để chi trả cho Ngân hàng và Chi phí vận hành dự án; (3) Rủi ro bị phân lưu bởi các tuyến đường đầu tư mớ (Dự án tuyến đường Thái Bình - cồn Vành; tuyến đường bộ ven biển và tuyến đường nối từ Cảng Ba Lạt đến Quốc lộ 37B...), làm giảm doanh thu dự án BOT | (1) Cho phép chấm dứt họp đồng và bố trí ngân sách để thanh toán các chi phí họp lý, họp pháp..., cho Nhà đầu tư theo điều khoản hợp đồng, đồng thời đề nghị Ngân hàng cho vay (BIDV) không tính lãi vay của dự án trong giai đoạn khai thác; (2) đối với lãi suất vốn vay trong thời gian khai thác, Nhà đầu tư đã làm việc, trao đổi với Ngân hàng cho vay (BIDV Nam Định), tuy nhiên, BIDV Nam Định trả lời là việc này vượt quá thẩm quyền của Chi nhánh, nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì BIDV Nam Định sẽ thực hiện. | Quốc hội | UBND tỉnh Thái bình cùng nhà đầu KT lý do hụt doanh thu, nếu thuộc về cơ quan nhà nước thì báo cáo Quốc hội xin bố trí vốn NS NN để thanh toán cho nhà đầu tư |  | Hụt doanh thu | Phương án tài chính |  | x |  | x |  | x
15 | Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/01/2025)
15.1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kết nối khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Công ty TNHH đầu tư Quảng Long Thanh Hóa | 467/HĐND-VP ngày 26/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên | BT | Đấu thầu rộng rãi | Phần diện tích 0,56/3,5 ha chưa GPMB (2,94ha đã bàn giao cách đây 4 năm). Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án do vướng GPMB làm cho Nhà đầu tư không hoàn thành Công trình theo hồ sơ dự án, không bàn giao, thanh quyết toán công trình đúng tiến độ dẫn đến việc chưa xác định được giá trị thanh quyết toán Công trình BT. | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB | [5 empty] | x
15.2 | Dự án số 1: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ hữu sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc BCĐ 1568 | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.3 | Dự án số 4: Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên sông và xây dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bẩy và thượng lưu đập Thác Huống thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.4 | Dự án số 5: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | QĐ số 3565/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án./Giấy CNĐKĐT số 005 ngày 24/12/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.5 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km0+00 đến Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Phường Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3829/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sơm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [6 empty] | x
15.6 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) đến Km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Xã Quyết Thắng và xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3828/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sớm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [6 empty] | x
15.7 | Xây dựng đường Thống Nhất kéo dài (đoạn từ điểm cuối đường Thống Nhất đã thực hiện tại cọc 66) đến nút giao đường quy hoạch đi KĐT sinh thái và đoạn từ nút giao với đường Thống Nhất (cổng Trung đoàn 209) đến cầu Du Tán theo hình thức PPP – Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) | Phường Thắng Lợi, phường Phố Cò, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc | Không có TT | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | Không có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của ban chỉ đạo theo Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | Không kiến nghị | Không kiến nghị | [5 empty] | x
15.8 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài thành phố Sông Công (Giai đoạn II) | Phường Mỏ Chè, Bách Quang, Cải Đan, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu | số 2675/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | 'Dự án đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán xác định có thiếu sót trong quá trình chuẩn bị dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo báo cáo hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý | Sau khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố báo cáo phương án hoàn thiện thủ tục Dự án hoàn vốn; tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục hoàn thiện công trình đường Thắng Lợi kéo dài (giai đoạn II) bằng nguồn ngân sách của thành phố vì hiện nay dự án đã hoàn thành trên 90%. | Bộ, ngành | xử lý sau khi có kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra | Không thuộc BCĐ 1568 | Cơ quan điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
16 | Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025)
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
1 | Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025)
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
2 | Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025)
2.1 | Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) | Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành | UBND huyện Yên Thành | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn | 5909/UBND ngày 07/12/2017 | 68/HĐ.BT ngày 14/05/2018 | BT | - Giá đất tăng nóng trong thời gian ngắn từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 ( hơn 2,5 lần) nên giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án vượt quá giá trị dự án BT, không đảm bảo nguyên tắc ngang giá theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. - Theo quy định điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 69/2019/NĐ-CP thì khi dự án BT hoàn thành và phê duyệt quyết toán, UBND tỉnh quyết định cho Nhà đầu tư phải nộp số chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giảm trừ quỹ đất tương ứng. Nếu giảm trừ quỹ đất tương ứng thì dẫn đến vướng mắc do nhà đầu tư đã bỏ chi phí đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật trên toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán tại dự án( bao gồm cả những phần diện tích đất bị giảm trừ). Hiện pháp luật chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể việc thu hồi, xử lý với quỹ đất giảm trừ. - Hiện nay, để hạn chế việc giao quỹ đất cho nhà đầu tư vượt quá trị dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định quy định giá trị quỹ đất tối đa, nhưng với quy định trên thì Nhà đầu tư chỉ được giao 40% diện tích quỹ đất thanh toán có thu tiền SD đất, thuê đất. | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép được áp dụng quy định về điều kiện thanh toán: UBND tỉnh Nghệ An giao toàn bộ quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư và Nhà đầu tư nộp bằng tiền vào ngân sách nhà nước đối với phần giá trị chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán | Chính phủ | Theo pháp luật PPP, pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính |  | x |  |  |  | x | x
3 | Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025)
3.1 | Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư | Các xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Liên danh Nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T- Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 | QĐ số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 | 09/2024/HĐ.BOT ngày 03/4/2024 | BOT | - Thể chế: Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động PPP vẫn còn thiếu tính đồng bộ, nhiều văn bản hướng dẫn chưa đủ cụ thể để áp dụng trong thực tiễn. Một bất cập lớn đang tồn tại là quy định về thẩm quyền phê duyệt dự án: trong khi công trình chính được xác định ở cấp cao nhất (cấp I) thì các công trình phụ trợ cấp thấp hơn vẫn phải trình lên cấp bộ phê duyệt. - Thủ tục đầu tư xây dựng: Thiếu vắng khung pháp lý chuyên biệt danh cho doanh nghiệp dự án. - Tài chính: Vấn đề xử lý khi phát sinh chi phí ngoài dự toán ban đầu không được hướng dẫn cụ thể, mất nhiều thời gian, gây khó khăn trong việc ra quyết định và triển khai thực hiện. - Công tác GPMB: Đang áp dụng việc chuyển tiếp giữa chính sách bồi thường, tái định cư theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 nên một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện công tác GPMB. - Công tác giao đất, cho thuê đất: Khó khăn trong công tác xử lý vấn đề liên quan đến chính sách miễn giảm thuê đất do tính chất đặc thù của công trình. - Thủ tục về Hợp đồng: Chưa có hướng dẫn cụ thể cho các điều khoản trong mẫu hợp đồng, quy trình đàm phán kéo dài | - Đối với Quốc hội: Kính đề nghị xem xét hoàn thiện khung pháp lý về PPP thông qua việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện cơ chế chia sẻ rủi ro và xây dựng khung pháp lý chuyên biệt cho doanh nghiệp dự án. - Đối với Chính phủ: Kính đề nghị ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết về triển khai dự án sau thiết kế cơ sở, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và thẩm quyền phê duyệt phù hợp với từng hạng mục công trình. Cần hoàn thiện cơ chế tài chính thông qua việc quy định cụ thể về xử lý chi phí phát sinh, điều chỉnh tổng mức đầu tư và ban hành quy định về quy trình điều chỉnh quy hoạch linh hoạt cùng mẫu hợp đồng chi tiết cho các dự án PPP. - Đối với các Bộ, ngành: Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư và cơ chế giám sát đầu tư; Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng công trình và quy trình thủ tục xây dựng; Các Bộ chuyên ngành cần ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn quản lý vận hành theo ngành đặc thù. | Chính phủ |  |  | Pháp lý PPP | Pháp lý về PPP |  | x |  |  |  | x | x
3.2 | Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quảng Trị | Các huyện Hải Lăng và huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước và khó khăn trong công tác chuyển đổi đất rừng nên chưa thể trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ: - Hỗ trợ nguồn tăng thu ngân sách TW năm 2024. - Xem xét, chấp thuận triển khai đầu tư bằng hình thức đầu tư công đối với đoạn tuyến Quốc lộ 15D từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn (dài khoảng 8km). - Đối với Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, kính đề nghị điều phạm vi "dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP" thành " dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP"; đồng thời hỗ trợ nguồn vốn trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 1500 tỷ đồng làm phần vốn nhà nước tham gia vào dự án đầu tư. | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC |  | x | x | x
3.3 | Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cam Lộ Lao Bảo | Các huyện Triệu Phong, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước tham gia vào dự án nên chưa đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét việc bố trí vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC |  | x | x | x
4 | Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025)
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
5 | Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025)
5.1 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 2 | Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5648082002 ngày 07/10/2015 | Hợp đồng (BT) số 03/2015/HĐ-BT/SXD ngày 22/12/2015; PLHĐ số 01/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 03.02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 03.03/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) | - Kính đề nghị Bộ Tài chính trên cơ sở quy định trong Luật PPP điều chỉnh (có hiệu lực từ ngày 15/01/2025), có hướng dẫn cụ thể việc thanh toán các hợp đồng BT theo quy định pháp luật hiện hành, làm cơ sở để UBND thành phố triển khai thực hiện cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư. - Hướng dẫn cách xác định thời gian tính lãi suất đối với phần vốn vay, cụ thể: + Tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian gia hạn do hợp đồng kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư). + Hoặc tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài (không do lỗi của Nhà tư đầu tư). | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Vướng GPMB | GPMB |  | x |  |  |  | x
5.2 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 6 | Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Quyết định số 7062/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 V/v kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án BT | Hợp đồng (BT) số 04/2015/HĐ-BT/SXD ngày 24/12/2015; PLHĐ số 02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 04.03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 05.04/2021/PLHĐ-BT/SXD ngày 12/01/2021. | BT | - Vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý |  | x |  |  |  | x
5.3 | HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5 | Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5166041556 ngày 18/12/2015 | Hợp đồng (BT) số 05/2015/HĐ-BT/SXD ngày 30/12/2015; PLHĐ số 03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 07/3/2017; PLHĐ số 04.05/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý |  | x
7.4 | Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến khu Phước Lý 6) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung | không có | 4757/2015/HĐ-BT/SGTVT ngày 23/11/2015 | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý |  | x
7.5 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ Khu số 4-Khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn đến giáp phân khu X4-Khu tái định cư Hòa Hải 2) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung | 7356485545 ngày 08/9/2015 | 2376/2017/HĐ-BT/SGTVT ngày 12/5/2017 | BT |  |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý |  | x
6 | Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025)
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
7 | Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025)
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
8 | Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025)
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
9 | Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025)
9.1 | Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên | Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Liên danh Công ty TNHH ĐTXD&TM Phương Anh - Công ty CP XD Vương Quốc Anh-Công ty TNHH XD và TM Thái Sơn | - Giấy CNĐT số: 36121000113 ngày 19/6/2015 | Hợp đồng BT số 01/2015/HĐ-BT ngày 19/6/2015 | BT | - Vướng mắc về việc thanh quyết toán chi phí lợi nhuận của NĐT, chi phí lãi vay trong thời gian chờ thanh quyết toán. | - Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết cấc khó khăn của dự án, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng tiền, đang triển khai dở dang. - Quy định và hướng dẫn về xác định mốc thời gian tính chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và sau xây dựng dự án BT được thanh toán bằng tiền. - Quy định và hướng dẫn thanh, quyết toán lợi nhuận của nhà đầu tư và lãi vay phát sinh trong thời gian chờ quyết toán, thanh toán; quyết toán hoàn thành dự án BT | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính |  | x
9.2 | Cầu An Hải | Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình | CNĐT số 11/BK-GCNĐT ngày 20/12/2007 | ngày 07/3/2008 | BOT | - Vị trí cầu thuộc tuyến đường độc đạo nối các xã trong khu vực, tuy nhiên lại nằm trong vùng kinh tế nhiều khó khăn, việc thu phí gây phản ứng trong nhân dân. - Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng nên thực hiện hình thức BOT sẽ ảnh hướng đến an ninh trật tự trong khu vực - NĐT gặp khó khăn nên chưa có điều kiện thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Rừng Dương Thành Lầu (dự án do NĐT đề xuất đầu tư và sẽ khấu trừ một phần tiền thuê đất vào dự án BOT) . - Hiện công trình đã hoàn thành (năm 2013), đã bàn giao cho tỉnh quản lý và khai thác, không xây trạm, không thực hiện thu phí. | - Kiến nghị thống nhất cho phép chấm dứt hoạt động của dự án và thanh toán cho NĐT bằng nguốn vốn ngân sách tỉnh. Giá trị thanh, quyết toán công trình thực hiện theo quy định, không tính lợi nhuận NĐT, chi phí lãi vay. - Xin ý kiến hướng dẫn về các nội dung: +Trình tự, thủ tục thựcc hiện: Nội dung chấm dứt hoạt động dự án, chủ trương đầu tư... +Phương pháp xác định chi phí, thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng và quyết toán dự án. | Quốc hội |  |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  | X |  | X
10 | Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025)
10.1 | Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư | Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh các Nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung | Quyết định số 1386/QĐ-TTg, ngày 10/11/2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC
10.2 | Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) | Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang - FUTA GROUP, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành | Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC |  | x |  | x |  | x | x
11 | Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025)
Không có báo cáo vướng mắc
12 | Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025)
Không có báo cáo vướng mắc
13 | Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025)
Không có báo cáo vướng mắc
III | MIỀN NAM
1 | Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025)
1 | Tuyến đường số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh | Phường 6 và phường 9, thành phố Trà Vinh | UBND tỉnh Trà Vinh | Doanh nghiệp tư nhân Bình An |  | Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 06/02/2017 và các PLHĐ số 01/PLHĐ ngày 16/11/2018; PLHĐ số 02/PLHĐ ngày 29/11/2018; PLHĐ số 03/PLHĐ ngày 05/12/2018 | BT | Chưa thanh toán bằng việc giao đất cho nhà đầu tư theo hợp đồng dự án đã ký kết với nguyên nhân: 1. Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu. 2. Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định. 3. Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không phải tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm liên quan đến thực hiện hợp đồng xây dựng BT công trình Tuyến số 1 đường nội ô thành phố Trà Vinh | Quốc hội |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  |  | x |  | x | x
2 | Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025)
1 | BOT Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 | thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng. | UBND tỉnh Bình Dương | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) | Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024 của HĐND tỉnh | Hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 và Hợp đồng số 819/HĐ.BOT.UB ngày 14/03/2002 ký kết giữa UBND tỉnh Bình Dương với Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển - Becamex Corp | BOT | 1. Về việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư: Sau thời khai thác do quá tải, thường xuyên kẹt xe và ngập nước khi trời mưa nên trên cơ sở đề xuất của Tổng Cty Becamex IDC, Tỉnh ủy đồng ý việc thực hiện nâng cấp, mở rộng dự án theo hình thức BOT tại văn bản số 1871-CV/TU ngày 25/9/2018 và văn bản số 505-TB/TU ngày 21/9/2018;HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/04/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 phần phát sinh của dự án BOT hiện hữu. Tuy nhiên, qua kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2024 về công tác quản lý vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương[1] xác định việc không tính vốn ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng vào dự án BOT điều chỉnh là không đúng với quy định về đầu tư BOT[2]. Để thực hiện đúng quy định, HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 hiện hữu tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024; trong đó, vốn nhà đầu tư và huy động: 8.372 tỷ đồng, chiếm 67% tổng mức đầu tư điều chỉnh (vốn nhà đầu tư được xác định theo phương pháp quy đổi phần vốn đã đầu tư từ những năm 2000 đến thời điểm hiện tại).Tuy nhiên, qua rà soát quy định pháp luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan, hiện nay việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư của các Dự án PPP từ những năm trước về thời điểm lập báo cáo tiền khả thi để xem xét tính toán Tổng mức đầu tư của các dự án PPP không có trong các quy định pháp luật. | 1. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp trên để xác định tổng giá trị đầu tư của dự án.. 2.kiến nghị xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng phương pháp quy đổi giá trị đầu tư và việc doanh nghiệp dự án PPP đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. | Bộ, ngành |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  | x | x
2. Doanh nghiệp dự án PPP:Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 và Điều 44 Luật PPP, Doanh nghiệp dự án PPP là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. Tuy nhiên, thực tế hiện nay Công ty Becamex IJC đã và đang đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau và đề nghị tiếp tục là doanh nghiệp thực hiện dự án với điều kiện hạch toán riêng dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đã triển khai thực hiện từ năm 2002, pháp luật có sự thay đổi khác nhau qua từng thời kỳ. Để đảm bảo thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước và cộng đồng. Phòng Kinh tế ngành
3 | Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025)
1 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Phước Bình đoạn từ Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Phước Bình, huyện Long Thành | Long Thành | UBND huyện Long Thành | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai | Xây dựng - Chuyển giao (BT). Hợp đồng số 79/HĐ.BT/UBNDLT ngày 28/12/2018 | BT | Vướng mắc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư: Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 9420/UBND-KTN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án đầu tư. Theo đó đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Phước Bình theo hình thức BT, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể các vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có hướng xử lý cụ thể đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. | Ngày 29/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2025).Tuy nhiên Nghị định, Thông tư hướng dẫn chưa có Nghị định triển khai thực hiện. Và đồng thời tại Luật số 57/2024/QH15 theo đó hình thức đầu tư Xây dựng – Chuyển giao đã được quy định và được áp dụng trở lại trong đó nói đến sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn thực hiện giai hạn thời gian thực hiện đối với các gói thầu thuộc dự án và kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. | Chính phủ | Hướng dẫn thực hiện gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán quỹ đất |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  | x
2 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K, thành phố Biên Hòa. | Phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | QĐ số 1517/QĐ-UBND ngày 10/05/2017 | Hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT ngày 17/12/2018 | BT | Theo hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT đã được ký kết, việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư quy định nhu sau: “Việc xác định quỹ đất, giá trị quỹ đất thanh toán, thời điểm giao đất, phương thức, quy trình thủ tục thanh toán quỹ đất cho bên B được thực hiện trên nguyên tắc: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khu thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành thì các bên tiến hành đàm phán, ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết, cụ thể nội dung này”. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao. Tại khoản 2, Điều 17 quy định: “Đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán được thực hiện theo Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư năm 2014, Luật xây dựng năm 2014, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan”. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Sở Tài chính đã có Văn bản số 7146/STC-QLG&CS về việc báo cáo việc phối hợp thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, trong đó việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT hiện nay chưa thể thực hiện được và sẽ chờ các cấp có thẩm quyền hướng dẫn. | Cấp có thẩm quyền hướng dẫn mới đối với vướng mắc trong việc thanh toán quỹ đất công cho nhà đầu tư thực hiện dự án, để có cơ sở triển khai thực hiện. | Chính phủ | Hướng dẫn thanh toán quỹ đất đối ứng |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | [5 empty] | x | x
B | CÁC BỘ, NGÀNH
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) | [6 empty] | Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
2 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) | [6 empty] | Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
3 | Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) | [6 empty] | Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
4 | Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) | [6 empty] | Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
5 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) | [6 empty] | Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
6 | Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) | [6 empty] | Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
9 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) | [6 empty] | Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
8 | Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) | [6 empty] | Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
9 | Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) | [6 empty] | Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB3.1 BỘ TC (hidden)
BIỂU SỐ 03
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)
BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo …………….) | [14 empty] | 17 | 45 | 49 | 42 | 52 | 48
TT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Đại diện Cơ quan NNCTQ | Nhà đầu tư | Quyết định CTĐT/Giấy CNĐKĐT | Hợp đồng dự án | Hình thức đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu | Bộ Tài chính | Bộ Giao thông vận tải | Bộ KH&ĐT | Bộ Công thương | UBND Tỉnh | Bộ TN&MT
|  |  |  | Tên | [6 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 3; -2: Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315/UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
9.1 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn | Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn | 2167/TTg-KTN ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ | 15/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2016; điều chỉnh lần cuối tại PLHĐ 08/01/HĐ.BOT-UBND ngày 30/9/2022 | BOT | Hụt thu so với phương án tài chính được duyệt, đã rà soát, kiến nghị Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ từ nguồn NSTW tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn, đến nay chưa được xem xét, giải quyết | Bộ GTVT sớm quan tâm, xem xét các kiến nghị của Tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ vốn NSTW cho dự án với số tiền khoảng 4.600 tỷ đồng như đề nghị của DNDA (thời gian hoàn vốn của dự án khoảng 28 năm 7 tháng; thời gian thu phí sẽ được cập nhật lại cho phù hợp sau khi đề án được cấp có thẩm quyền chấp thuận) | Quốc hội | Nếu nghuyên nhân hụt thu là do lỗi của cơ quan NN thì Báo cáo QH cho phép Bổ sung vốn từ NS NN |  | Hụt doanh thu thu phí | Phương án tài chính | x | x | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 | xã Hải Châu và Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định | Bộ Công Thương | Nam Dinh First Power Holdings Pte. Ltd; Doanh nghiệp PPP: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện Nam Định 1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu mã số 2121212637 | BOT (chưa ký chính thức) | Không có TT | Hợp đồng Dự án vẫn chưa được ký kết do các vướng mắc liên quan đến Hợp đồng mua bán điện PPA và việc tái cấu trúc nhà đầu tư | (1) Đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương quan tâm, xem xét, điều chỉnh DA không sử dụng nhiên liệu than mà sử dụng nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường (điện khí LNG), bảo đảm thân thiện với môi trường; (2) Bổ sung đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia một số dự án điện như: Dự án Điện gió ngoài khơi tỉnh Nam Định; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 1; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 2; Trạm biến áp 500Kv Nam Định 2; (3) Bổ sung quy hoạch bến cảng hàng lỏng, khí cho tàu đến 150.000 tấn tại khu vực cửa Đáy để phục vụ dự án Nhà máy điện khí tại huyện Nghĩa Hưng có trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Công thương, Bộ GTVT rà soát để bổ sung (nếu phù hợp Quy hoạch điện VIII) dự án vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan để trình Thủ tướng phê duyệt |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
13.1 | Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh (loại hợp đồng BT) | Phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | UBND tỉnh Sơn La | Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát | Công văn 680/TT HĐND ngày 16/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La | Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) Số 01/2017/ HĐ-BT ngày 14/11/2017 | Hợp đồng xây dựng -chuyển giao (BT) | Quá trình thanh toán dự án Tạo mặt bằng khu trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La có phát sinh các vướng mắc, tồn tại thuộc Nhóm 1: Vướng mắc phát sinh từ quy định của Luật về thanh toán cho nhà đầu tư theo Công văn số 118/BKHĐT-QLĐT ngày 04/01/2024 và Báo cáo số 7447/BC-BKHĐT ngày 11/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đó có đề xuất phương án xử lý gồm: (1) Rà soát, sửa đổi quy định tại các Nghị định quy định chi tiết Luật PPP; (2) Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến dự án BT chuyển tiếp vượt thẩm quyền xử lý của Chính phủ. | (1) Sớm ban hành quy định cho phép không thanh toán bằng quỹ đất còn lại đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT giữa UBND tỉnh và Nhà đầu tư đã ký kết để thanh toán bằng tiền ngân sách nhà nước; (2) Sớm ban hành quy định về nguồn vốn, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và nội dung thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền ngân sách nhà nước khi bỏ 01 quỹ đất đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT và khi giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị công trình BT đã hoàn thành; (3) Sớm ban hành quy định cụ thể về thời gian tính lãi vay và lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng, mức vốn vay được tính lãi, thời điểm kết thúc, chấm dứt các khoản vay, trả lãi vay cho Nhà đầu tư. | Chính phủ | Đã có tiền lệ xử lý tại dự án ngập triều TPHCM | kiến nghi (1), (2), (3) tại VB số: 1292/UBND-TH ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh | Thanh toán đất | Phương án tài chính | x |  | x
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
14.1 | Cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT | Huyện Kiến Xương và huyện Thái Thụy | UBND tỉnh Thái Bình | Công ty cổ phần Tasco | GCNĐKĐT số 081 21 000 478 ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Thái Bình | Hợp đồng số 03/HĐ- BOT ngày 31/12/20 14 | Hợp đồng BOT | (1) Về công tác thu phí: Tình trạng phản đối gây rối trật tự tại Trạm thu phí, bất hợp tác trong việc trả phí; (2) Doanh thu tài chính chỉ đạt 5,88% so với phương án tài chính; (3) NĐT không còn đủ nguồn lực để tiếp tục bố trí thêm nguồn vốn tự có để chi trả cho Ngân hàng và Chi phí vận hành dự án; (3) Rủi ro bị phân lưu bởi các tuyến đường đầu tư mớ (Dự án tuyến đường Thái Bình - cồn Vành; tuyến đường bộ ven biển và tuyến đường nối từ Cảng Ba Lạt đến Quốc lộ 37B...), làm giảm doanh thu dự án BOT | (1) Cho phép chấm dứt họp đồng và bố trí ngân sách để thanh toán các chi phí họp lý, họp pháp..., cho Nhà đầu tư theo điều khoản hợp đồng, đồng thời đề nghị Ngân hàng cho vay (BIDV) không tính lãi vay của dự án trong giai đoạn khai thác; (2) đối với lãi suất vốn vay trong thời gian khai thác, Nhà đầu tư đã làm việc, trao đổi với Ngân hàng cho vay (BIDV Nam Định), tuy nhiên, BIDV Nam Định trả lời là việc này vượt quá thẩm quyền của Chi nhánh, nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì BIDV Nam Định sẽ thực hiện. | Quốc hội | UBND tỉnh Thái bình cùng nhà đầu KT lý do hụt doanh thu, nếu thuộc về cơ quan nhà nước thì báo cáo Quốc hội xin bố trí vốn NS NN để thanh toán cho nhà đầu tư |  | Hụt doanh thu | Phương án tài chính | x |  | x |  | x
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kết nối khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Công ty TNHH đầu tư Quảng Long Thanh Hóa | 467/HĐND-VP ngày 26/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên | BT | Đấu thầu rộng rãi | Phần diện tích 0,56/3,5 ha chưa GPMB (2,94ha đã bàn giao cách đây 4 năm). Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án do vướng GPMB làm cho Nhà đầu tư không hoàn thành Công trình theo hồ sơ dự án, không bàn giao, thanh quyết toán công trình đúng tiến độ dẫn đến việc chưa xác định được giá trị thanh quyết toán Công trình BT. | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB |  |  |  |  | x
15.2 | Dự án số 1: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ hữu sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc BCĐ 1568 | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.3 | Dự án số 4: Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên sông và xây dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bẩy và thượng lưu đập Thác Huống thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.4 | Dự án số 5: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | QĐ số 3565/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án./Giấy CNĐKĐT số 005 ngày 24/12/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.5 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km0+00 đến Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Phường Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3829/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sơm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [5 empty] | x
15.6 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) đến Km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Xã Quyết Thắng và xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3828/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sớm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [5 empty] | x
15.7 | Xây dựng đường Thống Nhất kéo dài (đoạn từ điểm cuối đường Thống Nhất đã thực hiện tại cọc 66) đến nút giao đường quy hoạch đi KĐT sinh thái và đoạn từ nút giao với đường Thống Nhất (cổng Trung đoàn 209) đến cầu Du Tán theo hình thức PPP – Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) | Phường Thắng Lợi, phường Phố Cò, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc | Không có TT | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | Không có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của ban chỉ đạo theo Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | Không kiến nghị | Không kiến nghị |  |  |  |  | x
15.8 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài thành phố Sông Công (Giai đoạn II) | Phường Mỏ Chè, Bách Quang, Cải Đan, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu | số 2675/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | 'Dự án đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán xác định có thiếu sót trong quá trình chuẩn bị dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo báo cáo hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý | Sau khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố báo cáo phương án hoàn thiện thủ tục Dự án hoàn vốn; tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục hoàn thiện công trình đường Thắng Lợi kéo dài (giai đoạn II) bằng nguồn ngân sách của thành phố vì hiện nay dự án đã hoàn thành trên 90%. | Bộ, ngành | xử lý sau khi có kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra | Không thuộc BCĐ 1568 | Cơ quan điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) | Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành | UBND huyện Yên Thành | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn | 5909/UBND ngày 07/12/2017 | 68/HĐ.BT ngày 14/05/2018 | BT | - Giá đất tăng nóng trong thời gian ngắn từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 ( hơn 2,5 lần) nên giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án vượt quá giá trị dự án BT, không đảm bảo nguyên tắc ngang giá theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. - Theo quy định điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 69/2019/NĐ-CP thì khi dự án BT hoàn thành và phê duyệt quyết toán, UBND tỉnh quyết định cho Nhà đầu tư phải nộp số chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giảm trừ quỹ đất tương ứng. Nếu giảm trừ quỹ đất tương ứng thì dẫn đến vướng mắc do nhà đầu tư đã bỏ chi phí đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật trên toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán tại dự án( bao gồm cả những phần diện tích đất bị giảm trừ). Hiện pháp luật chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể việc thu hồi, xử lý với quỹ đất giảm trừ. - Hiện nay, để hạn chế việc giao quỹ đất cho nhà đầu tư vượt quá trị dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định quy định giá trị quỹ đất tối đa, nhưng với quy định trên thì Nhà đầu tư chỉ được giao 40% diện tích quỹ đất thanh toán có thu tiền SD đất, thuê đất. | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép được áp dụng quy định về điều kiện thanh toán: UBND tỉnh Nghệ An giao toàn bộ quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư và Nhà đầu tư nộp bằng tiền vào ngân sách nhà nước đối với phần giá trị chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán | Chính phủ | Theo pháp luật PPP, pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính | x |  |  |  | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
3.1 | Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư | Các xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Liên danh Nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T- Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 | QĐ số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 | 09/2024/HĐ.BOT ngày 03/4/2024 | BOT | - Thể chế: Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động PPP vẫn còn thiếu tính đồng bộ, nhiều văn bản hướng dẫn chưa đủ cụ thể để áp dụng trong thực tiễn. Một bất cập lớn đang tồn tại là quy định về thẩm quyền phê duyệt dự án: trong khi công trình chính được xác định ở cấp cao nhất (cấp I) thì các công trình phụ trợ cấp thấp hơn vẫn phải trình lên cấp bộ phê duyệt. - Thủ tục đầu tư xây dựng: Thiếu vắng khung pháp lý chuyên biệt danh cho doanh nghiệp dự án. - Tài chính: Vấn đề xử lý khi phát sinh chi phí ngoài dự toán ban đầu không được hướng dẫn cụ thể, mất nhiều thời gian, gây khó khăn trong việc ra quyết định và triển khai thực hiện. - Công tác GPMB: Đang áp dụng việc chuyển tiếp giữa chính sách bồi thường, tái định cư theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 nên một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện công tác GPMB. - Công tác giao đất, cho thuê đất: Khó khăn trong công tác xử lý vấn đề liên quan đến chính sách miễn giảm thuê đất do tính chất đặc thù của công trình. - Thủ tục về Hợp đồng: Chưa có hướng dẫn cụ thể cho các điều khoản trong mẫu hợp đồng, quy trình đàm phán kéo dài | - Đối với Quốc hội: Kính đề nghị xem xét hoàn thiện khung pháp lý về PPP thông qua việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện cơ chế chia sẻ rủi ro và xây dựng khung pháp lý chuyên biệt cho doanh nghiệp dự án. - Đối với Chính phủ: Kính đề nghị ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết về triển khai dự án sau thiết kế cơ sở, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và thẩm quyền phê duyệt phù hợp với từng hạng mục công trình. Cần hoàn thiện cơ chế tài chính thông qua việc quy định cụ thể về xử lý chi phí phát sinh, điều chỉnh tổng mức đầu tư và ban hành quy định về quy trình điều chỉnh quy hoạch linh hoạt cùng mẫu hợp đồng chi tiết cho các dự án PPP. - Đối với các Bộ, ngành: Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư và cơ chế giám sát đầu tư; Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng công trình và quy trình thủ tục xây dựng; Các Bộ chuyên ngành cần ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn quản lý vận hành theo ngành đặc thù. | Chính phủ |  |  | Pháp lý PPP | Pháp lý về PPP | x |  |  |  | x | x
3.2 | Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quảng Trị | Các huyện Hải Lăng và huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước và khó khăn trong công tác chuyển đổi đất rừng nên chưa thể trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ: - Hỗ trợ nguồn tăng thu ngân sách TW năm 2024. - Xem xét, chấp thuận triển khai đầu tư bằng hình thức đầu tư công đối với đoạn tuyến Quốc lộ 15D từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn (dài khoảng 8km). - Đối với Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, kính đề nghị điều phạm vi "dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP" thành " dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP"; đồng thời hỗ trợ nguồn vốn trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 1500 tỷ đồng làm phần vốn nhà nước tham gia vào dự án đầu tư. | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x | x | x
3.3 | Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cam Lộ Lao Bảo | Các huyện Triệu Phong, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước tham gia vào dự án nên chưa đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét việc bố trí vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
5.1 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 2 | Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5648082002 ngày 07/10/2015 | Hợp đồng (BT) số 03/2015/HĐ-BT/SXD ngày 22/12/2015; PLHĐ số 01/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 03.02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 03.03/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) | - Kính đề nghị Bộ Tài chính trên cơ sở quy định trong Luật PPP điều chỉnh (có hiệu lực từ ngày 15/01/2025), có hướng dẫn cụ thể việc thanh toán các hợp đồng BT theo quy định pháp luật hiện hành, làm cơ sở để UBND thành phố triển khai thực hiện cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư. - Hướng dẫn cách xác định thời gian tính lãi suất đối với phần vốn vay, cụ thể: + Tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian gia hạn do hợp đồng kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư). + Hoặc tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài (không do lỗi của Nhà tư đầu tư). | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Vướng GPMB | GPMB | x |  |  |  | x
5.2 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 6 | Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Quyết định số 7062/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 V/v kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án BT | Hợp đồng (BT) số 04/2015/HĐ-BT/SXD ngày 24/12/2015; PLHĐ số 02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 04.03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 05.04/2021/PLHĐ-BT/SXD ngày 12/01/2021. | BT | - Vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x |  |  |  | x
5.3 | HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5 | Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5166041556 ngày 18/12/2015 | Hợp đồng (BT) số 05/2015/HĐ-BT/SXD ngày 30/12/2015; PLHĐ số 03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 07/3/2017; PLHĐ số 04.05/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
7.4 | Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến khu Phước Lý 6) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung | không có | 4757/2015/HĐ-BT/SGTVT ngày 23/11/2015 | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
7.5 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ Khu số 4-Khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn đến giáp phân khu X4-Khu tái định cư Hòa Hải 2) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung | 7356485545 ngày 08/9/2015 | 2376/2017/HĐ-BT/SGTVT ngày 12/5/2017 | BT |  |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
9.1 | Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên | Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Liên danh Công ty TNHH ĐTXD&TM Phương Anh - Công ty CP XD Vương Quốc Anh-Công ty TNHH XD và TM Thái Sơn | - Giấy CNĐT số: 36121000113 ngày 19/6/2015 | Hợp đồng BT số 01/2015/HĐ-BT ngày 19/6/2015 | BT | - Vướng mắc về việc thanh quyết toán chi phí lợi nhuận của NĐT, chi phí lãi vay trong thời gian chờ thanh quyết toán. | - Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết cấc khó khăn của dự án, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng tiền, đang triển khai dở dang. - Quy định và hướng dẫn về xác định mốc thời gian tính chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và sau xây dựng dự án BT được thanh toán bằng tiền. - Quy định và hướng dẫn thanh, quyết toán lợi nhuận của nhà đầu tư và lãi vay phát sinh trong thời gian chờ quyết toán, thanh toán; quyết toán hoàn thành dự án BT | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính | x
9.2 | Cầu An Hải | Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình | CNĐT số 11/BK-GCNĐT ngày 20/12/2007 | ngày 07/3/2008 | BOT | - Vị trí cầu thuộc tuyến đường độc đạo nối các xã trong khu vực, tuy nhiên lại nằm trong vùng kinh tế nhiều khó khăn, việc thu phí gây phản ứng trong nhân dân. - Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng nên thực hiện hình thức BOT sẽ ảnh hướng đến an ninh trật tự trong khu vực - NĐT gặp khó khăn nên chưa có điều kiện thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Rừng Dương Thành Lầu (dự án do NĐT đề xuất đầu tư và sẽ khấu trừ một phần tiền thuê đất vào dự án BOT) . - Hiện công trình đã hoàn thành (năm 2013), đã bàn giao cho tỉnh quản lý và khai thác, không xây trạm, không thực hiện thu phí. | - Kiến nghị thống nhất cho phép chấm dứt hoạt động của dự án và thanh toán cho NĐT bằng nguốn vốn ngân sách tỉnh. Giá trị thanh, quyết toán công trình thực hiện theo quy định, không tính lợi nhuận NĐT, chi phí lãi vay. - Xin ý kiến hướng dẫn về các nội dung: +Trình tự, thủ tục thựcc hiện: Nội dung chấm dứt hoạt động dự án, chủ trương đầu tư... +Phương pháp xác định chi phí, thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng và quyết toán dự án. | Quốc hội |  |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án | x |  | x |  | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư | Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh các Nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung | Quyết định số 1386/QĐ-TTg, ngày 10/11/2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC
10.2 | Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) | Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang - FUTA GROUP, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành | Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x |  | x |  | x | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
III | MIỀN NAM
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Tuyến đường số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh | Phường 6 và phường 9, thành phố Trà Vinh | UBND tỉnh Trà Vinh | Doanh nghiệp tư nhân Bình An |  | Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 06/02/2017 và các PLHĐ số 01/PLHĐ ngày 16/11/2018; PLHĐ số 02/PLHĐ ngày 29/11/2018; PLHĐ số 03/PLHĐ ngày 05/12/2018 | BT | Chưa thanh toán bằng việc giao đất cho nhà đầu tư theo hợp đồng dự án đã ký kết với nguyên nhân: 1. Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu. 2. Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định. 3. Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không phải tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm liên quan đến thực hiện hợp đồng xây dựng BT công trình Tuyến số 1 đường nội ô thành phố Trà Vinh | Quốc hội |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  | x |  | x | x
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | BOT Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 | thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng. | UBND tỉnh Bình Dương | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) | Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024 của HĐND tỉnh | Hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 và Hợp đồng số 819/HĐ.BOT.UB ngày 14/03/2002 ký kết giữa UBND tỉnh Bình Dương với Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển - Becamex Corp | BOT | 1. Về việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư: Sau thời khai thác do quá tải, thường xuyên kẹt xe và ngập nước khi trời mưa nên trên cơ sở đề xuất của Tổng Cty Becamex IDC, Tỉnh ủy đồng ý việc thực hiện nâng cấp, mở rộng dự án theo hình thức BOT tại văn bản số 1871-CV/TU ngày 25/9/2018 và văn bản số 505-TB/TU ngày 21/9/2018;HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/04/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 phần phát sinh của dự án BOT hiện hữu. Tuy nhiên, qua kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2024 về công tác quản lý vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương[1] xác định việc không tính vốn ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng vào dự án BOT điều chỉnh là không đúng với quy định về đầu tư BOT[2]. Để thực hiện đúng quy định, HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 hiện hữu tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024; trong đó, vốn nhà đầu tư và huy động: 8.372 tỷ đồng, chiếm 67% tổng mức đầu tư điều chỉnh (vốn nhà đầu tư được xác định theo phương pháp quy đổi phần vốn đã đầu tư từ những năm 2000 đến thời điểm hiện tại).Tuy nhiên, qua rà soát quy định pháp luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan, hiện nay việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư của các Dự án PPP từ những năm trước về thời điểm lập báo cáo tiền khả thi để xem xét tính toán Tổng mức đầu tư của các dự án PPP không có trong các quy định pháp luật. | 1. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp trên để xác định tổng giá trị đầu tư của dự án.. 2.kiến nghị xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng phương pháp quy đổi giá trị đầu tư và việc doanh nghiệp dự án PPP đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. | Bộ, ngành |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | x | x
2. Doanh nghiệp dự án PPP:Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 và Điều 44 Luật PPP, Doanh nghiệp dự án PPP là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. Tuy nhiên, thực tế hiện nay Công ty Becamex IJC đã và đang đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau và đề nghị tiếp tục là doanh nghiệp thực hiện dự án với điều kiện hạch toán riêng dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đã triển khai thực hiện từ năm 2002, pháp luật có sự thay đổi khác nhau qua từng thời kỳ. Để đảm bảo thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước và cộng đồng. Phòng Kinh tế ngành
-1: 3; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Phước Bình đoạn từ Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Phước Bình, huyện Long Thành | Long Thành | UBND huyện Long Thành | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai | Xây dựng - Chuyển giao (BT). Hợp đồng số 79/HĐ.BT/UBNDLT ngày 28/12/2018 | BT | Vướng mắc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư: Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 9420/UBND-KTN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án đầu tư. Theo đó đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Phước Bình theo hình thức BT, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể các vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có hướng xử lý cụ thể đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. | Ngày 29/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2025).Tuy nhiên Nghị định, Thông tư hướng dẫn chưa có Nghị định triển khai thực hiện. Và đồng thời tại Luật số 57/2024/QH15 theo đó hình thức đầu tư Xây dựng – Chuyển giao đã được quy định và được áp dụng trở lại trong đó nói đến sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn thực hiện giai hạn thời gian thực hiện đối với các gói thầu thuộc dự án và kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. | Chính phủ | Hướng dẫn thực hiện gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán quỹ đất |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | x
2 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K, thành phố Biên Hòa. | Phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | QĐ số 1517/QĐ-UBND ngày 10/05/2017 | Hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT ngày 17/12/2018 | BT | Theo hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT đã được ký kết, việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư quy định nhu sau: “Việc xác định quỹ đất, giá trị quỹ đất thanh toán, thời điểm giao đất, phương thức, quy trình thủ tục thanh toán quỹ đất cho bên B được thực hiện trên nguyên tắc: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khu thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành thì các bên tiến hành đàm phán, ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết, cụ thể nội dung này”. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao. Tại khoản 2, Điều 17 quy định: “Đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán được thực hiện theo Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư năm 2014, Luật xây dựng năm 2014, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan”. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Sở Tài chính đã có Văn bản số 7146/STC-QLG&CS về việc báo cáo việc phối hợp thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, trong đó việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT hiện nay chưa thể thực hiện được và sẽ chờ các cấp có thẩm quyền hướng dẫn. | Cấp có thẩm quyền hướng dẫn mới đối với vướng mắc trong việc thanh toán quỹ đất công cho nhà đầu tư thực hiện dự án, để có cơ sở triển khai thực hiện. | Chính phủ | Hướng dẫn thanh toán quỹ đất đối ứng |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  |  |  | x | x
B | CÁC BỘ, NGÀNH
-1: 1; -2: Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 6; -2: Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 8; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 9; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB3.2 Bộ GTVT (hidden)
BIỂU SỐ 03
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP) | [14 empty] | 17
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo …………….) | [14 empty] | 58 | 4 | 49 | 42 | 52 | 48
TT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Đại diện Cơ quan NNCTQ | Nhà đầu tư | Quyết định CTĐT/Giấy CNĐKĐT | Hợp đồng dự án | Hình thức đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu | Bộ Tài chính | Bộ Giao thông vận tải | Bộ KH&ĐT | Bộ Công thương | UBND Tỉnh | Bộ TN&MT
|  |  |  | Tên | [6 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -4 | -5 | -6 | -12 | -13
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 3; -2: Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315/UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
9.1 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn | Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn | 2167/TTg-KTN ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ | 15/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2016; điều chỉnh lần cuối tại PLHĐ 08/01/HĐ.BOT-UBND ngày 30/9/2022 | BOT | Hụt thu so với phương án tài chính được duyệt, đã rà soát, kiến nghị Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ từ nguồn NSTW tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn, đến nay chưa được xem xét, giải quyết | Bộ GTVT sớm quan tâm, xem xét các kiến nghị của Tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ vốn NSTW cho dự án với số tiền khoảng 4.600 tỷ đồng như đề nghị của DNDA (thời gian hoàn vốn của dự án khoảng 28 năm 7 tháng; thời gian thu phí sẽ được cập nhật lại cho phù hợp sau khi đề án được cấp có thẩm quyền chấp thuận) | Quốc hội | Nếu nghuyên nhân hụt thu là do lỗi của cơ quan NN thì Báo cáo QH cho phép Bổ sung vốn từ NS NN |  | Hụt doanh thu thu phí | Phương án tài chính | x | x | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 | xã Hải Châu và Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định | Bộ Công Thương | Nam Dinh First Power Holdings Pte. Ltd; Doanh nghiệp PPP: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện Nam Định 1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu mã số 2121212637 | BOT (chưa ký chính thức) | Không có TT | Hợp đồng Dự án vẫn chưa được ký kết do các vướng mắc liên quan đến Hợp đồng mua bán điện PPA và việc tái cấu trúc nhà đầu tư | (1) Đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương quan tâm, xem xét, điều chỉnh DA không sử dụng nhiên liệu than mà sử dụng nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường (điện khí LNG), bảo đảm thân thiện với môi trường; (2) Bổ sung đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia một số dự án điện như: Dự án Điện gió ngoài khơi tỉnh Nam Định; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 1; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 2; Trạm biến áp 500Kv Nam Định 2; (3) Bổ sung quy hoạch bến cảng hàng lỏng, khí cho tàu đến 150.000 tấn tại khu vực cửa Đáy để phục vụ dự án Nhà máy điện khí tại huyện Nghĩa Hưng có trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Công thương, Bộ GTVT rà soát để bổ sung (nếu phù hợp Quy hoạch điện VIII) dự án vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan để trình Thủ tướng phê duyệt |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
13.1 | Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh (loại hợp đồng BT) | Phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | UBND tỉnh Sơn La | Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát | Công văn 680/TT HĐND ngày 16/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La | Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) Số 01/2017/ HĐ-BT ngày 14/11/2017 | Hợp đồng xây dựng -chuyển giao (BT) | Quá trình thanh toán dự án Tạo mặt bằng khu trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La có phát sinh các vướng mắc, tồn tại thuộc Nhóm 1: Vướng mắc phát sinh từ quy định của Luật về thanh toán cho nhà đầu tư theo Công văn số 118/BKHĐT-QLĐT ngày 04/01/2024 và Báo cáo số 7447/BC-BKHĐT ngày 11/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đó có đề xuất phương án xử lý gồm: (1) Rà soát, sửa đổi quy định tại các Nghị định quy định chi tiết Luật PPP; (2) Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến dự án BT chuyển tiếp vượt thẩm quyền xử lý của Chính phủ. | (1) Sớm ban hành quy định cho phép không thanh toán bằng quỹ đất còn lại đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT giữa UBND tỉnh và Nhà đầu tư đã ký kết để thanh toán bằng tiền ngân sách nhà nước; (2) Sớm ban hành quy định về nguồn vốn, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và nội dung thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền ngân sách nhà nước khi bỏ 01 quỹ đất đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT và khi giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị công trình BT đã hoàn thành; (3) Sớm ban hành quy định cụ thể về thời gian tính lãi vay và lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng, mức vốn vay được tính lãi, thời điểm kết thúc, chấm dứt các khoản vay, trả lãi vay cho Nhà đầu tư. | Chính phủ | Đã có tiền lệ xử lý tại dự án ngập triều TPHCM | kiến nghi (1), (2), (3) tại VB số: 1292/UBND-TH ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh | Thanh toán đất | Phương án tài chính | x |  | x
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
14.1 | Cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT | Huyện Kiến Xương và huyện Thái Thụy | UBND tỉnh Thái Bình | Công ty cổ phần Tasco | GCNĐKĐT số 081 21 000 478 ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Thái Bình | Hợp đồng số 03/HĐ- BOT ngày 31/12/20 14 | Hợp đồng BOT | (1) Về công tác thu phí: Tình trạng phản đối gây rối trật tự tại Trạm thu phí, bất hợp tác trong việc trả phí; (2) Doanh thu tài chính chỉ đạt 5,88% so với phương án tài chính; (3) NĐT không còn đủ nguồn lực để tiếp tục bố trí thêm nguồn vốn tự có để chi trả cho Ngân hàng và Chi phí vận hành dự án; (3) Rủi ro bị phân lưu bởi các tuyến đường đầu tư mớ (Dự án tuyến đường Thái Bình - cồn Vành; tuyến đường bộ ven biển và tuyến đường nối từ Cảng Ba Lạt đến Quốc lộ 37B...), làm giảm doanh thu dự án BOT | (1) Cho phép chấm dứt họp đồng và bố trí ngân sách để thanh toán các chi phí họp lý, họp pháp..., cho Nhà đầu tư theo điều khoản hợp đồng, đồng thời đề nghị Ngân hàng cho vay (BIDV) không tính lãi vay của dự án trong giai đoạn khai thác; (2) đối với lãi suất vốn vay trong thời gian khai thác, Nhà đầu tư đã làm việc, trao đổi với Ngân hàng cho vay (BIDV Nam Định), tuy nhiên, BIDV Nam Định trả lời là việc này vượt quá thẩm quyền của Chi nhánh, nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì BIDV Nam Định sẽ thực hiện. | Quốc hội | UBND tỉnh Thái bình cùng nhà đầu KT lý do hụt doanh thu, nếu thuộc về cơ quan nhà nước thì báo cáo Quốc hội xin bố trí vốn NS NN để thanh toán cho nhà đầu tư |  | Hụt doanh thu | Phương án tài chính | x |  | x |  | x
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kết nối khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Công ty TNHH đầu tư Quảng Long Thanh Hóa | 467/HĐND-VP ngày 26/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên | BT | Đấu thầu rộng rãi | Phần diện tích 0,56/3,5 ha chưa GPMB (2,94ha đã bàn giao cách đây 4 năm). Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án do vướng GPMB làm cho Nhà đầu tư không hoàn thành Công trình theo hồ sơ dự án, không bàn giao, thanh quyết toán công trình đúng tiến độ dẫn đến việc chưa xác định được giá trị thanh quyết toán Công trình BT. | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB |  |  |  |  | x
15.2 | Dự án số 1: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ hữu sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc BCĐ 1568 | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.3 | Dự án số 4: Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên sông và xây dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bẩy và thượng lưu đập Thác Huống thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.4 | Dự án số 5: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | QĐ số 3565/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án./Giấy CNĐKĐT số 005 ngày 24/12/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.5 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km0+00 đến Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Phường Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3829/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sơm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [5 empty] | x
15.6 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) đến Km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Xã Quyết Thắng và xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3828/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sớm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [5 empty] | x
15.7 | Xây dựng đường Thống Nhất kéo dài (đoạn từ điểm cuối đường Thống Nhất đã thực hiện tại cọc 66) đến nút giao đường quy hoạch đi KĐT sinh thái và đoạn từ nút giao với đường Thống Nhất (cổng Trung đoàn 209) đến cầu Du Tán theo hình thức PPP – Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) | Phường Thắng Lợi, phường Phố Cò, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc | Không có TT | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | Không có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của ban chỉ đạo theo Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | Không kiến nghị | Không kiến nghị |  |  |  |  | x
15.8 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài thành phố Sông Công (Giai đoạn II) | Phường Mỏ Chè, Bách Quang, Cải Đan, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu | số 2675/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | 'Dự án đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán xác định có thiếu sót trong quá trình chuẩn bị dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo báo cáo hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý | Sau khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố báo cáo phương án hoàn thiện thủ tục Dự án hoàn vốn; tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục hoàn thiện công trình đường Thắng Lợi kéo dài (giai đoạn II) bằng nguồn ngân sách của thành phố vì hiện nay dự án đã hoàn thành trên 90%. | Bộ, ngành | xử lý sau khi có kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra | Không thuộc BCĐ 1568 | Cơ quan điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) | Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành | UBND huyện Yên Thành | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn | 5909/UBND ngày 07/12/2017 | 68/HĐ.BT ngày 14/05/2018 | BT | - Giá đất tăng nóng trong thời gian ngắn từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 ( hơn 2,5 lần) nên giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án vượt quá giá trị dự án BT, không đảm bảo nguyên tắc ngang giá theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. - Theo quy định điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 69/2019/NĐ-CP thì khi dự án BT hoàn thành và phê duyệt quyết toán, UBND tỉnh quyết định cho Nhà đầu tư phải nộp số chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giảm trừ quỹ đất tương ứng. Nếu giảm trừ quỹ đất tương ứng thì dẫn đến vướng mắc do nhà đầu tư đã bỏ chi phí đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật trên toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán tại dự án( bao gồm cả những phần diện tích đất bị giảm trừ). Hiện pháp luật chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể việc thu hồi, xử lý với quỹ đất giảm trừ. - Hiện nay, để hạn chế việc giao quỹ đất cho nhà đầu tư vượt quá trị dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định quy định giá trị quỹ đất tối đa, nhưng với quy định trên thì Nhà đầu tư chỉ được giao 40% diện tích quỹ đất thanh toán có thu tiền SD đất, thuê đất. | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép được áp dụng quy định về điều kiện thanh toán: UBND tỉnh Nghệ An giao toàn bộ quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư và Nhà đầu tư nộp bằng tiền vào ngân sách nhà nước đối với phần giá trị chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán | Chính phủ | Theo pháp luật PPP, pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính | x |  |  |  | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
3.1 | Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư | Các xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Liên danh Nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T- Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 | QĐ số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 | 09/2024/HĐ.BOT ngày 03/4/2024 | BOT | - Thể chế: Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động PPP vẫn còn thiếu tính đồng bộ, nhiều văn bản hướng dẫn chưa đủ cụ thể để áp dụng trong thực tiễn. Một bất cập lớn đang tồn tại là quy định về thẩm quyền phê duyệt dự án: trong khi công trình chính được xác định ở cấp cao nhất (cấp I) thì các công trình phụ trợ cấp thấp hơn vẫn phải trình lên cấp bộ phê duyệt. - Thủ tục đầu tư xây dựng: Thiếu vắng khung pháp lý chuyên biệt danh cho doanh nghiệp dự án. - Tài chính: Vấn đề xử lý khi phát sinh chi phí ngoài dự toán ban đầu không được hướng dẫn cụ thể, mất nhiều thời gian, gây khó khăn trong việc ra quyết định và triển khai thực hiện. - Công tác GPMB: Đang áp dụng việc chuyển tiếp giữa chính sách bồi thường, tái định cư theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 nên một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện công tác GPMB. - Công tác giao đất, cho thuê đất: Khó khăn trong công tác xử lý vấn đề liên quan đến chính sách miễn giảm thuê đất do tính chất đặc thù của công trình. - Thủ tục về Hợp đồng: Chưa có hướng dẫn cụ thể cho các điều khoản trong mẫu hợp đồng, quy trình đàm phán kéo dài | - Đối với Quốc hội: Kính đề nghị xem xét hoàn thiện khung pháp lý về PPP thông qua việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện cơ chế chia sẻ rủi ro và xây dựng khung pháp lý chuyên biệt cho doanh nghiệp dự án. - Đối với Chính phủ: Kính đề nghị ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết về triển khai dự án sau thiết kế cơ sở, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và thẩm quyền phê duyệt phù hợp với từng hạng mục công trình. Cần hoàn thiện cơ chế tài chính thông qua việc quy định cụ thể về xử lý chi phí phát sinh, điều chỉnh tổng mức đầu tư và ban hành quy định về quy trình điều chỉnh quy hoạch linh hoạt cùng mẫu hợp đồng chi tiết cho các dự án PPP. - Đối với các Bộ, ngành: Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư và cơ chế giám sát đầu tư; Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng công trình và quy trình thủ tục xây dựng; Các Bộ chuyên ngành cần ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn quản lý vận hành theo ngành đặc thù. | Chính phủ |  |  | Pháp lý PPP | Pháp lý về PPP | x |  |  |  | x | x
3.2 | Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quảng Trị | Các huyện Hải Lăng và huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước và khó khăn trong công tác chuyển đổi đất rừng nên chưa thể trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ: - Hỗ trợ nguồn tăng thu ngân sách TW năm 2024. - Xem xét, chấp thuận triển khai đầu tư bằng hình thức đầu tư công đối với đoạn tuyến Quốc lộ 15D từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn (dài khoảng 8km). - Đối với Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, kính đề nghị điều phạm vi "dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP" thành " dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP"; đồng thời hỗ trợ nguồn vốn trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 1500 tỷ đồng làm phần vốn nhà nước tham gia vào dự án đầu tư. | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x | x | x
3.3 | Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cam Lộ Lao Bảo | Các huyện Triệu Phong, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước tham gia vào dự án nên chưa đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét việc bố trí vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
5.1 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 2 | Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5648082002 ngày 07/10/2015 | Hợp đồng (BT) số 03/2015/HĐ-BT/SXD ngày 22/12/2015; PLHĐ số 01/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 03.02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 03.03/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) | - Kính đề nghị Bộ Tài chính trên cơ sở quy định trong Luật PPP điều chỉnh (có hiệu lực từ ngày 15/01/2025), có hướng dẫn cụ thể việc thanh toán các hợp đồng BT theo quy định pháp luật hiện hành, làm cơ sở để UBND thành phố triển khai thực hiện cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư. - Hướng dẫn cách xác định thời gian tính lãi suất đối với phần vốn vay, cụ thể: + Tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian gia hạn do hợp đồng kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư). + Hoặc tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài (không do lỗi của Nhà tư đầu tư). | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Vướng GPMB | GPMB | x |  |  |  | x
5.2 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 6 | Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Quyết định số 7062/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 V/v kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án BT | Hợp đồng (BT) số 04/2015/HĐ-BT/SXD ngày 24/12/2015; PLHĐ số 02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 04.03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 05.04/2021/PLHĐ-BT/SXD ngày 12/01/2021. | BT | - Vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x |  |  |  | x
5.3 | HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5 | Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5166041556 ngày 18/12/2015 | Hợp đồng (BT) số 05/2015/HĐ-BT/SXD ngày 30/12/2015; PLHĐ số 03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 07/3/2017; PLHĐ số 04.05/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
7.4 | Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến khu Phước Lý 6) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung | không có | 4757/2015/HĐ-BT/SGTVT ngày 23/11/2015 | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
7.5 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ Khu số 4-Khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn đến giáp phân khu X4-Khu tái định cư Hòa Hải 2) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung | 7356485545 ngày 08/9/2015 | 2376/2017/HĐ-BT/SGTVT ngày 12/5/2017 | BT |  |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
9.1 | Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên | Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Liên danh Công ty TNHH ĐTXD&TM Phương Anh - Công ty CP XD Vương Quốc Anh-Công ty TNHH XD và TM Thái Sơn | - Giấy CNĐT số: 36121000113 ngày 19/6/2015 | Hợp đồng BT số 01/2015/HĐ-BT ngày 19/6/2015 | BT | - Vướng mắc về việc thanh quyết toán chi phí lợi nhuận của NĐT, chi phí lãi vay trong thời gian chờ thanh quyết toán. | - Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết cấc khó khăn của dự án, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng tiền, đang triển khai dở dang. - Quy định và hướng dẫn về xác định mốc thời gian tính chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và sau xây dựng dự án BT được thanh toán bằng tiền. - Quy định và hướng dẫn thanh, quyết toán lợi nhuận của nhà đầu tư và lãi vay phát sinh trong thời gian chờ quyết toán, thanh toán; quyết toán hoàn thành dự án BT | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính | x
9.2 | Cầu An Hải | Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình | CNĐT số 11/BK-GCNĐT ngày 20/12/2007 | ngày 07/3/2008 | BOT | - Vị trí cầu thuộc tuyến đường độc đạo nối các xã trong khu vực, tuy nhiên lại nằm trong vùng kinh tế nhiều khó khăn, việc thu phí gây phản ứng trong nhân dân. - Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng nên thực hiện hình thức BOT sẽ ảnh hướng đến an ninh trật tự trong khu vực - NĐT gặp khó khăn nên chưa có điều kiện thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Rừng Dương Thành Lầu (dự án do NĐT đề xuất đầu tư và sẽ khấu trừ một phần tiền thuê đất vào dự án BOT) . - Hiện công trình đã hoàn thành (năm 2013), đã bàn giao cho tỉnh quản lý và khai thác, không xây trạm, không thực hiện thu phí. | - Kiến nghị thống nhất cho phép chấm dứt hoạt động của dự án và thanh toán cho NĐT bằng nguốn vốn ngân sách tỉnh. Giá trị thanh, quyết toán công trình thực hiện theo quy định, không tính lợi nhuận NĐT, chi phí lãi vay. - Xin ý kiến hướng dẫn về các nội dung: +Trình tự, thủ tục thựcc hiện: Nội dung chấm dứt hoạt động dự án, chủ trương đầu tư... +Phương pháp xác định chi phí, thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng và quyết toán dự án. | Quốc hội |  |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án | x |  | x |  | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư | Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh các Nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung | Quyết định số 1386/QĐ-TTg, ngày 10/11/2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC
10.2 | Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) | Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang - FUTA GROUP, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành | Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x |  | x |  | x | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
III | MIỀN NAM
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Tuyến đường số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh | Phường 6 và phường 9, thành phố Trà Vinh | UBND tỉnh Trà Vinh | Doanh nghiệp tư nhân Bình An |  | Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 06/02/2017 và các PLHĐ số 01/PLHĐ ngày 16/11/2018; PLHĐ số 02/PLHĐ ngày 29/11/2018; PLHĐ số 03/PLHĐ ngày 05/12/2018 | BT | Chưa thanh toán bằng việc giao đất cho nhà đầu tư theo hợp đồng dự án đã ký kết với nguyên nhân: 1. Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu. 2. Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định. 3. Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không phải tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm liên quan đến thực hiện hợp đồng xây dựng BT công trình Tuyến số 1 đường nội ô thành phố Trà Vinh | Quốc hội |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  | x |  | x | x
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | BOT Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 | thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng. | UBND tỉnh Bình Dương | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) | Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024 của HĐND tỉnh | Hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 và Hợp đồng số 819/HĐ.BOT.UB ngày 14/03/2002 ký kết giữa UBND tỉnh Bình Dương với Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển - Becamex Corp | BOT | 1. Về việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư: Sau thời khai thác do quá tải, thường xuyên kẹt xe và ngập nước khi trời mưa nên trên cơ sở đề xuất của Tổng Cty Becamex IDC, Tỉnh ủy đồng ý việc thực hiện nâng cấp, mở rộng dự án theo hình thức BOT tại văn bản số 1871-CV/TU ngày 25/9/2018 và văn bản số 505-TB/TU ngày 21/9/2018;HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/04/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 phần phát sinh của dự án BOT hiện hữu. Tuy nhiên, qua kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2024 về công tác quản lý vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương[1] xác định việc không tính vốn ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng vào dự án BOT điều chỉnh là không đúng với quy định về đầu tư BOT[2]. Để thực hiện đúng quy định, HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 hiện hữu tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024; trong đó, vốn nhà đầu tư và huy động: 8.372 tỷ đồng, chiếm 67% tổng mức đầu tư điều chỉnh (vốn nhà đầu tư được xác định theo phương pháp quy đổi phần vốn đã đầu tư từ những năm 2000 đến thời điểm hiện tại).Tuy nhiên, qua rà soát quy định pháp luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan, hiện nay việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư của các Dự án PPP từ những năm trước về thời điểm lập báo cáo tiền khả thi để xem xét tính toán Tổng mức đầu tư của các dự án PPP không có trong các quy định pháp luật. | 1. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp trên để xác định tổng giá trị đầu tư của dự án.. 2.kiến nghị xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng phương pháp quy đổi giá trị đầu tư và việc doanh nghiệp dự án PPP đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. | Bộ, ngành |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | x | x
2. Doanh nghiệp dự án PPP:Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 và Điều 44 Luật PPP, Doanh nghiệp dự án PPP là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. Tuy nhiên, thực tế hiện nay Công ty Becamex IJC đã và đang đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau và đề nghị tiếp tục là doanh nghiệp thực hiện dự án với điều kiện hạch toán riêng dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đã triển khai thực hiện từ năm 2002, pháp luật có sự thay đổi khác nhau qua từng thời kỳ. Để đảm bảo thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước và cộng đồng. Phòng Kinh tế ngành
-1: 3; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Phước Bình đoạn từ Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Phước Bình, huyện Long Thành | Long Thành | UBND huyện Long Thành | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai | Xây dựng - Chuyển giao (BT). Hợp đồng số 79/HĐ.BT/UBNDLT ngày 28/12/2018 | BT | Vướng mắc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư: Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 9420/UBND-KTN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án đầu tư. Theo đó đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Phước Bình theo hình thức BT, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể các vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có hướng xử lý cụ thể đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. | Ngày 29/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2025).Tuy nhiên Nghị định, Thông tư hướng dẫn chưa có Nghị định triển khai thực hiện. Và đồng thời tại Luật số 57/2024/QH15 theo đó hình thức đầu tư Xây dựng – Chuyển giao đã được quy định và được áp dụng trở lại trong đó nói đến sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn thực hiện giai hạn thời gian thực hiện đối với các gói thầu thuộc dự án và kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. | Chính phủ | Hướng dẫn thực hiện gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán quỹ đất |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | x
2 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K, thành phố Biên Hòa. | Phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | QĐ số 1517/QĐ-UBND ngày 10/05/2017 | Hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT ngày 17/12/2018 | BT | Theo hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT đã được ký kết, việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư quy định nhu sau: “Việc xác định quỹ đất, giá trị quỹ đất thanh toán, thời điểm giao đất, phương thức, quy trình thủ tục thanh toán quỹ đất cho bên B được thực hiện trên nguyên tắc: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khu thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành thì các bên tiến hành đàm phán, ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết, cụ thể nội dung này”. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao. Tại khoản 2, Điều 17 quy định: “Đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán được thực hiện theo Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư năm 2014, Luật xây dựng năm 2014, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan”. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Sở Tài chính đã có Văn bản số 7146/STC-QLG&CS về việc báo cáo việc phối hợp thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, trong đó việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT hiện nay chưa thể thực hiện được và sẽ chờ các cấp có thẩm quyền hướng dẫn. | Cấp có thẩm quyền hướng dẫn mới đối với vướng mắc trong việc thanh toán quỹ đất công cho nhà đầu tư thực hiện dự án, để có cơ sở triển khai thực hiện. | Chính phủ | Hướng dẫn thanh toán quỹ đất đối ứng |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  |  |  | x | x
B | CÁC BỘ, NGÀNH
-1: 1; -2: Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 6; -2: Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 8; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 9; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB 3.3 BỘ KH&ĐT (hidden)
BIỂU SỐ 03
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP) | [14 empty] | 17 | 4 |  | 1 | 11 | 7
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo …………….) | [14 empty] | 58 | 45 | 8 | 42 | 52 | 48
TT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Đại diện Cơ quan NNCTQ | Nhà đầu tư | Quyết định CTĐT/Giấy CNĐKĐT | Hợp đồng dự án | Hình thức đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu | Bộ Tài chính | Bộ Giao thông vận tải | Bộ KH&ĐT | Bộ Công thương | UBND Tỉnh | Bộ TN&MT
|  |  |  | Tên | [6 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 3; -2: Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315/UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
9.1 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn | Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn | 2167/TTg-KTN ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ | 15/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2016; điều chỉnh lần cuối tại PLHĐ 08/01/HĐ.BOT-UBND ngày 30/9/2022 | BOT | Hụt thu so với phương án tài chính được duyệt, đã rà soát, kiến nghị Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ từ nguồn NSTW tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn, đến nay chưa được xem xét, giải quyết | Bộ GTVT sớm quan tâm, xem xét các kiến nghị của Tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ vốn NSTW cho dự án với số tiền khoảng 4.600 tỷ đồng như đề nghị của DNDA (thời gian hoàn vốn của dự án khoảng 28 năm 7 tháng; thời gian thu phí sẽ được cập nhật lại cho phù hợp sau khi đề án được cấp có thẩm quyền chấp thuận) | Quốc hội | Nếu nghuyên nhân hụt thu là do lỗi của cơ quan NN thì Báo cáo QH cho phép Bổ sung vốn từ NS NN |  | Hụt doanh thu thu phí | Phương án tài chính | x | x | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 | xã Hải Châu và Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định | Bộ Công Thương | Nam Dinh First Power Holdings Pte. Ltd; Doanh nghiệp PPP: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện Nam Định 1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu mã số 2121212637 | BOT (chưa ký chính thức) | Không có TT | Hợp đồng Dự án vẫn chưa được ký kết do các vướng mắc liên quan đến Hợp đồng mua bán điện PPA và việc tái cấu trúc nhà đầu tư | (1) Đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương quan tâm, xem xét, điều chỉnh DA không sử dụng nhiên liệu than mà sử dụng nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường (điện khí LNG), bảo đảm thân thiện với môi trường; (2) Bổ sung đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia một số dự án điện như: Dự án Điện gió ngoài khơi tỉnh Nam Định; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 1; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 2; Trạm biến áp 500Kv Nam Định 2; (3) Bổ sung quy hoạch bến cảng hàng lỏng, khí cho tàu đến 150.000 tấn tại khu vực cửa Đáy để phục vụ dự án Nhà máy điện khí tại huyện Nghĩa Hưng có trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Công thương, Bộ GTVT rà soát để bổ sung (nếu phù hợp Quy hoạch điện VIII) dự án vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan để trình Thủ tướng phê duyệt |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
13.1 | Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh (loại hợp đồng BT) | Phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | UBND tỉnh Sơn La | Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát | Công văn 680/TT HĐND ngày 16/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La | Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) Số 01/2017/ HĐ-BT ngày 14/11/2017 | Hợp đồng xây dựng -chuyển giao (BT) | Quá trình thanh toán dự án Tạo mặt bằng khu trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La có phát sinh các vướng mắc, tồn tại thuộc Nhóm 1: Vướng mắc phát sinh từ quy định của Luật về thanh toán cho nhà đầu tư theo Công văn số 118/BKHĐT-QLĐT ngày 04/01/2024 và Báo cáo số 7447/BC-BKHĐT ngày 11/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đó có đề xuất phương án xử lý gồm: (1) Rà soát, sửa đổi quy định tại các Nghị định quy định chi tiết Luật PPP; (2) Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến dự án BT chuyển tiếp vượt thẩm quyền xử lý của Chính phủ. | (1) Sớm ban hành quy định cho phép không thanh toán bằng quỹ đất còn lại đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT giữa UBND tỉnh và Nhà đầu tư đã ký kết để thanh toán bằng tiền ngân sách nhà nước; (2) Sớm ban hành quy định về nguồn vốn, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và nội dung thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền ngân sách nhà nước khi bỏ 01 quỹ đất đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT và khi giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị công trình BT đã hoàn thành; (3) Sớm ban hành quy định cụ thể về thời gian tính lãi vay và lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng, mức vốn vay được tính lãi, thời điểm kết thúc, chấm dứt các khoản vay, trả lãi vay cho Nhà đầu tư. | Chính phủ | Đã có tiền lệ xử lý tại dự án ngập triều TPHCM | kiến nghi (1), (2), (3) tại VB số: 1292/UBND-TH ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh | Thanh toán đất | Phương án tài chính | x |  | x
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
14.1 | Cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT | Huyện Kiến Xương và huyện Thái Thụy | UBND tỉnh Thái Bình | Công ty cổ phần Tasco | GCNĐKĐT số 081 21 000 478 ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Thái Bình | Hợp đồng số 03/HĐ- BOT ngày 31/12/20 14 | Hợp đồng BOT | (1) Về công tác thu phí: Tình trạng phản đối gây rối trật tự tại Trạm thu phí, bất hợp tác trong việc trả phí; (2) Doanh thu tài chính chỉ đạt 5,88% so với phương án tài chính; (3) NĐT không còn đủ nguồn lực để tiếp tục bố trí thêm nguồn vốn tự có để chi trả cho Ngân hàng và Chi phí vận hành dự án; (3) Rủi ro bị phân lưu bởi các tuyến đường đầu tư mớ (Dự án tuyến đường Thái Bình - cồn Vành; tuyến đường bộ ven biển và tuyến đường nối từ Cảng Ba Lạt đến Quốc lộ 37B...), làm giảm doanh thu dự án BOT | (1) Cho phép chấm dứt họp đồng và bố trí ngân sách để thanh toán các chi phí họp lý, họp pháp..., cho Nhà đầu tư theo điều khoản hợp đồng, đồng thời đề nghị Ngân hàng cho vay (BIDV) không tính lãi vay của dự án trong giai đoạn khai thác; (2) đối với lãi suất vốn vay trong thời gian khai thác, Nhà đầu tư đã làm việc, trao đổi với Ngân hàng cho vay (BIDV Nam Định), tuy nhiên, BIDV Nam Định trả lời là việc này vượt quá thẩm quyền của Chi nhánh, nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì BIDV Nam Định sẽ thực hiện. | Quốc hội | UBND tỉnh Thái bình cùng nhà đầu KT lý do hụt doanh thu, nếu thuộc về cơ quan nhà nước thì báo cáo Quốc hội xin bố trí vốn NS NN để thanh toán cho nhà đầu tư |  | Hụt doanh thu | Phương án tài chính | x |  | x |  | x
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kết nối khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Công ty TNHH đầu tư Quảng Long Thanh Hóa | 467/HĐND-VP ngày 26/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên | BT | Đấu thầu rộng rãi | Phần diện tích 0,56/3,5 ha chưa GPMB (2,94ha đã bàn giao cách đây 4 năm). Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án do vướng GPMB làm cho Nhà đầu tư không hoàn thành Công trình theo hồ sơ dự án, không bàn giao, thanh quyết toán công trình đúng tiến độ dẫn đến việc chưa xác định được giá trị thanh quyết toán Công trình BT. | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB |  |  |  |  | x
15.2 | Dự án số 1: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ hữu sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc BCĐ 1568 | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.3 | Dự án số 4: Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên sông và xây dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bẩy và thượng lưu đập Thác Huống thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.4 | Dự án số 5: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | QĐ số 3565/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án./Giấy CNĐKĐT số 005 ngày 24/12/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.5 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km0+00 đến Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Phường Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3829/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sơm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [5 empty] | x
15.6 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) đến Km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Xã Quyết Thắng và xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3828/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sớm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [5 empty] | x
15.7 | Xây dựng đường Thống Nhất kéo dài (đoạn từ điểm cuối đường Thống Nhất đã thực hiện tại cọc 66) đến nút giao đường quy hoạch đi KĐT sinh thái và đoạn từ nút giao với đường Thống Nhất (cổng Trung đoàn 209) đến cầu Du Tán theo hình thức PPP – Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) | Phường Thắng Lợi, phường Phố Cò, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc | Không có TT | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | Không có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của ban chỉ đạo theo Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | Không kiến nghị | Không kiến nghị |  |  |  |  | x
15.8 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài thành phố Sông Công (Giai đoạn II) | Phường Mỏ Chè, Bách Quang, Cải Đan, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu | số 2675/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | 'Dự án đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán xác định có thiếu sót trong quá trình chuẩn bị dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo báo cáo hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý | Sau khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố báo cáo phương án hoàn thiện thủ tục Dự án hoàn vốn; tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục hoàn thiện công trình đường Thắng Lợi kéo dài (giai đoạn II) bằng nguồn ngân sách của thành phố vì hiện nay dự án đã hoàn thành trên 90%. | Bộ, ngành | xử lý sau khi có kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra | Không thuộc BCĐ 1568 | Cơ quan điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) | Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành | UBND huyện Yên Thành | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn | 5909/UBND ngày 07/12/2017 | 68/HĐ.BT ngày 14/05/2018 | BT | - Giá đất tăng nóng trong thời gian ngắn từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 ( hơn 2,5 lần) nên giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án vượt quá giá trị dự án BT, không đảm bảo nguyên tắc ngang giá theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. - Theo quy định điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 69/2019/NĐ-CP thì khi dự án BT hoàn thành và phê duyệt quyết toán, UBND tỉnh quyết định cho Nhà đầu tư phải nộp số chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giảm trừ quỹ đất tương ứng. Nếu giảm trừ quỹ đất tương ứng thì dẫn đến vướng mắc do nhà đầu tư đã bỏ chi phí đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật trên toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán tại dự án( bao gồm cả những phần diện tích đất bị giảm trừ). Hiện pháp luật chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể việc thu hồi, xử lý với quỹ đất giảm trừ. - Hiện nay, để hạn chế việc giao quỹ đất cho nhà đầu tư vượt quá trị dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định quy định giá trị quỹ đất tối đa, nhưng với quy định trên thì Nhà đầu tư chỉ được giao 40% diện tích quỹ đất thanh toán có thu tiền SD đất, thuê đất. | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép được áp dụng quy định về điều kiện thanh toán: UBND tỉnh Nghệ An giao toàn bộ quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư và Nhà đầu tư nộp bằng tiền vào ngân sách nhà nước đối với phần giá trị chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán | Chính phủ | Theo pháp luật PPP, pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính | x |  |  |  | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
3.1 | Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư | Các xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Liên danh Nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T- Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 | QĐ số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 | 09/2024/HĐ.BOT ngày 03/4/2024 | BOT | - Thể chế: Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động PPP vẫn còn thiếu tính đồng bộ, nhiều văn bản hướng dẫn chưa đủ cụ thể để áp dụng trong thực tiễn. Một bất cập lớn đang tồn tại là quy định về thẩm quyền phê duyệt dự án: trong khi công trình chính được xác định ở cấp cao nhất (cấp I) thì các công trình phụ trợ cấp thấp hơn vẫn phải trình lên cấp bộ phê duyệt. - Thủ tục đầu tư xây dựng: Thiếu vắng khung pháp lý chuyên biệt danh cho doanh nghiệp dự án. - Tài chính: Vấn đề xử lý khi phát sinh chi phí ngoài dự toán ban đầu không được hướng dẫn cụ thể, mất nhiều thời gian, gây khó khăn trong việc ra quyết định và triển khai thực hiện. - Công tác GPMB: Đang áp dụng việc chuyển tiếp giữa chính sách bồi thường, tái định cư theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 nên một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện công tác GPMB. - Công tác giao đất, cho thuê đất: Khó khăn trong công tác xử lý vấn đề liên quan đến chính sách miễn giảm thuê đất do tính chất đặc thù của công trình. - Thủ tục về Hợp đồng: Chưa có hướng dẫn cụ thể cho các điều khoản trong mẫu hợp đồng, quy trình đàm phán kéo dài | - Đối với Quốc hội: Kính đề nghị xem xét hoàn thiện khung pháp lý về PPP thông qua việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện cơ chế chia sẻ rủi ro và xây dựng khung pháp lý chuyên biệt cho doanh nghiệp dự án. - Đối với Chính phủ: Kính đề nghị ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết về triển khai dự án sau thiết kế cơ sở, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và thẩm quyền phê duyệt phù hợp với từng hạng mục công trình. Cần hoàn thiện cơ chế tài chính thông qua việc quy định cụ thể về xử lý chi phí phát sinh, điều chỉnh tổng mức đầu tư và ban hành quy định về quy trình điều chỉnh quy hoạch linh hoạt cùng mẫu hợp đồng chi tiết cho các dự án PPP. - Đối với các Bộ, ngành: Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư và cơ chế giám sát đầu tư; Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng công trình và quy trình thủ tục xây dựng; Các Bộ chuyên ngành cần ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn quản lý vận hành theo ngành đặc thù. | Chính phủ |  |  | Pháp lý PPP | Pháp lý về PPP | x |  |  |  | x | x
3.2 | Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quảng Trị | Các huyện Hải Lăng và huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước và khó khăn trong công tác chuyển đổi đất rừng nên chưa thể trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ: - Hỗ trợ nguồn tăng thu ngân sách TW năm 2024. - Xem xét, chấp thuận triển khai đầu tư bằng hình thức đầu tư công đối với đoạn tuyến Quốc lộ 15D từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn (dài khoảng 8km). - Đối với Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, kính đề nghị điều phạm vi "dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP" thành " dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP"; đồng thời hỗ trợ nguồn vốn trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 1500 tỷ đồng làm phần vốn nhà nước tham gia vào dự án đầu tư. | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x | x | x
3.3 | Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cam Lộ Lao Bảo | Các huyện Triệu Phong, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước tham gia vào dự án nên chưa đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét việc bố trí vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
5.1 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 2 | Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5648082002 ngày 07/10/2015 | Hợp đồng (BT) số 03/2015/HĐ-BT/SXD ngày 22/12/2015; PLHĐ số 01/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 03.02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 03.03/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) | - Kính đề nghị Bộ Tài chính trên cơ sở quy định trong Luật PPP điều chỉnh (có hiệu lực từ ngày 15/01/2025), có hướng dẫn cụ thể việc thanh toán các hợp đồng BT theo quy định pháp luật hiện hành, làm cơ sở để UBND thành phố triển khai thực hiện cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư. - Hướng dẫn cách xác định thời gian tính lãi suất đối với phần vốn vay, cụ thể: + Tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian gia hạn do hợp đồng kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư). + Hoặc tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài (không do lỗi của Nhà tư đầu tư). | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Vướng GPMB | GPMB | x |  |  |  | x
5.2 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 6 | Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Quyết định số 7062/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 V/v kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án BT | Hợp đồng (BT) số 04/2015/HĐ-BT/SXD ngày 24/12/2015; PLHĐ số 02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 04.03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 05.04/2021/PLHĐ-BT/SXD ngày 12/01/2021. | BT | - Vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x |  |  |  | x
5.3 | HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5 | Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5166041556 ngày 18/12/2015 | Hợp đồng (BT) số 05/2015/HĐ-BT/SXD ngày 30/12/2015; PLHĐ số 03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 07/3/2017; PLHĐ số 04.05/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
7.4 | Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến khu Phước Lý 6) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung | không có | 4757/2015/HĐ-BT/SGTVT ngày 23/11/2015 | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
7.5 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ Khu số 4-Khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn đến giáp phân khu X4-Khu tái định cư Hòa Hải 2) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung | 7356485545 ngày 08/9/2015 | 2376/2017/HĐ-BT/SGTVT ngày 12/5/2017 | BT |  |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
9.1 | Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên | Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Liên danh Công ty TNHH ĐTXD&TM Phương Anh - Công ty CP XD Vương Quốc Anh-Công ty TNHH XD và TM Thái Sơn | - Giấy CNĐT số: 36121000113 ngày 19/6/2015 | Hợp đồng BT số 01/2015/HĐ-BT ngày 19/6/2015 | BT | - Vướng mắc về việc thanh quyết toán chi phí lợi nhuận của NĐT, chi phí lãi vay trong thời gian chờ thanh quyết toán. | - Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết cấc khó khăn của dự án, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng tiền, đang triển khai dở dang. - Quy định và hướng dẫn về xác định mốc thời gian tính chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và sau xây dựng dự án BT được thanh toán bằng tiền. - Quy định và hướng dẫn thanh, quyết toán lợi nhuận của nhà đầu tư và lãi vay phát sinh trong thời gian chờ quyết toán, thanh toán; quyết toán hoàn thành dự án BT | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính | x
9.2 | Cầu An Hải | Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình | CNĐT số 11/BK-GCNĐT ngày 20/12/2007 | ngày 07/3/2008 | BOT | - Vị trí cầu thuộc tuyến đường độc đạo nối các xã trong khu vực, tuy nhiên lại nằm trong vùng kinh tế nhiều khó khăn, việc thu phí gây phản ứng trong nhân dân. - Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng nên thực hiện hình thức BOT sẽ ảnh hướng đến an ninh trật tự trong khu vực - NĐT gặp khó khăn nên chưa có điều kiện thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Rừng Dương Thành Lầu (dự án do NĐT đề xuất đầu tư và sẽ khấu trừ một phần tiền thuê đất vào dự án BOT) . - Hiện công trình đã hoàn thành (năm 2013), đã bàn giao cho tỉnh quản lý và khai thác, không xây trạm, không thực hiện thu phí. | - Kiến nghị thống nhất cho phép chấm dứt hoạt động của dự án và thanh toán cho NĐT bằng nguốn vốn ngân sách tỉnh. Giá trị thanh, quyết toán công trình thực hiện theo quy định, không tính lợi nhuận NĐT, chi phí lãi vay. - Xin ý kiến hướng dẫn về các nội dung: +Trình tự, thủ tục thựcc hiện: Nội dung chấm dứt hoạt động dự án, chủ trương đầu tư... +Phương pháp xác định chi phí, thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng và quyết toán dự án. | Quốc hội |  |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án | x |  | x |  | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư | Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh các Nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung | Quyết định số 1386/QĐ-TTg, ngày 10/11/2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC
10.2 | Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) | Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang - FUTA GROUP, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành | Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x |  | x |  | x | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
III | MIỀN NAM
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Tuyến đường số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh | Phường 6 và phường 9, thành phố Trà Vinh | UBND tỉnh Trà Vinh | Doanh nghiệp tư nhân Bình An |  | Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 06/02/2017 và các PLHĐ số 01/PLHĐ ngày 16/11/2018; PLHĐ số 02/PLHĐ ngày 29/11/2018; PLHĐ số 03/PLHĐ ngày 05/12/2018 | BT | Chưa thanh toán bằng việc giao đất cho nhà đầu tư theo hợp đồng dự án đã ký kết với nguyên nhân: 1. Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu. 2. Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định. 3. Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không phải tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm liên quan đến thực hiện hợp đồng xây dựng BT công trình Tuyến số 1 đường nội ô thành phố Trà Vinh | Quốc hội |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  | x |  | x | x
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | BOT Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 | thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng. | UBND tỉnh Bình Dương | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) | Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024 của HĐND tỉnh | Hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 và Hợp đồng số 819/HĐ.BOT.UB ngày 14/03/2002 ký kết giữa UBND tỉnh Bình Dương với Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển - Becamex Corp | BOT | 1. Về việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư: Sau thời khai thác do quá tải, thường xuyên kẹt xe và ngập nước khi trời mưa nên trên cơ sở đề xuất của Tổng Cty Becamex IDC, Tỉnh ủy đồng ý việc thực hiện nâng cấp, mở rộng dự án theo hình thức BOT tại văn bản số 1871-CV/TU ngày 25/9/2018 và văn bản số 505-TB/TU ngày 21/9/2018;HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/04/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 phần phát sinh của dự án BOT hiện hữu. Tuy nhiên, qua kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2024 về công tác quản lý vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương[1] xác định việc không tính vốn ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng vào dự án BOT điều chỉnh là không đúng với quy định về đầu tư BOT[2]. Để thực hiện đúng quy định, HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 hiện hữu tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024; trong đó, vốn nhà đầu tư và huy động: 8.372 tỷ đồng, chiếm 67% tổng mức đầu tư điều chỉnh (vốn nhà đầu tư được xác định theo phương pháp quy đổi phần vốn đã đầu tư từ những năm 2000 đến thời điểm hiện tại).Tuy nhiên, qua rà soát quy định pháp luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan, hiện nay việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư của các Dự án PPP từ những năm trước về thời điểm lập báo cáo tiền khả thi để xem xét tính toán Tổng mức đầu tư của các dự án PPP không có trong các quy định pháp luật. | 1. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp trên để xác định tổng giá trị đầu tư của dự án.. 2.kiến nghị xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng phương pháp quy đổi giá trị đầu tư và việc doanh nghiệp dự án PPP đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. | Bộ, ngành |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | x | x
2. Doanh nghiệp dự án PPP:Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 và Điều 44 Luật PPP, Doanh nghiệp dự án PPP là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. Tuy nhiên, thực tế hiện nay Công ty Becamex IJC đã và đang đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau và đề nghị tiếp tục là doanh nghiệp thực hiện dự án với điều kiện hạch toán riêng dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đã triển khai thực hiện từ năm 2002, pháp luật có sự thay đổi khác nhau qua từng thời kỳ. Để đảm bảo thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước và cộng đồng. Phòng Kinh tế ngành
-1: 3; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Phước Bình đoạn từ Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Phước Bình, huyện Long Thành | Long Thành | UBND huyện Long Thành | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai | Xây dựng - Chuyển giao (BT). Hợp đồng số 79/HĐ.BT/UBNDLT ngày 28/12/2018 | BT | Vướng mắc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư: Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 9420/UBND-KTN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án đầu tư. Theo đó đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Phước Bình theo hình thức BT, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể các vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có hướng xử lý cụ thể đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. | Ngày 29/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2025).Tuy nhiên Nghị định, Thông tư hướng dẫn chưa có Nghị định triển khai thực hiện. Và đồng thời tại Luật số 57/2024/QH15 theo đó hình thức đầu tư Xây dựng – Chuyển giao đã được quy định và được áp dụng trở lại trong đó nói đến sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn thực hiện giai hạn thời gian thực hiện đối với các gói thầu thuộc dự án và kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. | Chính phủ | Hướng dẫn thực hiện gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán quỹ đất |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | x
2 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K, thành phố Biên Hòa. | Phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | QĐ số 1517/QĐ-UBND ngày 10/05/2017 | Hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT ngày 17/12/2018 | BT | Theo hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT đã được ký kết, việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư quy định nhu sau: “Việc xác định quỹ đất, giá trị quỹ đất thanh toán, thời điểm giao đất, phương thức, quy trình thủ tục thanh toán quỹ đất cho bên B được thực hiện trên nguyên tắc: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khu thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành thì các bên tiến hành đàm phán, ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết, cụ thể nội dung này”. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao. Tại khoản 2, Điều 17 quy định: “Đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán được thực hiện theo Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư năm 2014, Luật xây dựng năm 2014, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan”. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Sở Tài chính đã có Văn bản số 7146/STC-QLG&CS về việc báo cáo việc phối hợp thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, trong đó việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT hiện nay chưa thể thực hiện được và sẽ chờ các cấp có thẩm quyền hướng dẫn. | Cấp có thẩm quyền hướng dẫn mới đối với vướng mắc trong việc thanh toán quỹ đất công cho nhà đầu tư thực hiện dự án, để có cơ sở triển khai thực hiện. | Chính phủ | Hướng dẫn thanh toán quỹ đất đối ứng |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  |  |  | x | x
B | CÁC BỘ, NGÀNH
-1: 1; -2: Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 6; -2: Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 8; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 9; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB3.4 BỘ CT (hidden)
BIỂU SỐ 03
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP) | [14 empty] | 17 | 4 | 8 |  | 11 | 7
BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo …………….) | [14 empty] | 58 | 45 | 49 | 1 | 52 | 48
TT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Đại diện Cơ quan NNCTQ | Nhà đầu tư | Quyết định CTĐT/Giấy CNĐKĐT | Hợp đồng dự án | Hình thức đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu | Bộ Tài chính | Bộ Giao thông vận tải | Bộ KH&ĐT | Bộ Công thương | UBND Tỉnh | Bộ TN&MT
|  |  |  | Tên | [6 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -3 | -4 | -5 | -12 | -13
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 3; -2: Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315/UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
9.1 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn | Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn | 2167/TTg-KTN ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ | 15/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2016; điều chỉnh lần cuối tại PLHĐ 08/01/HĐ.BOT-UBND ngày 30/9/2022 | BOT | Hụt thu so với phương án tài chính được duyệt, đã rà soát, kiến nghị Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ từ nguồn NSTW tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn, đến nay chưa được xem xét, giải quyết | Bộ GTVT sớm quan tâm, xem xét các kiến nghị của Tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ vốn NSTW cho dự án với số tiền khoảng 4.600 tỷ đồng như đề nghị của DNDA (thời gian hoàn vốn của dự án khoảng 28 năm 7 tháng; thời gian thu phí sẽ được cập nhật lại cho phù hợp sau khi đề án được cấp có thẩm quyền chấp thuận) | Quốc hội | Nếu nghuyên nhân hụt thu là do lỗi của cơ quan NN thì Báo cáo QH cho phép Bổ sung vốn từ NS NN |  | Hụt doanh thu thu phí | Phương án tài chính | x | x | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 | xã Hải Châu và Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định | Bộ Công Thương | Nam Dinh First Power Holdings Pte. Ltd; Doanh nghiệp PPP: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện Nam Định 1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu mã số 2121212637 | BOT (chưa ký chính thức) | Không có TT | Hợp đồng Dự án vẫn chưa được ký kết do các vướng mắc liên quan đến Hợp đồng mua bán điện PPA và việc tái cấu trúc nhà đầu tư | (1) Đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương quan tâm, xem xét, điều chỉnh DA không sử dụng nhiên liệu than mà sử dụng nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường (điện khí LNG), bảo đảm thân thiện với môi trường; (2) Bổ sung đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia một số dự án điện như: Dự án Điện gió ngoài khơi tỉnh Nam Định; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 1; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 2; Trạm biến áp 500Kv Nam Định 2; (3) Bổ sung quy hoạch bến cảng hàng lỏng, khí cho tàu đến 150.000 tấn tại khu vực cửa Đáy để phục vụ dự án Nhà máy điện khí tại huyện Nghĩa Hưng có trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Công thương, Bộ GTVT rà soát để bổ sung (nếu phù hợp Quy hoạch điện VIII) dự án vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan để trình Thủ tướng phê duyệt |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
13.1 | Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh (loại hợp đồng BT) | Phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | UBND tỉnh Sơn La | Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát | Công văn 680/TT HĐND ngày 16/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La | Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) Số 01/2017/ HĐ-BT ngày 14/11/2017 | Hợp đồng xây dựng -chuyển giao (BT) | Quá trình thanh toán dự án Tạo mặt bằng khu trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La có phát sinh các vướng mắc, tồn tại thuộc Nhóm 1: Vướng mắc phát sinh từ quy định của Luật về thanh toán cho nhà đầu tư theo Công văn số 118/BKHĐT-QLĐT ngày 04/01/2024 và Báo cáo số 7447/BC-BKHĐT ngày 11/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đó có đề xuất phương án xử lý gồm: (1) Rà soát, sửa đổi quy định tại các Nghị định quy định chi tiết Luật PPP; (2) Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến dự án BT chuyển tiếp vượt thẩm quyền xử lý của Chính phủ. | (1) Sớm ban hành quy định cho phép không thanh toán bằng quỹ đất còn lại đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT giữa UBND tỉnh và Nhà đầu tư đã ký kết để thanh toán bằng tiền ngân sách nhà nước; (2) Sớm ban hành quy định về nguồn vốn, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và nội dung thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền ngân sách nhà nước khi bỏ 01 quỹ đất đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT và khi giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị công trình BT đã hoàn thành; (3) Sớm ban hành quy định cụ thể về thời gian tính lãi vay và lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng, mức vốn vay được tính lãi, thời điểm kết thúc, chấm dứt các khoản vay, trả lãi vay cho Nhà đầu tư. | Chính phủ | Đã có tiền lệ xử lý tại dự án ngập triều TPHCM | kiến nghi (1), (2), (3) tại VB số: 1292/UBND-TH ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh | Thanh toán đất | Phương án tài chính | x |  | x
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
14.1 | Cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT | Huyện Kiến Xương và huyện Thái Thụy | UBND tỉnh Thái Bình | Công ty cổ phần Tasco | GCNĐKĐT số 081 21 000 478 ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Thái Bình | Hợp đồng số 03/HĐ- BOT ngày 31/12/20 14 | Hợp đồng BOT | (1) Về công tác thu phí: Tình trạng phản đối gây rối trật tự tại Trạm thu phí, bất hợp tác trong việc trả phí; (2) Doanh thu tài chính chỉ đạt 5,88% so với phương án tài chính; (3) NĐT không còn đủ nguồn lực để tiếp tục bố trí thêm nguồn vốn tự có để chi trả cho Ngân hàng và Chi phí vận hành dự án; (3) Rủi ro bị phân lưu bởi các tuyến đường đầu tư mớ (Dự án tuyến đường Thái Bình - cồn Vành; tuyến đường bộ ven biển và tuyến đường nối từ Cảng Ba Lạt đến Quốc lộ 37B...), làm giảm doanh thu dự án BOT | (1) Cho phép chấm dứt họp đồng và bố trí ngân sách để thanh toán các chi phí họp lý, họp pháp..., cho Nhà đầu tư theo điều khoản hợp đồng, đồng thời đề nghị Ngân hàng cho vay (BIDV) không tính lãi vay của dự án trong giai đoạn khai thác; (2) đối với lãi suất vốn vay trong thời gian khai thác, Nhà đầu tư đã làm việc, trao đổi với Ngân hàng cho vay (BIDV Nam Định), tuy nhiên, BIDV Nam Định trả lời là việc này vượt quá thẩm quyền của Chi nhánh, nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì BIDV Nam Định sẽ thực hiện. | Quốc hội | UBND tỉnh Thái bình cùng nhà đầu KT lý do hụt doanh thu, nếu thuộc về cơ quan nhà nước thì báo cáo Quốc hội xin bố trí vốn NS NN để thanh toán cho nhà đầu tư |  | Hụt doanh thu | Phương án tài chính | x |  | x |  | x
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kết nối khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Công ty TNHH đầu tư Quảng Long Thanh Hóa | 467/HĐND-VP ngày 26/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên | BT | Đấu thầu rộng rãi | Phần diện tích 0,56/3,5 ha chưa GPMB (2,94ha đã bàn giao cách đây 4 năm). Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án do vướng GPMB làm cho Nhà đầu tư không hoàn thành Công trình theo hồ sơ dự án, không bàn giao, thanh quyết toán công trình đúng tiến độ dẫn đến việc chưa xác định được giá trị thanh quyết toán Công trình BT. | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB |  |  |  |  | x
15.2 | Dự án số 1: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ hữu sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc BCĐ 1568 | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.3 | Dự án số 4: Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên sông và xây dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bẩy và thượng lưu đập Thác Huống thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.4 | Dự án số 5: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | QĐ số 3565/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án./Giấy CNĐKĐT số 005 ngày 24/12/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.5 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km0+00 đến Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Phường Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3829/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sơm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [5 empty] | x
15.6 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) đến Km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Xã Quyết Thắng và xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3828/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sớm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [5 empty] | x
15.7 | Xây dựng đường Thống Nhất kéo dài (đoạn từ điểm cuối đường Thống Nhất đã thực hiện tại cọc 66) đến nút giao đường quy hoạch đi KĐT sinh thái và đoạn từ nút giao với đường Thống Nhất (cổng Trung đoàn 209) đến cầu Du Tán theo hình thức PPP – Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) | Phường Thắng Lợi, phường Phố Cò, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc | Không có TT | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | Không có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của ban chỉ đạo theo Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | Không kiến nghị | Không kiến nghị |  |  |  |  | x
15.8 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài thành phố Sông Công (Giai đoạn II) | Phường Mỏ Chè, Bách Quang, Cải Đan, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu | số 2675/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | 'Dự án đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán xác định có thiếu sót trong quá trình chuẩn bị dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo báo cáo hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý | Sau khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố báo cáo phương án hoàn thiện thủ tục Dự án hoàn vốn; tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục hoàn thiện công trình đường Thắng Lợi kéo dài (giai đoạn II) bằng nguồn ngân sách của thành phố vì hiện nay dự án đã hoàn thành trên 90%. | Bộ, ngành | xử lý sau khi có kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra | Không thuộc BCĐ 1568 | Cơ quan điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) | Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành | UBND huyện Yên Thành | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn | 5909/UBND ngày 07/12/2017 | 68/HĐ.BT ngày 14/05/2018 | BT | - Giá đất tăng nóng trong thời gian ngắn từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 ( hơn 2,5 lần) nên giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án vượt quá giá trị dự án BT, không đảm bảo nguyên tắc ngang giá theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. - Theo quy định điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 69/2019/NĐ-CP thì khi dự án BT hoàn thành và phê duyệt quyết toán, UBND tỉnh quyết định cho Nhà đầu tư phải nộp số chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giảm trừ quỹ đất tương ứng. Nếu giảm trừ quỹ đất tương ứng thì dẫn đến vướng mắc do nhà đầu tư đã bỏ chi phí đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật trên toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán tại dự án( bao gồm cả những phần diện tích đất bị giảm trừ). Hiện pháp luật chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể việc thu hồi, xử lý với quỹ đất giảm trừ. - Hiện nay, để hạn chế việc giao quỹ đất cho nhà đầu tư vượt quá trị dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định quy định giá trị quỹ đất tối đa, nhưng với quy định trên thì Nhà đầu tư chỉ được giao 40% diện tích quỹ đất thanh toán có thu tiền SD đất, thuê đất. | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép được áp dụng quy định về điều kiện thanh toán: UBND tỉnh Nghệ An giao toàn bộ quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư và Nhà đầu tư nộp bằng tiền vào ngân sách nhà nước đối với phần giá trị chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán | Chính phủ | Theo pháp luật PPP, pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính | x |  |  |  | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
3.1 | Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư | Các xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Liên danh Nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T- Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 | QĐ số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 | 09/2024/HĐ.BOT ngày 03/4/2024 | BOT | - Thể chế: Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động PPP vẫn còn thiếu tính đồng bộ, nhiều văn bản hướng dẫn chưa đủ cụ thể để áp dụng trong thực tiễn. Một bất cập lớn đang tồn tại là quy định về thẩm quyền phê duyệt dự án: trong khi công trình chính được xác định ở cấp cao nhất (cấp I) thì các công trình phụ trợ cấp thấp hơn vẫn phải trình lên cấp bộ phê duyệt. - Thủ tục đầu tư xây dựng: Thiếu vắng khung pháp lý chuyên biệt danh cho doanh nghiệp dự án. - Tài chính: Vấn đề xử lý khi phát sinh chi phí ngoài dự toán ban đầu không được hướng dẫn cụ thể, mất nhiều thời gian, gây khó khăn trong việc ra quyết định và triển khai thực hiện. - Công tác GPMB: Đang áp dụng việc chuyển tiếp giữa chính sách bồi thường, tái định cư theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 nên một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện công tác GPMB. - Công tác giao đất, cho thuê đất: Khó khăn trong công tác xử lý vấn đề liên quan đến chính sách miễn giảm thuê đất do tính chất đặc thù của công trình. - Thủ tục về Hợp đồng: Chưa có hướng dẫn cụ thể cho các điều khoản trong mẫu hợp đồng, quy trình đàm phán kéo dài | - Đối với Quốc hội: Kính đề nghị xem xét hoàn thiện khung pháp lý về PPP thông qua việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện cơ chế chia sẻ rủi ro và xây dựng khung pháp lý chuyên biệt cho doanh nghiệp dự án. - Đối với Chính phủ: Kính đề nghị ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết về triển khai dự án sau thiết kế cơ sở, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và thẩm quyền phê duyệt phù hợp với từng hạng mục công trình. Cần hoàn thiện cơ chế tài chính thông qua việc quy định cụ thể về xử lý chi phí phát sinh, điều chỉnh tổng mức đầu tư và ban hành quy định về quy trình điều chỉnh quy hoạch linh hoạt cùng mẫu hợp đồng chi tiết cho các dự án PPP. - Đối với các Bộ, ngành: Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư và cơ chế giám sát đầu tư; Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng công trình và quy trình thủ tục xây dựng; Các Bộ chuyên ngành cần ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn quản lý vận hành theo ngành đặc thù. | Chính phủ |  |  | Pháp lý PPP | Pháp lý về PPP | x |  |  |  | x | x
3.2 | Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quảng Trị | Các huyện Hải Lăng và huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước và khó khăn trong công tác chuyển đổi đất rừng nên chưa thể trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ: - Hỗ trợ nguồn tăng thu ngân sách TW năm 2024. - Xem xét, chấp thuận triển khai đầu tư bằng hình thức đầu tư công đối với đoạn tuyến Quốc lộ 15D từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn (dài khoảng 8km). - Đối với Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, kính đề nghị điều phạm vi "dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP" thành " dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP"; đồng thời hỗ trợ nguồn vốn trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 1500 tỷ đồng làm phần vốn nhà nước tham gia vào dự án đầu tư. | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x | x | x
3.3 | Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cam Lộ Lao Bảo | Các huyện Triệu Phong, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước tham gia vào dự án nên chưa đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét việc bố trí vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
5.1 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 2 | Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5648082002 ngày 07/10/2015 | Hợp đồng (BT) số 03/2015/HĐ-BT/SXD ngày 22/12/2015; PLHĐ số 01/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 03.02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 03.03/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) | - Kính đề nghị Bộ Tài chính trên cơ sở quy định trong Luật PPP điều chỉnh (có hiệu lực từ ngày 15/01/2025), có hướng dẫn cụ thể việc thanh toán các hợp đồng BT theo quy định pháp luật hiện hành, làm cơ sở để UBND thành phố triển khai thực hiện cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư. - Hướng dẫn cách xác định thời gian tính lãi suất đối với phần vốn vay, cụ thể: + Tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian gia hạn do hợp đồng kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư). + Hoặc tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài (không do lỗi của Nhà tư đầu tư). | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Vướng GPMB | GPMB | x |  |  |  | x
5.2 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 6 | Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Quyết định số 7062/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 V/v kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án BT | Hợp đồng (BT) số 04/2015/HĐ-BT/SXD ngày 24/12/2015; PLHĐ số 02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 04.03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 05.04/2021/PLHĐ-BT/SXD ngày 12/01/2021. | BT | - Vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x |  |  |  | x
5.3 | HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5 | Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5166041556 ngày 18/12/2015 | Hợp đồng (BT) số 05/2015/HĐ-BT/SXD ngày 30/12/2015; PLHĐ số 03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 07/3/2017; PLHĐ số 04.05/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
7.4 | Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến khu Phước Lý 6) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung | không có | 4757/2015/HĐ-BT/SGTVT ngày 23/11/2015 | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
7.5 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ Khu số 4-Khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn đến giáp phân khu X4-Khu tái định cư Hòa Hải 2) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung | 7356485545 ngày 08/9/2015 | 2376/2017/HĐ-BT/SGTVT ngày 12/5/2017 | BT |  |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
9.1 | Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên | Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Liên danh Công ty TNHH ĐTXD&TM Phương Anh - Công ty CP XD Vương Quốc Anh-Công ty TNHH XD và TM Thái Sơn | - Giấy CNĐT số: 36121000113 ngày 19/6/2015 | Hợp đồng BT số 01/2015/HĐ-BT ngày 19/6/2015 | BT | - Vướng mắc về việc thanh quyết toán chi phí lợi nhuận của NĐT, chi phí lãi vay trong thời gian chờ thanh quyết toán. | - Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết cấc khó khăn của dự án, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng tiền, đang triển khai dở dang. - Quy định và hướng dẫn về xác định mốc thời gian tính chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và sau xây dựng dự án BT được thanh toán bằng tiền. - Quy định và hướng dẫn thanh, quyết toán lợi nhuận của nhà đầu tư và lãi vay phát sinh trong thời gian chờ quyết toán, thanh toán; quyết toán hoàn thành dự án BT | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính | x
9.2 | Cầu An Hải | Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình | CNĐT số 11/BK-GCNĐT ngày 20/12/2007 | ngày 07/3/2008 | BOT | - Vị trí cầu thuộc tuyến đường độc đạo nối các xã trong khu vực, tuy nhiên lại nằm trong vùng kinh tế nhiều khó khăn, việc thu phí gây phản ứng trong nhân dân. - Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng nên thực hiện hình thức BOT sẽ ảnh hướng đến an ninh trật tự trong khu vực - NĐT gặp khó khăn nên chưa có điều kiện thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Rừng Dương Thành Lầu (dự án do NĐT đề xuất đầu tư và sẽ khấu trừ một phần tiền thuê đất vào dự án BOT) . - Hiện công trình đã hoàn thành (năm 2013), đã bàn giao cho tỉnh quản lý và khai thác, không xây trạm, không thực hiện thu phí. | - Kiến nghị thống nhất cho phép chấm dứt hoạt động của dự án và thanh toán cho NĐT bằng nguốn vốn ngân sách tỉnh. Giá trị thanh, quyết toán công trình thực hiện theo quy định, không tính lợi nhuận NĐT, chi phí lãi vay. - Xin ý kiến hướng dẫn về các nội dung: +Trình tự, thủ tục thựcc hiện: Nội dung chấm dứt hoạt động dự án, chủ trương đầu tư... +Phương pháp xác định chi phí, thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng và quyết toán dự án. | Quốc hội |  |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án | x |  | x |  | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư | Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh các Nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung | Quyết định số 1386/QĐ-TTg, ngày 10/11/2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC
10.2 | Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) | Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang - FUTA GROUP, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành | Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x |  | x |  | x | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
III | MIỀN NAM
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Tuyến đường số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh | Phường 6 và phường 9, thành phố Trà Vinh | UBND tỉnh Trà Vinh | Doanh nghiệp tư nhân Bình An |  | Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 06/02/2017 và các PLHĐ số 01/PLHĐ ngày 16/11/2018; PLHĐ số 02/PLHĐ ngày 29/11/2018; PLHĐ số 03/PLHĐ ngày 05/12/2018 | BT | Chưa thanh toán bằng việc giao đất cho nhà đầu tư theo hợp đồng dự án đã ký kết với nguyên nhân: 1. Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu. 2. Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định. 3. Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không phải tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm liên quan đến thực hiện hợp đồng xây dựng BT công trình Tuyến số 1 đường nội ô thành phố Trà Vinh | Quốc hội |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  | x |  | x | x
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | BOT Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 | thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng. | UBND tỉnh Bình Dương | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) | Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024 của HĐND tỉnh | Hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 và Hợp đồng số 819/HĐ.BOT.UB ngày 14/03/2002 ký kết giữa UBND tỉnh Bình Dương với Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển - Becamex Corp | BOT | 1. Về việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư: Sau thời khai thác do quá tải, thường xuyên kẹt xe và ngập nước khi trời mưa nên trên cơ sở đề xuất của Tổng Cty Becamex IDC, Tỉnh ủy đồng ý việc thực hiện nâng cấp, mở rộng dự án theo hình thức BOT tại văn bản số 1871-CV/TU ngày 25/9/2018 và văn bản số 505-TB/TU ngày 21/9/2018;HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/04/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 phần phát sinh của dự án BOT hiện hữu. Tuy nhiên, qua kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2024 về công tác quản lý vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương[1] xác định việc không tính vốn ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng vào dự án BOT điều chỉnh là không đúng với quy định về đầu tư BOT[2]. Để thực hiện đúng quy định, HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 hiện hữu tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024; trong đó, vốn nhà đầu tư và huy động: 8.372 tỷ đồng, chiếm 67% tổng mức đầu tư điều chỉnh (vốn nhà đầu tư được xác định theo phương pháp quy đổi phần vốn đã đầu tư từ những năm 2000 đến thời điểm hiện tại).Tuy nhiên, qua rà soát quy định pháp luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan, hiện nay việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư của các Dự án PPP từ những năm trước về thời điểm lập báo cáo tiền khả thi để xem xét tính toán Tổng mức đầu tư của các dự án PPP không có trong các quy định pháp luật. | 1. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp trên để xác định tổng giá trị đầu tư của dự án.. 2.kiến nghị xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng phương pháp quy đổi giá trị đầu tư và việc doanh nghiệp dự án PPP đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. | Bộ, ngành |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | x | x
2. Doanh nghiệp dự án PPP:Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 và Điều 44 Luật PPP, Doanh nghiệp dự án PPP là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. Tuy nhiên, thực tế hiện nay Công ty Becamex IJC đã và đang đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau và đề nghị tiếp tục là doanh nghiệp thực hiện dự án với điều kiện hạch toán riêng dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đã triển khai thực hiện từ năm 2002, pháp luật có sự thay đổi khác nhau qua từng thời kỳ. Để đảm bảo thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước và cộng đồng. Phòng Kinh tế ngành
-1: 3; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Phước Bình đoạn từ Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Phước Bình, huyện Long Thành | Long Thành | UBND huyện Long Thành | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai | Xây dựng - Chuyển giao (BT). Hợp đồng số 79/HĐ.BT/UBNDLT ngày 28/12/2018 | BT | Vướng mắc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư: Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 9420/UBND-KTN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án đầu tư. Theo đó đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Phước Bình theo hình thức BT, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể các vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có hướng xử lý cụ thể đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. | Ngày 29/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2025).Tuy nhiên Nghị định, Thông tư hướng dẫn chưa có Nghị định triển khai thực hiện. Và đồng thời tại Luật số 57/2024/QH15 theo đó hình thức đầu tư Xây dựng – Chuyển giao đã được quy định và được áp dụng trở lại trong đó nói đến sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn thực hiện giai hạn thời gian thực hiện đối với các gói thầu thuộc dự án và kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. | Chính phủ | Hướng dẫn thực hiện gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán quỹ đất |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | x
2 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K, thành phố Biên Hòa. | Phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | QĐ số 1517/QĐ-UBND ngày 10/05/2017 | Hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT ngày 17/12/2018 | BT | Theo hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT đã được ký kết, việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư quy định nhu sau: “Việc xác định quỹ đất, giá trị quỹ đất thanh toán, thời điểm giao đất, phương thức, quy trình thủ tục thanh toán quỹ đất cho bên B được thực hiện trên nguyên tắc: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khu thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành thì các bên tiến hành đàm phán, ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết, cụ thể nội dung này”. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao. Tại khoản 2, Điều 17 quy định: “Đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán được thực hiện theo Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư năm 2014, Luật xây dựng năm 2014, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan”. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Sở Tài chính đã có Văn bản số 7146/STC-QLG&CS về việc báo cáo việc phối hợp thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, trong đó việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT hiện nay chưa thể thực hiện được và sẽ chờ các cấp có thẩm quyền hướng dẫn. | Cấp có thẩm quyền hướng dẫn mới đối với vướng mắc trong việc thanh toán quỹ đất công cho nhà đầu tư thực hiện dự án, để có cơ sở triển khai thực hiện. | Chính phủ | Hướng dẫn thanh toán quỹ đất đối ứng |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  |  |  | x | x
B | CÁC BỘ, NGÀNH
-1: 1; -2: Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 6; -2: Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 8; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
-1: 9; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB3.5 BỘ TN&MT (hidden)
BIỂU SỐ 03
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP) | [14 empty] | 17 | 4 | 8 | 1 | 11
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo …………….) | [14 empty] | 49 | 36 | 40 | 33 | 43 | 7
TT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Đại diện Cơ quan NNCTQ | Nhà đầu tư | Quyết định CTĐT/Giấy CNĐKĐT | Hợp đồng dự án | Hình thức đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu | Bộ Tài chính | Bộ Giao thông vận tải | Bộ KH&ĐT | Bộ Công thương | UBND Tỉnh | Bộ TN&MT
|  |  |  | Tên | [6 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -3 | -4 | -5 | -12 | -13
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 3; -2: Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315/UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
9.1 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn | Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn | 2167/TTg-KTN ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ | 15/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2016; điều chỉnh lần cuối tại PLHĐ 08/01/HĐ.BOT-UBND ngày 30/9/2022 | BOT | Hụt thu so với phương án tài chính được duyệt, đã rà soát, kiến nghị Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ từ nguồn NSTW tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn, đến nay chưa được xem xét, giải quyết | Bộ GTVT sớm quan tâm, xem xét các kiến nghị của Tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 13/8/2024, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ vốn NSTW cho dự án với số tiền khoảng 4.600 tỷ đồng như đề nghị của DNDA (thời gian hoàn vốn của dự án khoảng 28 năm 7 tháng; thời gian thu phí sẽ được cập nhật lại cho phù hợp sau khi đề án được cấp có thẩm quyền chấp thuận) | Quốc hội | Nếu nghuyên nhân hụt thu là do lỗi của cơ quan NN thì Báo cáo QH cho phép Bổ sung vốn từ NS NN |  | Hụt doanh thu thu phí | Phương án tài chính | x | x | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 | xã Hải Châu và Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định | Bộ Công Thương | Nam Dinh First Power Holdings Pte. Ltd; Doanh nghiệp PPP: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện Nam Định 1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu mã số 2121212637 | BOT (chưa ký chính thức) | Không có TT | Hợp đồng Dự án vẫn chưa được ký kết do các vướng mắc liên quan đến Hợp đồng mua bán điện PPA và việc tái cấu trúc nhà đầu tư | (1) Đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương quan tâm, xem xét, điều chỉnh DA không sử dụng nhiên liệu than mà sử dụng nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường (điện khí LNG), bảo đảm thân thiện với môi trường; (2) Bổ sung đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia một số dự án điện như: Dự án Điện gió ngoài khơi tỉnh Nam Định; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 1; Dự án đầu tư nhà máy điện khí LNG Nam Định 2; Trạm biến áp 500Kv Nam Định 2; (3) Bổ sung quy hoạch bến cảng hàng lỏng, khí cho tàu đến 150.000 tấn tại khu vực cửa Đáy để phục vụ dự án Nhà máy điện khí tại huyện Nghĩa Hưng có trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Công thương, Bộ GTVT rà soát để bổ sung (nếu phù hợp Quy hoạch điện VIII) dự án vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan để trình Thủ tướng phê duyệt |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
13.1 | Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh (loại hợp đồng BT) | Phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | UBND tỉnh Sơn La | Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát | Công văn 680/TT HĐND ngày 16/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La | Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) Số 01/2017/ HĐ-BT ngày 14/11/2017 | Hợp đồng xây dựng -chuyển giao (BT) | Quá trình thanh toán dự án Tạo mặt bằng khu trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La có phát sinh các vướng mắc, tồn tại thuộc Nhóm 1: Vướng mắc phát sinh từ quy định của Luật về thanh toán cho nhà đầu tư theo Công văn số 118/BKHĐT-QLĐT ngày 04/01/2024 và Báo cáo số 7447/BC-BKHĐT ngày 11/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đó có đề xuất phương án xử lý gồm: (1) Rà soát, sửa đổi quy định tại các Nghị định quy định chi tiết Luật PPP; (2) Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến dự án BT chuyển tiếp vượt thẩm quyền xử lý của Chính phủ. | (1) Sớm ban hành quy định cho phép không thanh toán bằng quỹ đất còn lại đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT giữa UBND tỉnh và Nhà đầu tư đã ký kết để thanh toán bằng tiền ngân sách nhà nước; (2) Sớm ban hành quy định về nguồn vốn, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và nội dung thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền ngân sách nhà nước khi bỏ 01 quỹ đất đã dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT và khi giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị công trình BT đã hoàn thành; (3) Sớm ban hành quy định cụ thể về thời gian tính lãi vay và lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng, mức vốn vay được tính lãi, thời điểm kết thúc, chấm dứt các khoản vay, trả lãi vay cho Nhà đầu tư. | Chính phủ | Đã có tiền lệ xử lý tại dự án ngập triều TPHCM | kiến nghi (1), (2), (3) tại VB số: 1292/UBND-TH ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh | Thanh toán đất | Phương án tài chính | x |  | x
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
14.1 | Cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT | Huyện Kiến Xương và huyện Thái Thụy | UBND tỉnh Thái Bình | Công ty cổ phần Tasco | GCNĐKĐT số 081 21 000 478 ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Thái Bình | Hợp đồng số 03/HĐ- BOT ngày 31/12/20 14 | Hợp đồng BOT | (1) Về công tác thu phí: Tình trạng phản đối gây rối trật tự tại Trạm thu phí, bất hợp tác trong việc trả phí; (2) Doanh thu tài chính chỉ đạt 5,88% so với phương án tài chính; (3) NĐT không còn đủ nguồn lực để tiếp tục bố trí thêm nguồn vốn tự có để chi trả cho Ngân hàng và Chi phí vận hành dự án; (3) Rủi ro bị phân lưu bởi các tuyến đường đầu tư mớ (Dự án tuyến đường Thái Bình - cồn Vành; tuyến đường bộ ven biển và tuyến đường nối từ Cảng Ba Lạt đến Quốc lộ 37B...), làm giảm doanh thu dự án BOT | (1) Cho phép chấm dứt họp đồng và bố trí ngân sách để thanh toán các chi phí họp lý, họp pháp..., cho Nhà đầu tư theo điều khoản hợp đồng, đồng thời đề nghị Ngân hàng cho vay (BIDV) không tính lãi vay của dự án trong giai đoạn khai thác; (2) đối với lãi suất vốn vay trong thời gian khai thác, Nhà đầu tư đã làm việc, trao đổi với Ngân hàng cho vay (BIDV Nam Định), tuy nhiên, BIDV Nam Định trả lời là việc này vượt quá thẩm quyền của Chi nhánh, nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì BIDV Nam Định sẽ thực hiện. | Quốc hội | UBND tỉnh Thái bình cùng nhà đầu KT lý do hụt doanh thu, nếu thuộc về cơ quan nhà nước thì báo cáo Quốc hội xin bố trí vốn NS NN để thanh toán cho nhà đầu tư |  | Hụt doanh thu | Phương án tài chính | x |  | x |  | x
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kết nối khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Công ty TNHH đầu tư Quảng Long Thanh Hóa | 467/HĐND-VP ngày 26/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên | BT | Đấu thầu rộng rãi | Phần diện tích 0,56/3,5 ha chưa GPMB (2,94ha đã bàn giao cách đây 4 năm). Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án do vướng GPMB làm cho Nhà đầu tư không hoàn thành Công trình theo hồ sơ dự án, không bàn giao, thanh quyết toán công trình đúng tiến độ dẫn đến việc chưa xác định được giá trị thanh quyết toán Công trình BT. | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB |  |  |  |  | x
15.2 | Dự án số 1: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ hữu sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc BCĐ 1568 | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.3 | Dự án số 4: Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên sông và xây dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bẩy và thượng lưu đập Thác Huống thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | Số 2190/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.4 | Dự án số 5: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu thuộc Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lức lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Liên danh Nhà đầu tư: Cienco8 - Phúc Lộc - T&G | QĐ số 3565/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án./Giấy CNĐKĐT số 005 ngày 24/12/2016 | BT | Đấu thầu rộng rãi | (1) Dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót và kiến nghị rà soát, xử lý theo quy định tại Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021; (2) Ngày 30/12/2024, UBND thành phố có Văn bản số 7382/UBND-TCKH ngày 30/12/2024 về việc thông báo chấm dứt hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Không có kiến nghị | Địa phương | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án
15.5 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km0+00 đến Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Phường Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3829/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sơm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [5 empty] | x
15.6 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) đến Km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT | Xã Quyết Thắng và xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên | UBND thành phố Thái Nguyên | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | Số 3828/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 | BT | Đấu thầu rộng rãi | Thực hiện quy định tại Điều 91, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12/5/2021 ; Văn bản số 4424/UBND-KT ngày 12/9/2022 và văn bản số 846/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc báo cáo việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP – Hợp đồng BT. Hiện Thủ tướng chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương hướng dẫn địa phương để thực hiện | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Thủ tướng Chính phủ | Kiến nghị cơ quan đã được Thủ tướng giao xử lý sớm tham mưu cho Thủ tướng xử lý |  | Thanh toán đất | Phương án tài chính | [5 empty] | x
15.7 | Xây dựng đường Thống Nhất kéo dài (đoạn từ điểm cuối đường Thống Nhất đã thực hiện tại cọc 66) đến nút giao đường quy hoạch đi KĐT sinh thái và đoạn từ nút giao với đường Thống Nhất (cổng Trung đoàn 209) đến cầu Du Tán theo hình thức PPP – Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) | Phường Thắng Lợi, phường Phố Cò, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc | Không có TT | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | Không có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của ban chỉ đạo theo Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 | Không có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành | Địa phương | UBND tỉnh xử lý quyết liệt theo thẩm quyền |  | Không kiến nghị | Không kiến nghị |  |  |  |  | x
15.8 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài thành phố Sông Công (Giai đoạn II) | Phường Mỏ Chè, Bách Quang, Cải Đan, thành phố Sông Công | UBND thành phố Sông Công | Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu | số 2675/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 | Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) | Đấu thầu rộng rãi | 'Dự án đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán xác định có thiếu sót trong quá trình chuẩn bị dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo báo cáo hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý | Sau khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố báo cáo phương án hoàn thiện thủ tục Dự án hoàn vốn; tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục hoàn thiện công trình đường Thắng Lợi kéo dài (giai đoạn II) bằng nguồn ngân sách của thành phố vì hiện nay dự án đã hoàn thành trên 90%. | Bộ, ngành | xử lý sau khi có kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra | Không thuộc BCĐ 1568 | Cơ quan điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) | Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành | UBND huyện Yên Thành | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn | 5909/UBND ngày 07/12/2017 | 68/HĐ.BT ngày 14/05/2018 | BT | - Giá đất tăng nóng trong thời gian ngắn từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 ( hơn 2,5 lần) nên giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án vượt quá giá trị dự án BT, không đảm bảo nguyên tắc ngang giá theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. - Theo quy định điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 69/2019/NĐ-CP thì khi dự án BT hoàn thành và phê duyệt quyết toán, UBND tỉnh quyết định cho Nhà đầu tư phải nộp số chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giảm trừ quỹ đất tương ứng. Nếu giảm trừ quỹ đất tương ứng thì dẫn đến vướng mắc do nhà đầu tư đã bỏ chi phí đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật trên toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán tại dự án( bao gồm cả những phần diện tích đất bị giảm trừ). Hiện pháp luật chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể việc thu hồi, xử lý với quỹ đất giảm trừ. - Hiện nay, để hạn chế việc giao quỹ đất cho nhà đầu tư vượt quá trị dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định quy định giá trị quỹ đất tối đa, nhưng với quy định trên thì Nhà đầu tư chỉ được giao 40% diện tích quỹ đất thanh toán có thu tiền SD đất, thuê đất. | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép được áp dụng quy định về điều kiện thanh toán: UBND tỉnh Nghệ An giao toàn bộ quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư và Nhà đầu tư nộp bằng tiền vào ngân sách nhà nước đối với phần giá trị chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán | Chính phủ | Theo pháp luật PPP, pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính | x |  |  |  | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
3.1 | Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư | Các xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Liên danh Nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T- Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 | QĐ số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 | 09/2024/HĐ.BOT ngày 03/4/2024 | BOT | - Thể chế: Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động PPP vẫn còn thiếu tính đồng bộ, nhiều văn bản hướng dẫn chưa đủ cụ thể để áp dụng trong thực tiễn. Một bất cập lớn đang tồn tại là quy định về thẩm quyền phê duyệt dự án: trong khi công trình chính được xác định ở cấp cao nhất (cấp I) thì các công trình phụ trợ cấp thấp hơn vẫn phải trình lên cấp bộ phê duyệt. - Thủ tục đầu tư xây dựng: Thiếu vắng khung pháp lý chuyên biệt danh cho doanh nghiệp dự án. - Tài chính: Vấn đề xử lý khi phát sinh chi phí ngoài dự toán ban đầu không được hướng dẫn cụ thể, mất nhiều thời gian, gây khó khăn trong việc ra quyết định và triển khai thực hiện. - Công tác GPMB: Đang áp dụng việc chuyển tiếp giữa chính sách bồi thường, tái định cư theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 nên một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện công tác GPMB. - Công tác giao đất, cho thuê đất: Khó khăn trong công tác xử lý vấn đề liên quan đến chính sách miễn giảm thuê đất do tính chất đặc thù của công trình. - Thủ tục về Hợp đồng: Chưa có hướng dẫn cụ thể cho các điều khoản trong mẫu hợp đồng, quy trình đàm phán kéo dài | - Đối với Quốc hội: Kính đề nghị xem xét hoàn thiện khung pháp lý về PPP thông qua việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện cơ chế chia sẻ rủi ro và xây dựng khung pháp lý chuyên biệt cho doanh nghiệp dự án. - Đối với Chính phủ: Kính đề nghị ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết về triển khai dự án sau thiết kế cơ sở, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và thẩm quyền phê duyệt phù hợp với từng hạng mục công trình. Cần hoàn thiện cơ chế tài chính thông qua việc quy định cụ thể về xử lý chi phí phát sinh, điều chỉnh tổng mức đầu tư và ban hành quy định về quy trình điều chỉnh quy hoạch linh hoạt cùng mẫu hợp đồng chi tiết cho các dự án PPP. - Đối với các Bộ, ngành: Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư và cơ chế giám sát đầu tư; Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng công trình và quy trình thủ tục xây dựng; Các Bộ chuyên ngành cần ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn quản lý vận hành theo ngành đặc thù. | Chính phủ |  |  | Pháp lý PPP | Pháp lý về PPP | x |  |  |  | x | x
3.2 | Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quảng Trị | Các huyện Hải Lăng và huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước và khó khăn trong công tác chuyển đổi đất rừng nên chưa thể trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ: - Hỗ trợ nguồn tăng thu ngân sách TW năm 2024. - Xem xét, chấp thuận triển khai đầu tư bằng hình thức đầu tư công đối với đoạn tuyến Quốc lộ 15D từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn (dài khoảng 8km). - Đối với Quốc lộ 15D đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, kính đề nghị điều phạm vi "dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP" thành " dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hình thức PPP"; đồng thời hỗ trợ nguồn vốn trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 1500 tỷ đồng làm phần vốn nhà nước tham gia vào dự án đầu tư. | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x | x | x
3.3 | Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cam Lộ Lao Bảo | Các huyện Triệu Phong, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | Chưa có | Chưa có | Chưa có | BOT | - Chưa xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn nhà nước tham gia vào dự án nên chưa đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét việc bố trí vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án | Thủ tướng Chính phủ | Không đủ hồ sơ nên không ý kiến về giải pháp xử lý |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
5.1 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 2 | Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5648082002 ngày 07/10/2015 | Hợp đồng (BT) số 03/2015/HĐ-BT/SXD ngày 22/12/2015; PLHĐ số 01/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 03.02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 03.03/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) | - Kính đề nghị Bộ Tài chính trên cơ sở quy định trong Luật PPP điều chỉnh (có hiệu lực từ ngày 15/01/2025), có hướng dẫn cụ thể việc thanh toán các hợp đồng BT theo quy định pháp luật hiện hành, làm cơ sở để UBND thành phố triển khai thực hiện cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư. - Hướng dẫn cách xác định thời gian tính lãi suất đối với phần vốn vay, cụ thể: + Tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian gia hạn do hợp đồng kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư). + Hoặc tính toán theo thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài (không do lỗi của Nhà tư đầu tư). | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Vướng GPMB | GPMB | x |  |  |  | x
5.2 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 6 | Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung | Quyết định số 7062/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 V/v kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án BT | Hợp đồng (BT) số 04/2015/HĐ-BT/SXD ngày 24/12/2015; PLHĐ số 02/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 24/01/2017; PLHĐ số 04.03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 05/9/2017; PLHĐ số 05.04/2021/PLHĐ-BT/SXD ngày 12/01/2021. | BT | - Vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Theo phán quyết của TAND, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x |  |  |  | x
5.3 | HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5 | Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng | Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng - Miền Trung | Giấy CNĐKĐT số 5166041556 ngày 18/12/2015 | Hợp đồng (BT) số 05/2015/HĐ-BT/SXD ngày 30/12/2015; PLHĐ số 03/2017/PLHĐ-BT/SXD ngày 07/3/2017; PLHĐ số 04.05/2020/PLHĐ-BT/SXD ngày 18/9/2020. | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
7.4 | Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến khu Phước Lý 6) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung | không có | 4757/2015/HĐ-BT/SGTVT ngày 23/11/2015 | BT | - Vướng công tác GPMB - vướng mắc trong phương án hoàn vốn nên Nhà đầu tư đã khởi kiện và TAND quận Hải Châu đang thụ lý vụ kiện - Lãi suất, lợi nhuận (nếu có), nhà đầu tư đề xuất thời gian tính lãi là trong suốt thời gian xây dựng công trình (bao gồm: thời gian trong Hợp đồng ban đầu, thời gian gia hạn do công tác GPMB và thời gian chờ thanh toán) chứ không phải chỉ tính đối với thời gian dự án bị kéo dài không do lỗi của Nhà đầu tư (bao gồm thời gian gia hạn do công tác GPMB chậm và thời gian chờ thanh toán) |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
7.5 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ Khu số 4-Khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn đến giáp phân khu X4-Khu tái định cư Hòa Hải 2) | thành phố Đà Nẵng | Sở GTVT | Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung | 7356485545 ngày 08/9/2015 | 2376/2017/HĐ-BT/SGTVT ngày 12/5/2017 | BT |  |  | Chính phủ | Địa phương giải quyết GPMB, Chính phủ ban hành Nghị định |  | Tòa án, điều tra đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | x
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
9.1 | Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên | Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Liên danh Công ty TNHH ĐTXD&TM Phương Anh - Công ty CP XD Vương Quốc Anh-Công ty TNHH XD và TM Thái Sơn | - Giấy CNĐT số: 36121000113 ngày 19/6/2015 | Hợp đồng BT số 01/2015/HĐ-BT ngày 19/6/2015 | BT | - Vướng mắc về việc thanh quyết toán chi phí lợi nhuận của NĐT, chi phí lãi vay trong thời gian chờ thanh quyết toán. | - Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết cấc khó khăn của dự án, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng tiền, đang triển khai dở dang. - Quy định và hướng dẫn về xác định mốc thời gian tính chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và sau xây dựng dự án BT được thanh toán bằng tiền. - Quy định và hướng dẫn thanh, quyết toán lợi nhuận của nhà đầu tư và lãi vay phát sinh trong thời gian chờ quyết toán, thanh toán; quyết toán hoàn thành dự án BT | Chính phủ | Chính phủ ban hành Nghị định |  | Thanh toán dự án BT | Phương án tài chính | x
9.2 | Cầu An Hải | Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình | CNĐT số 11/BK-GCNĐT ngày 20/12/2007 | ngày 07/3/2008 | BOT | - Vị trí cầu thuộc tuyến đường độc đạo nối các xã trong khu vực, tuy nhiên lại nằm trong vùng kinh tế nhiều khó khăn, việc thu phí gây phản ứng trong nhân dân. - Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng nên thực hiện hình thức BOT sẽ ảnh hướng đến an ninh trật tự trong khu vực - NĐT gặp khó khăn nên chưa có điều kiện thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Rừng Dương Thành Lầu (dự án do NĐT đề xuất đầu tư và sẽ khấu trừ một phần tiền thuê đất vào dự án BOT) . - Hiện công trình đã hoàn thành (năm 2013), đã bàn giao cho tỉnh quản lý và khai thác, không xây trạm, không thực hiện thu phí. | - Kiến nghị thống nhất cho phép chấm dứt hoạt động của dự án và thanh toán cho NĐT bằng nguốn vốn ngân sách tỉnh. Giá trị thanh, quyết toán công trình thực hiện theo quy định, không tính lợi nhuận NĐT, chi phí lãi vay. - Xin ý kiến hướng dẫn về các nội dung: +Trình tự, thủ tục thựcc hiện: Nội dung chấm dứt hoạt động dự án, chủ trương đầu tư... +Phương pháp xác định chi phí, thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng và quyết toán dự án. | Quốc hội |  |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án | x |  | x |  | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư | Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh các Nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung | Quyết định số 1386/QĐ-TTg, ngày 10/11/2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC
10.2 | Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) | Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. | UBND tỉnh Lâm Đồng | Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang - FUTA GROUP, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành | Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 | Chưa thực hiện | BOT | - Vướng mắc trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế giữa phương án thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án. - Vướng mắc về xác định bãi đổ thải do KL đất dôi dư lớn - Không kịp giải ngân kế hoạch vốn bố trí Nhà nước tham gia vào dự án | - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (trong đó có hình thức chỉ định nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Chính phủ - Kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn Đầu tư công | Vốn ĐTC | x |  | x |  | x | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo vướng mắc
III | MIỀN NAM
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Tuyến đường số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh | Phường 6 và phường 9, thành phố Trà Vinh | UBND tỉnh Trà Vinh | Doanh nghiệp tư nhân Bình An |  | Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 06/02/2017 và các PLHĐ số 01/PLHĐ ngày 16/11/2018; PLHĐ số 02/PLHĐ ngày 29/11/2018; PLHĐ số 03/PLHĐ ngày 05/12/2018 | BT | Chưa thanh toán bằng việc giao đất cho nhà đầu tư theo hợp đồng dự án đã ký kết với nguyên nhân: 1. Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu. 2. Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định. 3. Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không phải tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm liên quan đến thực hiện hợp đồng xây dựng BT công trình Tuyến số 1 đường nội ô thành phố Trà Vinh | Quốc hội |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  | x |  | x | x
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | BOT Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 | thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng. | UBND tỉnh Bình Dương | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) | Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024 của HĐND tỉnh | Hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 và Hợp đồng số 819/HĐ.BOT.UB ngày 14/03/2002 ký kết giữa UBND tỉnh Bình Dương với Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển - Becamex Corp | BOT | 1. Về việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư: Sau thời khai thác do quá tải, thường xuyên kẹt xe và ngập nước khi trời mưa nên trên cơ sở đề xuất của Tổng Cty Becamex IDC, Tỉnh ủy đồng ý việc thực hiện nâng cấp, mở rộng dự án theo hình thức BOT tại văn bản số 1871-CV/TU ngày 25/9/2018 và văn bản số 505-TB/TU ngày 21/9/2018;HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/04/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 phần phát sinh của dự án BOT hiện hữu. Tuy nhiên, qua kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2024 về công tác quản lý vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương[1] xác định việc không tính vốn ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng vào dự án BOT điều chỉnh là không đúng với quy định về đầu tư BOT[2]. Để thực hiện đúng quy định, HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 hiện hữu tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2024; trong đó, vốn nhà đầu tư và huy động: 8.372 tỷ đồng, chiếm 67% tổng mức đầu tư điều chỉnh (vốn nhà đầu tư được xác định theo phương pháp quy đổi phần vốn đã đầu tư từ những năm 2000 đến thời điểm hiện tại).Tuy nhiên, qua rà soát quy định pháp luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan, hiện nay việc quy đổi Tổng giá trị đầu tư của các Dự án PPP từ những năm trước về thời điểm lập báo cáo tiền khả thi để xem xét tính toán Tổng mức đầu tư của các dự án PPP không có trong các quy định pháp luật. | 1. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp trên để xác định tổng giá trị đầu tư của dự án.. 2.kiến nghị xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng phương pháp quy đổi giá trị đầu tư và việc doanh nghiệp dự án PPP đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. | Bộ, ngành |  |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | x | x
2. Doanh nghiệp dự án PPP:Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 và Điều 44 Luật PPP, Doanh nghiệp dự án PPP là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. Tuy nhiên, thực tế hiện nay Công ty Becamex IJC đã và đang đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau và đề nghị tiếp tục là doanh nghiệp thực hiện dự án với điều kiện hạch toán riêng dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đã triển khai thực hiện từ năm 2002, pháp luật có sự thay đổi khác nhau qua từng thời kỳ. Để đảm bảo thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước và cộng đồng. Phòng Kinh tế ngành
-1: 3; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Phước Bình đoạn từ Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Phước Bình, huyện Long Thành | Long Thành | UBND huyện Long Thành | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai | Xây dựng - Chuyển giao (BT). Hợp đồng số 79/HĐ.BT/UBNDLT ngày 28/12/2018 | BT | Vướng mắc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư: Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 9420/UBND-KTN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án đầu tư. Theo đó đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Phước Bình theo hình thức BT, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể các vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có hướng xử lý cụ thể đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. | Ngày 29/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2025).Tuy nhiên Nghị định, Thông tư hướng dẫn chưa có Nghị định triển khai thực hiện. Và đồng thời tại Luật số 57/2024/QH15 theo đó hình thức đầu tư Xây dựng – Chuyển giao đã được quy định và được áp dụng trở lại trong đó nói đến sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn thực hiện giai hạn thời gian thực hiện đối với các gói thầu thuộc dự án và kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn đối với việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. | Chính phủ | Hướng dẫn thực hiện gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán quỹ đất |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính | x
2 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K, thành phố Biên Hòa. | Phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc | QĐ số 1517/QĐ-UBND ngày 10/05/2017 | Hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT ngày 17/12/2018 | BT | Theo hợp đồng số 9446/HĐ.BT/SGTVT đã được ký kết, việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư quy định nhu sau: “Việc xác định quỹ đất, giá trị quỹ đất thanh toán, thời điểm giao đất, phương thức, quy trình thủ tục thanh toán quỹ đất cho bên B được thực hiện trên nguyên tắc: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khu thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành thì các bên tiến hành đàm phán, ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết, cụ thể nội dung này”. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao. Tại khoản 2, Điều 17 quy định: “Đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán được thực hiện theo Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư năm 2014, Luật xây dựng năm 2014, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan”. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Sở Tài chính đã có Văn bản số 7146/STC-QLG&CS về việc báo cáo việc phối hợp thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, trong đó việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT hiện nay chưa thể thực hiện được và sẽ chờ các cấp có thẩm quyền hướng dẫn. | Cấp có thẩm quyền hướng dẫn mới đối với vướng mắc trong việc thanh toán quỹ đất công cho nhà đầu tư thực hiện dự án, để có cơ sở triển khai thực hiện. | Chính phủ | Hướng dẫn thanh toán quỹ đất đối ứng |  | Phương án tài chính | Phương án tài chính |  |  |  |  | x | x
B | CÁC BỘ, NGÀNH
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
2 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
3 | Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
4 | Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
5 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
6 | Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
9 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
8 | Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
9 | Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025)
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## Phân Miền (hidden)
1 | PHÒNG THANH TRA 1 | Gồm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau;
2 | PHÒNG THANH TRA 2 | Gồm 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận
3 | PHÒNG THANH TRA 3 | Gồm 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh Các bộ, ngành: Trước mắt giao Phòng 3 tổng hợp, tùy tình hình sẽ phân sau.

## PB 1.1Bộ KH&ĐT (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
[14 empty] | 74 | 74 |  | 27 | 63 | 50 | 49 | 44 | 49 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT |  | x |  |  |  |  | x
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
5 | Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025)
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
-1: 8; -2: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.2Bộ TC (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - BỘ TÀI CHÍNH
[14 empty] | 74 | 74 |  | 68 | 20 | 48 | 47 | 42 | 46 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
3 | Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
4 | Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.3Bộ TN&MT (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
[14 empty] | 74 | 74 |  | 68 | 61 | 7 | 47 | 42 | 46 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
3 | Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
4 | Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB14Bộ GTVT (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
[14 empty] | 74 | 74 |  | 68 | 61 | 48 | 6 | 42 | 46 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
3 | Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
4 | Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.5Bộ XD (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG -BỘ XÂY DỰNG
[14 empty] | 74 | 74 |  | 69 | 62 | 49 | 48 | 1 | 47 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.6Bộ NN (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
[14 empty] | 74 | 74 |  | 69 | 62 | 49 | 48 | 43 | 5 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.7Bộ CT (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - BỘ CÔNG THƯƠNG
[14 empty] | 74 | 74 |  | 69 | 62 | 49 | 48 | 43 | 47 | 3 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.8Bộ YT (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - BỘ Y TẾ
[14 empty] | 74 | 74 |  | 69 | 62 | 49 | 48 | 43 | 47 | 45 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.9Bộ NV (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - BỘ NỘI VỤ
[14 empty] | 74 | 74 |  | 69 | 62 | 49 | 48 | 43 | 47 | 45 | 44 | 1 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.10Bộ CA (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - BỘ CÔNG AN
[14 empty] | 74 | 74 |  | 69 | 62 | 49 | 48 | 43 | 47 | 45 | 44 | 43 | 1 | 43 | 43 | 44 | 43
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.11Bộ NG (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - BỘ NGOẠI GIAO
[14 empty] | 74 | 74 |  | 69 | 62 | 49 | 48 | 43 | 47 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.12Viện HLKHXH (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - VIỆN HÀN LÂN KHOA HỌC XÃ HỘI
[14 empty] | 74 | 74 |  | 69 | 62 | 49 | 48 | 43 | 47 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 1 | 44 | 43
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.13UBDT (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - ỦY BAN DÂN TỘC
[14 empty] | 74 | 74 |  | 69 | 62 | 49 | 48 | 43 | 47 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2 | 43
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viên hàn lâm KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB1.14VHLKH&CN (hidden)
BIỂU SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
[14 empty] | 74 | 74 |  | 69 | 62 | 49 | 48 | 43 | 47 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 1
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định CTĐT | Quyết định đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng kế hoạch vốn (tỷ đồng) | Tổng giá trị giải ngân (tỷ đồng) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Xây dựng | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ công thương | Bộ Y tế | Bộ Nội vụ | Bộ Công an | Bộ ngoại giao | Viên hàn lâm KHXH | UB Dân tộc | Viện HL KH&CN
[12 empty] | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
-1: A; -2: CÁC ĐỊA PHƯƠNG |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: I; -2: MIỀN BẮC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Tại dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 456.324 | 335 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT tổ chức thực hiện điều chỉnh hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
1.2 | Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh | B | 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 | 2626/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 |  | 211.147 | 180.59 | Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do phải lập hồ sơ điều chỉnh tài sản | Đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác bàn giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý. | Bộ, ngành | Đề nghị Bộ TC và Bộ GTVT điều chỉnh tài sản là dự án do UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư sang Công ty CP đầu tư BOT Bắc Giang- Lạng Sơn để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng BOT | Dự án do tỉnh đầu tư bằng NSĐP | Chuyển tài sản | TS |  |  | x |  | x
-1: 2; -2: Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ | Ban QLDAĐT và XD tỉnh Cao Bằng | C | 2995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh | 923/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 | không có TT | 58.829 | 55.267 | Có 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 do Bộ TC thông báo thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước, đến tháng 3 năm 2022 Bộ Tc mới có văn bản số 2565/BTC-NSNN ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh phương thức rút dự toán , ghi thu ghi chi năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã hết thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công nên không còn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành | Kính đề nghị Bộ KH&ĐT Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí lại 3,556 tỷ đồng thuộc ngân sách Trung ương đối với dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp lại 3,556 tỷ đồng nằm trong KHV năm 2021 chưa giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
2.2 | Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cống và GPMB Khu công nghiệp Chu Trinh | Ban QLKKT tỉnh cao bằng | B | 07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh | Chưa có (tỉnh BC) | 2023-2026 | 90 | 0 | Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh có sử dụng đất rừng tự nhiên do các dự án không đáp ứng được tiêu chí xác định dự án được chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác (1) | Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ ĐTM của dự án theo nội dung văn bản số 2078/BQKKT-BQLDA ngày 10/12/2024 | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ TN & MT xác định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đính khác theo quy định pháp luật (Điều 41a Nghị đính số 83/2020/ NĐ-CP) | (1) nêu tại trang 5 Báo cáo | Chuyển mục đích sử dụng đất | Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  | x
3 | Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025)
3.1 | Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rốn nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên | Không có thông tin | Không có TT | số 170/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 | 1770/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh | 2021-2025 | 981.028 | 453.106 |  | Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung lại đủ vốn để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT phối hợp Bộ TC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù số vốn đã bị thu hồi năm 2023 do không kịp giải ngân | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (bổ sung lại) | Vốn ĐTC
-1: 4; -2: Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 51/NQ-HĐND 09/12/2020; 26/NQ-HĐND 15/7/2022; 32/NQ-HĐND 25/8/2022 | số 393/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 , số 1688/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; số 1546/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 2023-2026 | 330290 | 199239 | Dự án còn thiếu vốn là 112,79 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu 112,79 tỷ đồng cho dự án trong năm 2025 | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.2 | Hệ thống cấp nước Suối Sửu và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT | B | 44/NQ-HĐND 14/12/2022 | Số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 , Số 1018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2017-2025 | 323322.8332 | 228101 | Số vốn còn thiếu của dự án là 64,462 tỷ đồng. nhưng hiện nay chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch năm 2025 là 64,462 tỷ đồng để Ban quản lý có nguồn lực triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC
4.3 | Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang | UBND huyện Bắc Quang | B | 20/NQ-HĐND 16/7/2021 | số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2021-2025 | 179714 | 134945 | Còn 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng ứng yêu cầu |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB | GPMB
4.4 | Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500) | Sở GTVT | B |  | số 353/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 654996 | 374953 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 139,581 tỷ đồng KHV; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công... |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.5 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 | Sở GTVT | B |  | Số 1307/QĐ-UBND ngày 15 /8/2022 | 2021-2024 | 439581 | 285412 | Công tác bồi thường GPMB; Dự án còn thiếu 213,5 tỷ đồng KHV… |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | GPMB, thiếu vốn | Vốn ĐTC
4.6 | Di dân biên giới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; hạng mục: Đường giao thông và kè chống sạt lở | UBND huyện Yên Minh | C | 09/NQ-HĐND 02/6/2020 | Số 1975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 2020-2024 | 19781.3019 | 12079.3493 | Đơn vị thi công không thi công đảm bảo tiến độ thời gian theo hợp đồng đã ký; Khó khăn trong quá trình thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng |  | Địa phương | UBND tỉnh quyết liệt xử lý theo thẩm quyền |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.7 | Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở | Sở Y tế Hà Giang | B | 324/QĐ-TTg23/3/2019; 536/QĐ-UBND 29/3/2019 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | 2020-2024 | 270260 | 210808 | Hiện nay, còn 01/47 Trạm Y tế được đầu tư là Trạm Y tế xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần thuộc gói thầu HAG-C1-XL17 của dự án Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc dự án bị chậm tiến độ (khối lượng ước đạt 75%) so với thời gian thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 | Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện công trình Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án theo phê duyệt để thực hiện các trình tự, thủ tục khắc phục sạt lở theo quy định của pháp luật | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành trạm y tế, Trong trường hợp Thủ tướng không đồng ý sử dụng nguồn dự phòng dự án, UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 6; -2: Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) thành phố Hải Phòng (Dự án ODA) | Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT |  |  | số 2638/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố | 2018 – 2026 | 253.74 | 131.277 | WB đã thông báo không thể mở lại khoản tín dụng và gia hạn thời hạn giải ngân của dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSTW (vốn ODA cấp phát) năm 2024 tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, tuy nhiên dự án cũng không thể giải ngân được vốn ODA cấp phát và vốn ODA vay lại do không được gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Thủ tướng Chính phủ | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TC tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2024 số tiền là 36,5 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng | Vụ TH, Vụ KTĐP&LT có ý kiến | Vốn đầu tư công (điều chỉnh giảm) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 7; -2: Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 8; -2: Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
báo cáo không đính kèm phụ lúc các dự án
-1: 9; -2: Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn. | Không có thông tin | Không có thông tin | Triển khai trước Luật ĐTC năm 2014 | Số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014; số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016; số 587/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2021; số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022 | 2014 - 2022 | 488.999 | 287.665 | Để kịp thời hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của dự án và đảm bảo lưu thông, Bộ GTVT, Sở GTVT đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đến hết ngày 28/10/2018 (tương ứng với quy mô dự án tại điểm dừng kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 12092/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2018): 299,809 tỷ đồng, lớn hơn 133,309 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được giao. | UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn NSTW từ các nguồn vốn khác ngoài kế hoạch đầu tư công (bảo trì, tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn chi khác cho đầu tư...), với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán của dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ KH&ĐT phối hợp Bộ TC, Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh sử dụng các nguồn vốn khác ngoài KHĐTC với số tiền 133,309 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x |  | x
-1: 10; -2: Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 11; -2: Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Dự án xây dựng khu kí túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình | Sở Xây dựng | Dự án Nhóm B | Số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh | Số 452/QD-UBND ngày 20/6/2013 | 2009-2016 | 549.4 | 390 | (1) Nguồn vốn TPCP mới được bố trí cho DA là 390 tỷ đồng, không đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt, khó khăn trong việc triển khai DA; (2) Bộ XD đã rà soát, đưa DA vào danh mục dự án thu hồi vốn TPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu đưa DA ra khỏi danh sách | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích một phần DA và không thu hồi vốn TPCP đã cấp đầu tư cho dự án | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc thu hồi vốn TPCP |  | Thiếu vốn đầu tư công và thu hồi dự án | Thu hồi dự án |  | x | x |  |  | x
-1: 12; -2: Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 13; -2: Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 14; -2: Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 15; -2: Thái Nguyên (Số: 24 /SKHĐT-ĐTTĐ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 16; -2: Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: II; -2: MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | B | 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 | 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023 | 2016-30/6/2023 | 456.07 | 403.09 | - Do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay ODA, vốn đối ứng) nên UBND tỉnh chưa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động sử dụng vốn đối ứng của dự án. | Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để tỉnh Thanh Hóa có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư | Dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn đối ứng | Điều chỉnh CTĐT, vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Điều chỉnh CTĐT
-1: 2; -2: Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu việc tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An | Sở Du lịch | B | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 | 4776/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2018-2024 | 278.947 | 115.424 | - Đã kết thúc Hiệp định vay với ADB vào tháng 6/2024 nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024. Dự án không thực hiện gia hạn Hiệp định vay. | Đối với dự án, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có thư không phản đối việc gia hạn thời gian giải ngân cho dự án đến 30/6/2025, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài cho dự án. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian cho Hiệp định vay | Dự án sử dụng vốn vay ADB | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Gia hạn Hiệp định | x | x
-1: 3; -2: Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | "Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương", thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | Văn bản số 758/TTg-QHQT ngày 07/10/2024 | QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 2024-30/9/2025 | 126.5 | 0.532 | - Chưa được bố trí vốn nước ngoài NSTW để thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 để hoàn thành đúng tiến độ ( trước 30/9/2025) | Quốc hội |  | Dự án sử dụng vốn vay ADB, NSNN | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa bố trí vốn nước ngoài và NSTW | x | x
3.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị | B | QĐ số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 | QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2022-2027 | 921.698 | 20.1 | - Chưa ký kết hiệp định vay | Kính đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tich, đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Chủ tích nước xin ý kiến UBTV Quốc hội có ý kiến về nội dung khác biệt và đồng ý cho phép ký các Hiệp định vay, Hiệp định viện trợ cho dự án | Quốc hội |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Chưa ký Hiệp định vay | x | x
-1: 4; -2: Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Đường Chợ Mai-Tân Mỹ | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2495 ngày 19/10/2016 3245 ngày 31/12/20 | 2018-2022 | 195.821 | 192.205 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Độ lún của công trình lớn hơn độ lún thiết kế; - Công tác đấu nối Quốc lộ 49 chưa hoàn thành | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.2 | HTKT khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A-Lăng Tự Đức | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 499 ngày 12/02/2007 1604 ngày 17/7/2017 | 2008-2021 | 42.117 | 37.75 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.3 | Khu tái định cư vùng sạt lỡ đất tại xã Nhâm | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 3061/QĐ-UBND ngày 29/11/20 | 2019-2020 | 13.548 | 8.363 | Vướng GPMB và việc lập thiết kế chưa phù hợp theo địa hình thực tế | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2432/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; 2635/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2020-2022 | 75.915 | 72.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2144 ngày 23/10/2013 2638 ngày 29/10/2016 | 2014-2020 | 48.012 | 43.307 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.6 | Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 884/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2017-2022 | 75.335 | 74.912 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.7 | Hạ tầng kỹ thuật khu\tái định cư Đại học Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2412/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 2021-2024 | 255.191 | 66.05 | Vướng GPMB và điều chỉnh quy hoạch | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.8 | Khu Tái định cư Lịch Đợi (giai đoạn 3) thuộc dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 529/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 | 2014-2024 | 730.284 | 724.018 | Vướng GPMB hộ ông Hồ Công Hà | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.9 | Khu Dân cư Xóm Hành mở rộng | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh |  |  | 799/QĐ-UBND ngày 8/3/2005 | 2005-2019 | 26.051 | 25.328 | Còn 02 hộ không chấp hành giải tỏa | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.10 | Xây dựng Khu tái định cư Lập An |  |  |  | 70/QĐ-KKT ngày 28/5/2008 | 2009-2013 | 126.219 | 73.654 | Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | UBND tỉnh đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện |  | Vướng GPMB | GPMB
4.11 | Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 | Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh |  |  | 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 | 2005-2012 |  |  | Dự án vướng thủ tục điều chỉnh dự án do pháp luật về đầu tư công, xây dựng đã có nhiều thay đổi từ thời điểm triển khai dự án | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương | Đề nghị UBND tỉnh đưa ra kiến nghị và báo cáo rõ: Nếu nguồn vốn NSĐP hoặc NSTW sẽ xem thẩm quyền để báo cáo xử lý |  | Vướng GPMB | GPMB
4.12 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh |  |  | 2564 ngày 30/10/2017 | 2018-2022 | 85.79 | 68.965 | Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu thi công chậm tiến độ | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ
4.13 | Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế | Đoàn Bóng đá Huế |  |  | 2506 ngày 27/10/2017; 2037 ngày 24/08/2022 | 2022-2024 | 30.5 | 26.41 | Vướng thủ tục nghiệm thu PCCC | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | Vướng PCCC | Phòng cháy chữa cháy
4.14 | Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 991/QĐ-UBND ngày10/6/2020; 2061/QĐ-UBND ngày 9/11/2020; 876/QĐ-UBND ngày 6/5/2021; | 2020-2023 | 5.921 | 1.151 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
4.15 | Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A-đường Hồ Chí Minh. | Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới |  |  | 1422/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; 3424/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 2021-2022 | 8.5 | 4.5 | Vướng GPMB | Không kiến nghị giải pháp xử lý | Địa phương |  |  | GPMB | GPMB
-1: 5; -2: Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 6; -2: Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam gđ 2013-2020 | BQLDA ĐTXD tỉnh | B | 2081/QĐ-TTg - 08/11/2013 | 716/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 | 2014-2025 | 613 | 334.76 | Dự án đã hết thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án để có thể lập thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. | Thủ tướng Chính phủ | UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý |  | Hết thời gian bố trí vốn | Vốn ĐTC
-1: 6.1.1; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2018; -6: 1421/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2014-2019; (8): 115.2; (9): 114.92 |  | x
-1: 6.1.2; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020; -6: 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; -7: 2019-2025; (8): 356.8; (9): 146.43 |  | x
-1: 6.1.3; -2: Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; -6: 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;3604/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; -7: 2019-2022; (8): 141; (9): 73.41 |  | x
-1: 7; -2: Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 8; -2: Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định | Sở Nội Vụ Bình Định | C | Không có | 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 | 2016-2025 | 21.19 | 17.1912 | Do chồng lấn diện tích địa giới hành chính của các xã (04 xã Mỹ Châu - Mỹ Lợi, Mỹ An - Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ) và chồng lấn giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nên đến hết thời gian thực hiện dự án (31/12/2023) dự án chưa hoàn thành, các khối lượng công việc của dự án sau ngày 31/12/2023 không thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân được. | - Kính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2025 (theo quy định thời gian thực hiện dự án của Thủ tướng Chính phủ). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  |  |  | x | [5 empty] | x
8.2 | Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc | Sở Y tế Bình Định | B | 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 3542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2020-2025 | 68.72 | 0.995 | - Không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành mua sắm theo QĐ 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Nhà tài trợ đã có thư không phản đối gia hạn thời gian đấu thầu đến ngày 30/6/2025 | Kiến nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quan tâm thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian mua sắm của dự án đến ngày 30/6/2025. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Hết thời gian thực hiện dự án | Tiến độ |  | x | x | [5 empty] | x
-1: 9; -2: Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) |  | B | 70/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 2021-2025 | 1407.2 | 909.766 | Do ảnh hưởng của thời tiết; vướng mắc từng khâu GPMB; khan hiếm về vật liệu xây dựng… dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn NSTW bố trí năm 2024 | Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2025 phần vốn kế hoạch của năm 2024 còn lại | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x | x | x
-1: 10; -2: Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng | Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng | B | QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 2020-2025 | 981.591 | 475.237 | -Khó khăn trong công tác GPMB, tình trạng an ninh chưa đảm bảo | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 506,322 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.2 | Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh | Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà | B | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 2020-2024 | 494.105 | 342.011 | -Khó khăn trong công tác GPMB, sự cố sụt lún trượt đất do thiên tai ảnh hướng trực tiếp đến người dân và các hạng mục công trình đang thi công | Kính trình Trung ương cho phép bố trí lại số vốn chưa giải ngân hết: 148,811 tỷ đồng trong năm 2025 hoặc giai đoạn 2026-2030. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng GPMB dẫn đến vượt quá thời hạn bố trí vốn | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
-1: 11; -2: Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Ray, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | B | 21/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 | 347/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 06 năm từ năm 2020 | 249.938 | 224.9437 | Dự án chưa được bố trí đủ vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương sang năm 2025 | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 12; -2: Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 905/TTg-KTN ngày 02/6/2010 | 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 2022-2025 | 480 | 244.814 | Phạm vi thực hiện dự án bị trùng với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít: Theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì dự án có khoảng 16,04km/25,77 km nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò quặng bô xít, các đoạn tuyến chồng lấn quy hoạch bô xít nằm ở các vị trí khác nhau, không liên tục và trải dài trên tuyến nên đến nay dự án vẫn chưa được địa phương xác nhận khối lượng, công suất, phạm vi khai thác đất trong phạm vi thực hiện dự án; vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | x | x |  |  |  | x
12.2 | Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 | 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Không ghi | 129.223 | 129.223 | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Thỏa thuận vay Quỹ Ả rập Xê út (tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 13/4/2022), đồng thời đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được ký thỏa thuận vay với Nhà tài trợ Ả rập do đó, dự án chưa có nguồn vốn bố trí để tiếp tục triển khai thực hiện | Để có cơ sở phân bổ vốn cho Dự án cho các năm tiếp theo; kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận vay với Nhà tài trợ | Bộ, ngành | UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền |  | Vốn đầu tư công (thiếu vốn) | Vốn ĐTC | Thúc đẩy ký kết hiệp định vay với Nhà tài trợ | x | x | [8 empty] | x
12.3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | 54/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | - 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 - 872/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 | 2022-2025 | 199.803 | 199.803 | Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành | Theo hướng dẫn trong văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cụ bộ Tỉnh lộ 5 | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 56/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 150/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | - 1996/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 - 443/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 2022-2025 | 104.63 | 97.036 | - Về quy hoạch: Dự án có một phần phạm vi nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít việc này gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy hoạch 112 mỏ vật liệu san lấp. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đất đắp, bãi thải thì phải tạm dừng thi công các công trình vì việc triển khai các thủ tục nêu trên mất rất nhiều thời gian (đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác,...) | - Các quy hoạch có sự chồng lấn lẫn nhau trong phạm vi thực hiện dự án, trong đó ảnh hưởng nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít. Việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch quặng bô xít vẫn chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng. - Về mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng công trình: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp; tuy nhiên các mỏ vật liệu vẫn chưa được thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khai thác theo quy định nên việc triển khai dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp còn gặp khó khăn. | Bộ, ngành |  |  | Chồng lấn quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x |  |  | x
12.5 | Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa | Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông | B | - 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 - 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 | 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2022-2025 | 259.242 | 240.9 | Dự án đang dừng thi công một số hạng mục do gặp phải vướng mắc về nguồn đất đắp cho dự án | Hiện nay, công tác cấp giấy phép thăm dò khoảng sản tại mỏ đất Đắk Nur B để làm vật liệu đất đắp cho dự án đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án | Bộ, ngành |  |  | Thiếu vật liệu đắp | Tiến độ |  |  |  | x
-1: 13; -2: Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Theo Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: III; -2: MIỀN NAM |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: 1; -2: Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án vướng mắc
-1: 2; -2: Tỉnh Bình Dương (Văn bản số 250/SKHĐT-TTXTĐT&HTDN ngày 24 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500 học sinh) | Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch | B | 151/HĐND KTNS ngày 22/6/2016 |  | 2020-2025 | 0 | 0 | Về nguồn vốn, vượt tổng mức đầu tư từ 54,6 tỷ đồng (đã được phê duyệt) tăng lên 85 tỷ đồng. | Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư công. | Địa phương | Giao địa phương xử lý | Về khó khăn vướng mắc: có 06/14 dự án liên quan đến công tác GPMB; 02/14 dự án liên quan đến Quy hoạch; 01 dự án nhu cầu vốn tăng so với QĐĐT được duyệt; 01 dự án liên quan đến Quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án chậm tiến độ; 03 dự án liên quan đến bố trí vốn; | GPMB | GPMB
2 | Đường trục chính Đông Tây | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 |  | 2021-2025 | 0,267 |  | Do Quy hoạch đang trong quá trình điều chỉnh nên Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
3 | Đường Tạo lực 6 nối dài | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3192/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.826 | 1.633 | Do một số người dân không đồng thuận với việc thu hồi biên, nguồn vốn đền bù thu hồi biên là nguồn vốn ngân sách thành phố, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa thể cân đối được. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
4 | Đường N8-N10 (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3193/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2021-2025 | 1.047 | 0.447 | Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đồng thời một số người dân trong khu vực chưa thống nhất với hướng tuyến dự án được phê duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
5 | Mở mới đường đê bao dọc Rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8) | UBND Thủ Dầu Một | B | 07/NQ-HĐND ngày 3/4/2019 | 3203/QĐ-UBND 31/10/2019 | 2021-2025 | 1.028 | 1.028 | Nguồn vốn thu hồi biên là nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất, dự kiến sẽ lấy tiền từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả khoản vay, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đấu giá được khu đất công nên không đủ cơ sở để triển khai vay vốn chi trả tiền đền vù thu hồi biên. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
6 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1665/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 | 2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 2020 - 2025 | 332.776 | 321.709 | Vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. | Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo người đứng đầu địa phương và các ban ngành đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD tham gia công tác vận động ưu tiên, đẩy mạnh vận động các hộ dân hoàn trả mặt bằng để thi công để hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tránh ngập úng vào mùa mưa tạo hiệu ứng lan tỏa giúp công tác vận dộng hoàn trả mặt bằng đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nên trên và liên quan đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình, quyền lợi nhà thầu thi công, thực hiện công tác quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Phần khối lượng công việc xây dựng đoạn hàng rào còn lại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xem xét bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công để tổ chức thực hiện khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
7 | Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 1804/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 | 1485/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 | 2021 - 2024 | 39.739 | 39.254 | Vướng mặt bằng thi công do có 04 hộ dân chồng lấn với đất rừng Kiến An do Hạt Kiểm Lâm quản lý. | Công trình chưa thi công hoàn thành và tạm ngưng thi công khá lâu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng đến quá trình bảo hành, bảo trì của công trình; ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu thi công; hến thời gian thực hiện dự án (đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND) ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
8 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | B | 954/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 1485/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | 2021 - 2024 | 35.689 | 35.689 | Công trình đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục khu tái định cư nhưng chưa thực hiện công tác di dời các hộ dân do chưa thống nhất dược phương án di dời. | UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ các Sở ngành sớm thống nhất phương án về thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
9 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng | Ban QLDA ĐTXD | C | 546/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | 658/ QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định điều chỉnh dự án số 292/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 | 2019-2021 | 41.778 | 41.776 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
10 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) | Ban QLDA ĐTXD | C | 544/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/ QĐ-UBND ngày 18/7/2018 | QĐ số 660/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 2020 - 2022 | 47.126 | 47.126 | Công trình đang tạm ngưng thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng | UBND chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
11 | Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp | Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương | B | 959/QĐ.CT ngày 14/03/2005 | 2751/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2017 –2025 | 791.319 | 788.938 | Về thể chế; thủ tục về đầu tư, xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận các tỉnh thành:- Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 15 - Suối Nhum); - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (gói thầu số 16 - Suối Nhum);- Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai (Gói thầu số 10 và số 11 và số 12 rạch Cái Cầu). |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
12 | Dự án : Cải tạo, sửa chữa khu mỗ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | C | 2400/QĐ-UBND (19/08/2019) | 2301/QĐ-UBND 17/08/2020 | 2020-2024 | 36.92 | 36.92 | 1. Về thể chế; thủ tục về đầu tư; xây dựng; nguồn vốn; quy hoạch; công tác GPMB; phòng cháy chữa cháy; điều khoản, điều kiện hợp đồng; nghiệm thu; thanh toán…Hiện nay khó khăn trong công tác Quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đông Á chậm cung cấp hồ sơ (mặc dù đã rất nhiều lần đôn đốc) đến cuối tháng 12/2024 mới cung cấp hồ sơ khối lượng quyết toán A-B; |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
13 | Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | C | Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | 3089/QĐ ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương | 2021-2023 | 8.548 | 8,54742 (trong đó có khoản nợ phải thu hồi đã được thu hồi nộp ngân sách 0,054 tỷ đồng) | Vốn trung hạn và hàng năm được bố trí vốn, điều chỉnh vốn kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.Tuy vậy, còn có những nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm chưa đạt 100%.Hiện tại dự án còn nợ 241.910.000 đồng (chi phí Tư vấn quản lý dự án) |  | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC
14 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư, khai thác thuỷ lợi và nước sạch nông thôn | C | 778/QĐ-UBND, 26/3/2021 | 3281/QĐ-UBND, 31/12/2021 2536/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-2024 | 10.1 | 5.126 | Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022. Thời gian thực hiện dự án: | Để có cơ sở tổ chức thi công, thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của hợp đồng, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm được kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của Dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. Ngày 30/12/2024, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện dự án; gia hạn các hợp đồng đang thực hiện của dự án Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Tiến độ | Tiến độ
-1: 3; -2: Tỉnh Cà Mau (Văn bản số 641/UBND-XD ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau | B | 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016; 1554/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 | 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016; 2710/QĐ-UBND ngày 08/11/2022; 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | - Theo quyết định đầu tư: Năm 2017 - Theo thực tế: ngày 30/6/2024 | 792.884 | 715.68 | Dự án đóng khoản vay 30/6/2024 và được phép giải ngân đến 31/10/2024; ngày 24/10/2024, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có thư gửi Nhà tài trợ (WB) xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2024 và đã được WB thống nhất tại thư ngày 31/10/2024. Sau khi được WB thống nhất gia hạn thời gian giải ngân, ngày 15/11/2024 Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiêu 2 tháng gửi WB phê duyệt và đã được WB có thư không phản đối (qua mail của dự án); trên cơ sở đó, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đã tiến hành làm đơn rút vốn điện tử trên hệ thống với số tiền 800.000 USD tương đương 19,353 tỷ đồng (tỷ giá tháng 11 được Bộ Tài chính công bố 24.191 USD), nhưng hệ thống điện tử thông báo bị lỗi nên không thể rút tiền. Qua trao đổi với WB (trao đổi qua mail) và được WB thông báo số tiền của dự án chung theo hồ sơ IDA 58450 đã được sử dụng 99,85% nên không còn tiền để ứng trước cho Tiểu dự án 8 (Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau chỉ theo dõi tài khoản USD của Tiểu dự án 8 nên không biết nguyên nhân tài khoản của khoản vay IDA 58450 hết tiền). | - Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan đến dự án và cho biết nguyên nhân khoản vay chung của Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” đã hết tiền trong tài khoản; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tiểu dự án 8 hoàn thành theo đúng thời gian cam kết với Nhà tài trợ. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x |  |  |  | x
2 | Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau | Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau | B | 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018; 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 | 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019; 2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2019 - 2025. - Theo thực tế: đến ngày 30/9/2025. | 103.168 | 66.113 | Hiện nay, Chương trình đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, nên phải chờ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình thì tỉnh Cà Mau mới thực hiện được các bước: điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau, bổ sung thêm vốn đối ứng ngân sách địa phương, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng các công trình còn lại để thực hiện hoàn thành dự án thành phần tại tỉnh Cà Mau. | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, làm cơ sở để tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | [6 empty] | x
-1: 4; -2: Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | UBND huyện Nhơn Trạch | A | 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | - Theo quyết định đầu tư: năm 2021 - 2026. - Dự án chưa khởi công | 12 | 7.624 | - Theo quy định Tỉnh phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, Giai đoạn 2024-2025 tỉnh Đồng Nai phải tập trung nguồn lực của tỉnh để đối ứng cho 02 dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, với tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng cho 02 dự án trên khoảng 4.075 tỷ đồng nên việc huy động nguồn vốn tỉnh (trong giai đoạn 2024 - 2025) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, hiện Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang triển khai các công tác cắm mốc, đo đạc làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2025). - Tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án đến hết năm 2023 là 12 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 là 10 tỷ đồng), giải ngân là 7,622 tỷ đồng, số vốn còn lại bị hủy dự toán và nộp về ngân sách trung ương. Phần vốn ngân sách trung ương còn lại phải giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 là 1.988 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến trong quý II năm 2025 hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026. | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn chi tiết năm 2025 và thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho cả dự án theo tiến độ thực hiện (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung huy động nguồn lực của tỉnh để bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án. | Thủ tướng Chính phủ | Cho phép sử dụng nguồn vốn NSTW để GPMB, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí phần còn lại |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | x
-1: 5; -2: Tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 84/UBND-NCTH ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-1: B; -2: CÁC BỘ, NGÀNH |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024)
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 2; -2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An | 1. Ban QLĐT&XDTL4 2. Sở NN&PTNT Nghệ An 3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa | A | 1. Văn bản số 154/TTg-NN ngày 28/3/2007 của TTCP 2. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của TTCP về việc ĐC CTĐT | 532 ngày 07/2/2024 | Khởi công 2010, hoàn thành 2025 | 4014517 | 4014517 | Chậm GPMB do: Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB vùng lòng hồ để hoàn thành dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.2 | Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk | 1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 2241 ngày 18/06/2019; 2740 ngày 06/08/2024; 804 ngày 20/3/2024 | 2009-2025 | 4396739 | 4236917 | Chậm GPMB do: - Thay đổi về quy định pháp luật, cơ chế chính sách… ; Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa kịp thời hướng dẫn về một số chế độ chính sách - Về chuyển mục đích sử dụng rừng (dự án chưa có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) | Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành Dự án trong năm 2025 | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB
2.3 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk | Ban QLĐT&XDTL8 | A | NQ 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2023 | 3075 ngày 15/8/2022; 4676 ngày 30/11/2021; 2512 ngày 4/6/2021; 3002 ngày 6/8/20; 4741 ngày 29/11/2018 | 2008-2019 | 1161300 | 1161300 | Cụm đầu mối hồ chứa Ia Mơr đầu tư đã xong nhưng hệ thống kênh và khu tưới chưa đầy đủ theo thiết kế ban đầu, nếu không có giải pháp sử dụng nước hiệu quả sẽ dẫn đến không phát huy hết năng lực hồ chứa đã đầu tư | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh phạm vi, mở rộng khu tưới dự án Công trình thủy lợi hồ Ia Mơr sang các diện tích đất nông nghiệp khác trong vùng, việc điều chỉnh này giữ lại được 4.757 ha rừng nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn của hồ Ia Mơr. (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk thống nhất các nội dung và đã có Văn bản số 29/BCBNN-XD ngày 03/01/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr) | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [6 empty] | x
2.4 | Quản lý nước Bến Tre Jica3 | - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB) | A | 1447/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 (ĐXDA); 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 (CCĐT) | 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; 4003/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2021; 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022; ; 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 |  | 2657132 | 2657132 | Dự án hiện đang chậm tiến độ, tăng TMĐT (tăng khoảng 1.325 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định không đủ để thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án. Phải thực hiện điều chỉnh CTĐT mới có thể triển khai được các bước tiếp theo của dự án: - Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án còn 06 cống sử dụng vốn vay, và 02 cống tách ra để sử dụng vốn trong nước - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017-2030 | - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo báo cáo Kết quả thẩm định số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan làm việc với nhà tài trợ JICA về việc rút ngắn các thủ tục, thời gian phê duyệt tài liệu dự án, tài liệu đấu thầu để bảo đảm dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  | x | x |  |  |  | x
-1: 3; -2: Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 4; -2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
-1: 5; -2: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu xã hội | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | B | 1808/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 | 1495/QĐ-KHXH ngày 24/12/2024 | 2024-2026 | 187.438 | 2.3 | Dự án chưa được giao vốn năm 2024 do thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến KH giao vốn năm 2024 không giao hết được TTCP phê duyệt. Nguyên nhân là do: Các thủ tục để thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500; thẩm định BCNCKT tại địa phương mất nhiều thời gian. | 1. Cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của TTCP tới các đơn vị 2. Đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, xử lý các thủ tục về ĐTC 3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc tham gia ý kiến đến các dự án ĐTC. | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC | [12 empty] | x, Phối hợp với địa phương
5.2 | Nâng cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm | Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành | C | 1509/QĐ-KHXH ngày 27/12/2024 | Chưa phê duyệt | 2024-2026 | 44.85 | 0 | Dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập BCNCKT nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài sang năm 2025. Nguyên nhân là do phê duyệt CTĐT muộn (27/12/2024) làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. | Cho phép điều chuyển số vốn chưa giao hết của năm 2024 sang năm 2025 để đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn thực hiện (năm 2024 giao 15,96 tỷ đồng nhưng mới giao 0,8 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | Thủ tướng Chính phủ |  | Vụ THKTQD rà soát | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x
-1: 6; -2: UB Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 684/QĐ-UBDT ngày 08/12/2016 của UBDT | Chưa phê duyệt | Giai đoạn I: 2016-2020 Giai đoạn II: 2021-2025 | 799 | 2.12 | 1. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Công tác lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viên Dân tộc đã được triển khai từ tháng 1/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt | 1. Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam thực hiện rà soát các quy hoạch chuyên ngành cấp trên đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải thủ đô theo quyết định phê duyệt số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 để thống nhất vị trí hướng tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu D tỷ lệ 1/2000 đang được Ban Quản lý Làng Văn hóa tổ chức lập (chưa hoàn thiện, trình thẩm định) tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được duyệt. 2. Giao CĐT là Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Học viện Dân tộc | Bộ, ngành |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch | [13 empty] | x, phối hợp với địa phương
6.2 | Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng | B | 331/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2016 của BGD&ĐT | 753/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 | 2016-2023 | 165.7 | 72.4 | 1. Dự án chậm tiến độ 2. Chưa lựa chọn được Nhà thầu thi công Gói thầu số 2 Nhà ký túc xá (KTX1 và KTX2): Khiếu kiện giữa Chủ đầu tư à Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn diễn ra từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2024 (Rút đơn kiện) 3. Trường hợp triển khai dự án hoàn thành theo Quyết định số 753/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016, thì dự án vẫn chưa đủ điều kiện vận hành, khai thác sử dụng do còn thiếu nhiều các hạng mục công trình. 4. Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn của dự án | 1. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án. Thẩm quyền giải quyết: TTCP (khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 3, Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024). 2. Đề nghị điều chuyển Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Dự án từ Bộ GD&ĐT sang UB Dân tộc. 3. Cấp bổ sung số vốn 37.839.300.000 đồng vào kế hoạch vốn năm 2025 cho UB Dân tộc để thực hiện Dự án từ nguồn thu sắp xếp nhà đất. | Quốc hội |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x | [11 empty] | x,
-1: 7; -2: Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình | Văn phòng Đài THVN | A | - 1015/QĐ-THVN ngày 8/8/2011 | - 1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015 | 2011-2025 | 1023 | 18,56 | - Khó khăn về giải phóng mặt bằng trong quá trình hợp tác với Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận Nam Từ Liêm (chỉ thực hiện được 23% trên tổng diện tích cần thu hồi) kéo dài dẫn đến tăng đơn giá bồi thường GPMB, làm tổng chi phí GPMB tăng kéo theo tổng mức đầu tư tăng. - Vướng mắc thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai được và phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. - Sự thay đổi về Thiết kế (quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ và công năng sử dụng của dự án có nhiều thay đổi), Hệ thống văn bản pháp lý nhà nước về đầu tư công (từ năm 2011 đến nay). | - Kiến nghị UBND Quận Nam Từ Liêm có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chức năng của quận, UBND phường Mễ Trì, Trung văn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Chủ đầu tư, trình UBND quận phê duyệt lại Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư, Tổ công tác, tiến độ GPMB theo quy định. - Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác. | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | GPMB | GPMB |  | x
8 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025)
8.1 | Phòng chống thiên tai và biến đổi khi hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam | A | - 45/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 - 1145/QĐ-TTg ngày 21/11/2023 | - 99/QĐ-VHL ngày 27/9/2019 - 2558/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 - 1644/QĐ-VHL ngày 04/7/2024 | 2011-2025 | 7318.9 | 4869.5 | Gói thầu chính của DA "Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực" đã hoàn thành chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 từ tháng 02/2024 và hoàn thành tích hợp. Tuy nhiên, ngày 26/11/2024, kết quả thử nghiệm tấng 2 tên lửa Epsilon S của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công và phía Nhật Bản vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của thất bại này. Hiện tại, Phía Nhật Bản cũng chưa ấn định lịch phóng tên lửa nên có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc cả DA vào tháng 12/2025 | Đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản đề Chính Phủ Nhật Bản và quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ấn định lịch phóng và phương tiện phóng phù hợp đưa vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo một cách an toàn, không ảnh hướng đến thời gian thực hiện dự án (dự kiết kết thúc vào ngày 31/12/2025). | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Công nghệ, Quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  | x | [12 empty] | x
-1: 9; -2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Hỗ trợ cải tạo Ký túc xá sinh viên Lào - Học viện Ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | C | 1862/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 | - 2141/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 - 2164/QĐ-NHNN ngày 26/12/2022 | 2020-2025 | 14,9 | 13367 | Thông báo kế hoạch vốn hàng năm muộn, không đủ thời gian để triển khai các gói thầu và giải ngân vốn. | - Giao phần vốn (là vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia) sớm ngay từ đầu năm để kịp thời tổ chức triển khai các gói thầu và giải ngân vốn theo kế hoạch. - Số vốn còn lại chưa kịp giải ngân hết được tiếp tục thực hiện tối đa đến 31/12 năm sau. | Bộ, ngành |  |  | Vốn ĐTC | Vốn ĐTC |  | x

## PB2.1TTRCP (hidden)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) - THANH TRA CHÍNH PHỦ | [17 empty] | 3
(Kèm theo ………………….)
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
[12 empty] | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
(1): 1; (2): Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 2; (2): Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 3; (2): Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 4; (2): Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 5; (2): Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 6; (2): Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 7; (2): Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 8; (2): Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 9; (2): Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 10; (2): Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  | x
(1): 11; (2): Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
(1): 14; (2): Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 15; (2): Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
(1): 16; (2): Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(1): 1; (2): Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ |  |  |  |  | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x
(1): 3; (2): Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 4; (2): Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x
(1): 5; (2): Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  | x |  |  | x
(1): 7; (2): Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (11): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (11): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 8; (2): Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x
(1): 9; (2): Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
(1): 10; (2): Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 11; (2): Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 13; (2): Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
(1): 1; (2): Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
(1): 1; (2): Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 2; (2): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 3; (2): Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
(1): 4; (2): Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 5; (2): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 8; (2): Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
[12 empty] | 70 | 13

## PB2.2 BỘ CT (hidden)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) - BỘ CÔNG THƯƠNG | [18 empty] | 16
(Kèm theo ………………….)
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
[12 empty] | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
(1): 1; (2): Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 2; (2): Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 3; (2): Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 4; (2): Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 5; (2): Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 6; (2): Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 7; (2): Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 8; (2): Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 9; (2): Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 10; (2): Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  | x
(1): 11; (2): Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
(1): 14; (2): Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 15; (2): Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
(1): 16; (2): Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(1): 1; (2): Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ |  |  |  |  | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x
(1): 3; (2): Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 4; (2): Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x
(1): 5; (2): Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  | x |  |  | x
(1): 7; (2): Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (11): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (11): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 8; (2): Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x
(1): 9; (2): Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
(1): 10; (2): Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 11; (2): Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 13; (2): Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
(1): 1; (2): Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
(1): 1; (2): Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 2; (2): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 3; (2): Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
(1): 4; (2): Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 5; (2): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 8; (2): Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB2.3BỘ GT (hidden)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | [19 empty] | 2
(Kèm theo ………………….)
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
[12 empty] | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
(1): 1; (2): Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 2; (2): Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 3; (2): Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 4; (2): Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 5; (2): Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 6; (2): Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 7; (2): Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 8; (2): Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 9; (2): Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 10; (2): Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  | x
(1): 11; (2): Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
(1): 14; (2): Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 15; (2): Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
(1): 16; (2): Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(1): 1; (2): Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ |  |  |  |  | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x
(1): 3; (2): Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 4; (2): Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x
(1): 5; (2): Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  | x |  |  | x
(1): 7; (2): Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (11): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (11): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 8; (2): Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x
(1): 9; (2): Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
(1): 10; (2): Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 11; (2): Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 13; (2): Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
(1): 1; (2): Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
(1): 1; (2): Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 2; (2): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 3; (2): Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
(1): 4; (2): Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 5; (2): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 8; (2): Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB2.4BỘ KH&ĐT (hidden)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | [20 empty] | 12
(Kèm theo ………………….)
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
[12 empty] | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
(1): 1; (2): Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 2; (2): Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 3; (2): Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 4; (2): Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 5; (2): Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 6; (2): Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 7; (2): Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 8; (2): Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 9; (2): Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 10; (2): Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  | x
(1): 11; (2): Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
(1): 14; (2): Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 15; (2): Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
(1): 16; (2): Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(1): 1; (2): Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ |  |  |  |  | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x
(1): 3; (2): Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 4; (2): Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x
(1): 5; (2): Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  | x |  |  | x
(1): 7; (2): Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (11): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (11): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 8; (2): Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x
(1): 9; (2): Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
(1): 10; (2): Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 11; (2): Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 13; (2): Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
(1): 1; (2): Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
(1): 1; (2): Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 2; (2): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 3; (2): Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
(1): 4; (2): Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 5; (2): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 8; (2): Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB2.5 BỘ TN&MT (hidden)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | [21 empty] | 61
(Kèm theo ………………….)
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
[12 empty] | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
(1): 1; (2): Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 2; (2): Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 3; (2): Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 4; (2): Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 5; (2): Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 6; (2): Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 7; (2): Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 8; (2): Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 9; (2): Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 10; (2): Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  | x
(1): 11; (2): Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
(1): 14; (2): Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 15; (2): Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
(1): 16; (2): Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(1): 1; (2): Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ |  |  |  |  | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x
(1): 3; (2): Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 4; (2): Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x
(1): 5; (2): Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  | x |  |  | x
(1): 7; (2): Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (11): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (11): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 8; (2): Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x
(1): 9; (2): Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
(1): 10; (2): Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 11; (2): Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 13; (2): Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
(1): 1; (2): Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
(1): 1; (2): Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 2; (2): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 3; (2): Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
(1): 4; (2): Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 5; (2): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 8; (2): Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB2.6 BỘ TC (hidden)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) - BỘ TÀI CHÍNH | [22 empty] | 1
(Kèm theo ………………….)
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
[12 empty] | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
(1): 1; (2): Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 2; (2): Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 3; (2): Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 4; (2): Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 5; (2): Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 6; (2): Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 7; (2): Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 8; (2): Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 9; (2): Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 10; (2): Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  | x
(1): 11; (2): Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
(1): 14; (2): Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 15; (2): Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
(1): 16; (2): Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(1): 1; (2): Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ |  |  |  |  | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x
(1): 3; (2): Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 4; (2): Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x
(1): 5; (2): Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  | x |  |  | x
(1): 7; (2): Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (11): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (11): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 8; (2): Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x
(1): 9; (2): Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
(1): 10; (2): Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 11; (2): Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 13; (2): Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
(1): 1; (2): Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
(1): 1; (2): Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 2; (2): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 3; (2): Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
(1): 4; (2): Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 5; (2): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 8; (2): Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB2.7 BỘ XD (hidden)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) - BỘ XÂY DỰNG | [23 empty] | 3
(Kèm theo ………………….)
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
[12 empty] | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
(1): 1; (2): Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 2; (2): Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 3; (2): Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 4; (2): Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 5; (2): Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 6; (2): Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 7; (2): Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 8; (2): Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 9; (2): Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 10; (2): Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  | x
(1): 11; (2): Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
(1): 14; (2): Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 15; (2): Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
(1): 16; (2): Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(1): 1; (2): Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ |  |  |  |  | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x
(1): 3; (2): Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 4; (2): Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x
(1): 5; (2): Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  | x |  |  | x
(1): 7; (2): Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (11): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (11): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 8; (2): Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x
(1): 9; (2): Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
(1): 10; (2): Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 11; (2): Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 13; (2): Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
(1): 1; (2): Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
(1): 1; (2): Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 2; (2): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 3; (2): Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
(1): 4; (2): Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 5; (2): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 8; (2): Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB2.8 BỘ CA (hidden)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) - BỘ CÔNG AN | [24 empty] | 1
(Kèm theo ………………….)
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
[12 empty] | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
(1): 1; (2): Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 2; (2): Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 3; (2): Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 4; (2): Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 5; (2): Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 6; (2): Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 7; (2): Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 8; (2): Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 9; (2): Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 10; (2): Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  | x
(1): 11; (2): Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
(1): 14; (2): Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 15; (2): Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
(1): 16; (2): Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(1): 1; (2): Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ |  |  |  |  | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x
(1): 3; (2): Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 4; (2): Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x
(1): 5; (2): Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  | x |  |  | x
(1): 7; (2): Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (11): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (11): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 8; (2): Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x
(1): 9; (2): Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
(1): 10; (2): Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 11; (2): Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 13; (2): Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
(1): 1; (2): Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
(1): 1; (2): Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 2; (2): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 3; (2): Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
(1): 4; (2): Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 5; (2): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 8; (2): Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB2.9 BỘ QP (hidden)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) - BỘ QUỐC PHÒNG | [25 empty] | 1
(Kèm theo ………………….)
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
[12 empty] | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
(1): 1; (2): Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 2; (2): Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 3; (2): Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 4; (2): Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 5; (2): Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 6; (2): Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 7; (2): Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 8; (2): Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 9; (2): Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 10; (2): Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  | x
(1): 11; (2): Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
(1): 14; (2): Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 15; (2): Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
(1): 16; (2): Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(1): 1; (2): Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ |  |  |  |  | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x
(1): 3; (2): Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 4; (2): Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x
(1): 5; (2): Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  | x |  |  | x
(1): 7; (2): Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (11): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (11): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 8; (2): Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x
(1): 9; (2): Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
(1): 10; (2): Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 11; (2): Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 13; (2): Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
(1): 1; (2): Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
(1): 1; (2): Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 2; (2): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 3; (2): Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
(1): 4; (2): Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 5; (2): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 8; (2): Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc

## PB2.10 BỘ YT (hidden)
BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN (NGOÀI NGÂN SÁCH) - BỘ Y TẾ | [26 empty] | 1
(Kèm theo ………………….)
STT | Tên dự án | Cơ quan quyết định, chấp thuận CTĐT | Nhà đầu tư/Chủ đầu tư | Quyết định, chấp thuận CTĐT/cấp GCNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Quy mô (ha) | Thời gian thực hiện dự án | Tình hình thực hiện dự án | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị của Tỉnh/bộ, ngành | Thẩm quyền xử lý |  | Ghi chú | Phân loại quy định | Kí hiệu |  | Thanh tra Chính phủ | Bộ Công thương | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài nguyên và môi trường | Bộ Tài Chính | Bộ Xây dựng | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng | Bộ Y tế
[12 empty] | Thẩm quyền xử lý | Dự kiến giải pháp xử lý | Trích
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | CÁC ĐỊA PHƯƠNG
I | MIỀN BẮC
(1): 1; (2): Bắc Giang (Số: 16 /BC-SKHĐT ngày 25/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 2; (2): Cao Bằng (số 189/BC-UBND ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 3; (2): Điện Biên (Số 262/BC-UBND ngày 17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án Thủy điện Nậm Chà 3 | số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 19,86 ha | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.2 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2A | số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé | 45.61 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.3 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2B | số 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 72.29 | Quý II/2022-Quý III/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.4 | Dự án Thủy điện Nậm Nghé 2C | số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé | 59.28 | Quý II/2022-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
3.5 | Dự án Thủy điện Nậm Pô 2 | số 367/QĐ-UBND ngày 02/5/2018; 3195/QĐ-UBND ngày09/12/2021 của UBND tỉnh | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 |  | xã nậm tin và xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ | 52.7 | Quý III/2021-Quý IV/2024 | Chưa giao đất | Chấp thuận CTĐT, chấp thuận Nhà ĐT | Dự án không nằm trong danh mục các dự án thủy điện nhỏ theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Đề nghị Thủ tướng chính phủ phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 4; (2): Hà Giang (Số: 121/UBND-KTTH ngày 22/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 5; (2): Hà Nam (Số: 175/SKHĐT-THQH ngày17/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 6; (2): Hải Phòng (Số: 155/UBND-XD5 ngày 28/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 7; (2): Hưng Yên (Số: 204/BC-SKHĐT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 8; (2): Lai Châu (Số: 315 /UBND-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 9; (2): Lạng Sơn (Số: 46/BC-UBND ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Địa phương báo cáo không có dự án khó khăn, vướng mắc
(1): 10; (2): Nam Định (Số: 191/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 16/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung - tỉnh Nam Định | UBND Tỉnh Nam Định | Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh | số 07121000003 do UBND tỉnh Nam Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2006 | xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (nay là thành phố Nam Định) và phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | 150,68 ha | Đến hết năm 2012 | Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng; thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, tuy nhiên diện tích lấp đầy mới đạt khoảng 30% diện tích đất xây. Từ năm 2012 dự án dừng triển khai đầu tư xây dựng | Không có TT | (1) Do khó khăn về nguồn lực tài chính và việc thực hiện tái cơ cấu SBIC, từ năm 2012 đến nay Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (viết tắt là SBIC) và Công ty Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Mỹ Trung; (2) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và tự nguyện trả lại đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi GCNĐT dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Trung của CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; (3) Việc đàm phán nhận chuyển nhượng với các đối tác không thành, dẫn đến tình trạng KCN Mỹ Trung để đất trống trong thời gian dài, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định | Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | Thủ tướng Chính phủ | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phá sản của SBIC và các đơn vị thành viên theo Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Phá sản | Phá sản |  |  |  | x
(1): 11; (2): Ninh Bình (Số: 17/BC-UBND ngày 20/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Phú Thọ (Số: 296 /UBND-KTTH ngày 17/01/2025 ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB)- Ethanol Tam Nông | UBND tỉnh Phú Thọ | Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) Tam Nông | số 426/QĐ-UBND ngày 26/2/2009 | Huyện Tam Nông | 51 | không có TT | Dự án chậm tiến độ, dừng thi công từ năm 2011; sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục | Chỉ định nhà đầu tư | Trong quá trình thi công do thời gian khởi công chậm hơn dự kiến, lại đúng thời kỳ suy thoái kinh tế, trượt giá xây lắp nên khối lượng công việc phát sinh, có nhiều khó khăn phức tạp, thi công mất nhiều thời gian cộng với đó là thiếu sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà thầu. Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa có phương án giải quyết. Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý và xét xử sơ thẩm vụ án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các bộ, ngành sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm dự án để tránh lãng phí về đất đai | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.2 | Nhà máy xi măng Hữu Nghị - Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương |  | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Các nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện dự án. | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đang tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản; việc giải quyết thủ tục phá sản hiện không quy định thời gian giải quyết vụ án, gây kéo dài | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân các cấp phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án; Nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung các quy định về tiến hành giải quyết các thủ tục phá sản theo quy định | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn - công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát | Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/5/2007 | Thành phố Việt Trì | 20 | Không có TT | Dự án đã dừng đầu tư xây dựng từ năm 2010. Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.4 | Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng - Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty Cổ phần thép Sông Hồng | Số 1501/QĐ-UBND ngày 16/5/2002, Số 637/QĐ-UBND ngày 8/3/2006); GCNĐTngày 28/6/2018 | Thành phố Việt Trì | 10 | Không có TT | Dự án tạm dừng hoạt động giai đoạn I và chưa thực hiện đầu tư giai đoạn II | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.5 | Khách sạn bãi bằng - Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty CP thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng | Dự án thực hiện năm 2004 | Thị trấn Phù Ninh, huyện Phù Ninh | 6.45 | Không có TT | Hoàn thành năm 2006 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 12.2 | Như dự án 12.2 | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
12.6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ- Công ty TNHH Sông Thao | UBND tỉnh Phú Thọ | Công ty TNHH Sông Thao | Số 2284/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 | Huyện Thanh Thủy | 65.35 | 2002-2051 | Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi do đó nợ tiền thuê đất 7,3 tỷ đồng | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về tranh chấp thành viên CT HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH Sông Thao | Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét xử dứt điểm vụ án | Bộ, ngành | Xử lý sau khi có phán quyết của tòa án | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
13 | Sơn La (Số: 52/BC-UBND ngày 27/01/2025)
13.1 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty TNHH Hoàng Long | Công văn số 4605/VPCPCN ngày 19/9/2003 | Thành phố Sơn La | 56.13 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án (điều chỉnh quy hoạch, xác định khối lượng, giá trị đầu tư, thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế thanh toán khối lượng xây dựng và giao đất đối với các dự án...), gồm: Về hiện trạng sử dụng đất trong dự án; Về bồi thường, giải phóng mặt bằng (thiếu chứng từ thanh toán); Về xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng (các dự án có thay đổi về QH); Về cơ chế thanh toán và xác định giá đất (Do Luật Đất đai năm 2013 không quy định cụ thể về phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và không có quy định chuyển tiếp việc giao đất đối với các dự án); | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổ Công tác theo Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc đối với 03 dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
13.2 | Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 7.5 | 2004-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13.3 | Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La | Thủ tướng chính phủ | Công ty cổ phần Giang Sơn | Công văn số 294/CP-NN ngày 01/3/2004 | Thành phố Sơn La | 15.5 | 2003-2007 | Đã dừng thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Chuyển Tổ công tác 1435 | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS)
(1): 14; (2): Thái Bình ( Số: 175/SKHĐT-TH ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 15; (2): Thái Nguyên (Số: 244/SKHĐT-ĐTTĐ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 | Đầu tư Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico | 17121000018 ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh | Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | 2.9329 | Từ tháng 4/2015 đến hết tháng 12/2016 | Đã GPMB1,15ha/2,9329ha | Chỉ định nhà đầu tư | (1) Dự án chấp thuận nhà đầu tư không thông qua thủ tục đấu thầu, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư (theo Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ dự án phải rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định); (2) Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định điều kiện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật đất đai năm 2024 | Đề nghị Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư tổ 4 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và các dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024). | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.2 | Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam | số 2323/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 (CTĐT); số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 (chấp thuận NĐT) của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 16.8 | 2017-Quý IV/2022 | Hoàn thiện xong 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế trên phần diện tích 14,25ha đã được bàn giao mặt bằng của dự án (đạt 92,64% khối lượng toàn dự án) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.3 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Quang Trung – Quang Vinh thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng | số 566/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 | Phường Quang Trung, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên | 7.0195 | Hết Quý IV/ 2021 | Đã GPMB 46.033 m²/71.278 m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến BCĐ 153 tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.4 | Khu đô thị HTD City, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên | số 3495/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên | 1.85 | Đến hết Quý I/2022 | Dự án đang triển khai về thủ tục hành chính | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.5 | Dự án Khu dân cư Tân Tiến | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát | 17121000027 ngày 26/6/2015 | Phương Tân Hương, thành phố Phổ Yên | 6.7 | Quý IV/2016 | đã GPMB 5,79 ha/6,7 ha | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.6 | Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 17121000020 cấp ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh | Thị trấn Hùng Sơn | 15.6 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.7 | Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty cổ phần BCD Group | số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 | Thị trấn Hùng Sơn | 19.45 | Đến Quý II/2019 | Đạt khoảng 95% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.8 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình | 17 121 000 015 cấp ngày 05/3/2015 | Xã Điềm Thụy | 3.29 | Hoàn thành quý IV/2017 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.9 | Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn | UBND tỉnh | Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân | 2351/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định điều chỉnh số 1276/QĐ-UBND -ngày 16/5/2018; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 7.56 | Quý IV/2020 | Dự án đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh | Công ty TNHH Tiến Hoa | 2687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ; số 1744/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | 7.47 | Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng | Đã GPMB 53.788,4 m²/74.791,5m² | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
15.11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại BCD (Nay là Công ty cổ phần BCD Group) | 613/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 | Xóm Tân Thái và xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ | 12.28 | Quý IV/2018 | Đạt khoảng 93,5% khối lượng công việc theo HSTKđược duyệt | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 15.1 | Như dự án 15.1 | Quốc hội | Dự án có vướng mắc liên quan đết KL của Thanh tra CP, do đó kiến nghị chuyển đến Tổ công tác theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục xử lý | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
(1): 16; (2): Yên Bái (Số: 25/BC-UBND ngày 03/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tỉnh báo cáo không có dự án vướng mắc
II | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(1): 1; (2): Thanh Hóa (Số 1071/UBND-THKT ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa I | UBND tỉnh Thanh Hóa | Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam | QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 | Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn | 192 | Quý III/2022 - Quý II/2023 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Chưa được cập nhật vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên chưa có cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. | Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Nghệ An (Số 644/UBND-CN ngày 23/1/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải quốc tế | Giấy CNĐKĐT số 0453055031 điều chỉnh lần 01 ngày 21/9/2021 | Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc | 20 | Hoàn thành Quý IV/2025 | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chấp thuận nhà đầu tư | - Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thẩm định Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  | x | x
2.2 | Tòa nhà Thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bảo Sơn | Chưa có VB chấp thuận CTĐT, cấp GCNĐKĐT | Số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh | 0.43 |  | Đã hoàn thành nhưng chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu để cấp GCN cho người dân |  | - Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên không được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình xây dựng | Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận nghiệm thu về kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng của dự án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã mua nhà của dự án. | Địa phương |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
2.3 | Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Thương mại Minh Khang | Giấy CNĐT số 2711000060 ngày 18/4/2011 | Xã Nghi Phú, thành phố Vinh | 7.86 | 2011-2014 | Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất; chủ đầu tư đang triển khai một số hạng mục | Chấp thuận nhà đầu tư | - Chủ đầu tư đã bị khởi tố và đang chấp hành bản án của Tòa án. - Dự án đã thế chấp các GCNQSD đất tại các ngân hàng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Kiến nghị có cơ chế xử lý riêng đối với dự án để đảm bảo quyền lợi của các bên góp vốn | Địa phương |  |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.4 | Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 | QĐ số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | Xã Thanh An, huyện Thanh Chương | 285.33 | 7/2016-10/2022 | Đang tổ chức GPMB | Chấp thuận nhà đầu tư | - Dự án chậm tiến độ nhưng chưa có cơ sở để chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. - Không có cơ sở xác định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Chậm tiến độ | Tiến độ |  |  |  |  | x
2.5 | Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai | UBND tỉnh Nghệ An | Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai | QĐ số 3508/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/8/2015 | Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai | 44.2 | -GĐ1: Hoàn thành Quý I/2017. - GĐ2: Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hoàng Mai hoàn thành | Đang triển khai xây dựng một số hạng mục; đã phục vụ cấp nước. Hiện đang xin mở rộng phạm vi cấp nước | Chấp thuận nhà đầu tư | - Do nhu cầu thực tiễn, Nhà đầu tư xin mở rộng phạm bi cấp nước, đầu tư thêm tuyến ống thêm cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu thì Việc đầu tư tuyến ống cấp nước cho 15 xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (phần mở rộng) có phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? | Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý trường hợp này | Địa phương |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x
(1): 3; (2): Quảng Trị (Số 20/BC-UBND ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 4; (2): Huế (Số 796/UBND-QHXT ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Dự án Công viên nghĩa trang vườn Địa Đàng | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế | Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và xã Thủy Bằng, thành phố Huế | 26 | 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Hiện nay, dự án đã ngừng triển khai trên thực địa. | Chấp thuận nhà đầu tư | - Theo nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; trong đó đối với dự án Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng, Thanh tra Chính phủ đã có một số kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế như sau: - Do tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp; toàn bộ số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4.500 triệu đồng cần phải nộp về ngân sách nhà nước theo Khoản 9, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ (bao gồm số tiền 635,729 triệu đồng phải nộp bổ sung do trước đây Công ty được cấn trừ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án bằng số tiền đã nộp để thực hiện trồng rừng thay thế của dự án). - Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước xác định rõ diện tích đất giao vào mục đích công cộng (sử dụng chung) và diện tích đất giao có mục đích kinh doanh, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mục đích kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 và điểm b, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Vướng mắc trong việc thu hồi đất | UBND thành phố Huế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét, cho phép địa phương sử dụng kết quả kêu gọi đầu tư đã thực hiện và giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.2 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | Ban Quản lý các KCN | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Giấy chứng nhận đầu tư số 31321000076 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2014 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 290 | Khởi công xây dựng tháng 2/2015, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2020. | Công ty đã thi công cơ bản hoàn thành HTKT diện tích khoảng 191ha (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án và một phần của giai đoạn 3; phần còn lại chưa được cho thuê đất nên Công ty chưa triển khai thực hiện); đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nhà máy cung cấp nước sạch giai đoạn 1 công suất 5.500 m3/ngày đêm, công trình thu và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất cho nhà máy nước tại khu công nghiệp | Chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích giai đoạn 3,4 (174,4ha) - Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CN Vilgacera - KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  | x |  |  | x | x
4.3 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu C | Ban Quản lý các KCN | Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc | Giấy chứng nhận đầu tư số 9854257634, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/6/2016 | Thị trấn Phong Điền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế | 126 | Khởi công xây dựng Quý IV/2016, hoàn thành cơ bản để có thể cho thuê đất Quý IV/2017. | Nhà đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, xây dựng hoàn thành mương thoát nước mưa đạt khoảng 85%, hạ tầng giao thông đạt khoảng 80%, đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1: 1000m3/ng.đ, hệ thống thu gom nước thải đạt khoảng 50%,…..; đã cho thuê lại đất, ký thỏa thuận cho thuê lại đất với diện tích khoảng 64ha (chiếm 77% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê). - Đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chậm tiến độ hoàn thành khoảng 07 năm so với tiến độ đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 có nội dung kiến nghị như sau: “Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 04 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (Phụ lục số 11 kèm theo), trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C-KCN Phong Điền | UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý để điều chỉnh Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án | Địa phương | Không đủ hồ sơ tài liệu nên không có kiến nghị biên pháp xử lý. Tuy nhiên sẽ thực hiện theo Pháp luật đầu tư |  | Chấm dứt dự án | Chấm dứt dự án |  | x |  |  | x
.4.4 | Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Apec Land Huế | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 | Phường Thuỷ Vân, quận Thuận Hoá | 34.7 | Tiến độ thực hiện toàn bộ DA: 96 tháng. Trong đó: - GĐ 1: Quy mô 11,6 ha. Tổng tiến độ đầu tư 48 tháng, trong đó hạ tầng kỹ thuật không quá 32 tháng; (hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đầu tư 40% nhà ở thấp tầng, 10% dịch vụ thương mại của GĐ 1. - GĐ 2: Quy mô 23,1 ha. Đầu tư hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, hoàn thành phần trên đất của giai đoạn 1 và công trình trên đất của giai đoạn 2 | - Công trình HTKT giai đoạn 1 (11,6ha): Công ty đã đầu tư thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng) - Công trình HTKT giai đoạn 2 (23,1ha): Công ty đã đầu tư cơ bản hoàn thành các hạng mục HTKT. Đã thi công hoàn thiện công trình dịch vụ thương mại tại khu DV4 (diện tích 2.432m2) Đã và đang xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 686 căn/916 căn (đã hoàn thành: 610 căn, đang thi công dỡ dang: 76 căn). Các căn nhà chưa thi công (230 căn) gồm: 82 căn do thủ tục pháp lý, 83 căn do chưa có đường giao thông xung quanh dự án (thuộc phạm vi đường giao thông do Tỉnh đầu tư) và 65 căn do chưa GPMB. - Công trình nhà ở cao tầng: hiện Nhà đầu tư đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình HB1, nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai nên đang tạm dừng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc thủ tục để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Một phần diện tích chưa GPMB - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội | Điều chỉnh Luật Đất đai 2024 và pháp luật có liên quan |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) | [5 empty] | x
4.5 | Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An) | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Aninvest | Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | Quận Thuận Hoá | 16.4 | Tổng tiến độ hoàn thành dự án không quá 96 tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 70%. + GĐ 1: Thời gian 24 tháng. Thực hiện đền bù GPMBB; xây lắp toàn bộ HTKT. + GĐ 2: Thời gian 18 tháng. Thực hiện xây dựng biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại; xây dựng nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ thương mại. + GĐ 3: Thời gian 54 tháng. Thực hiện xây dựng nhà ở hỗn hợp cao tầng; khu dịch vụ thương mại; khu dịch vụ - y tế - văn hóa - giáo dục. | Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 98% khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Phần còn lại thuộc tuyến đường B1, B2 đã thực hiện 50% và hạng mục thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường chưa triển khai. Công trình trên đất: Đầu tư xây dựng các CT trên đất gồm biệt thự kết hợp với dịch vụ thương mại, biệt thự liên kế kết hợp với dịch vụ thương mại. Đến thời điểm báo cáo khoảng 95% căn biệt đã được đầu tư xây dựng và tiếp tục đầu tư dự kiến hoàn thành năm 2024. - Đối với các khối cao tầng: Đầu tư xây dựng hỗn hợp CT cao tầng tại các thửa đất A, B1-A, B2-A, C + Tại thửa đất ký hiệu A: Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án thiết kế và lập hồ sơ thủ tục về đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Tại thửa đất ký hiệu B1-A: Được khởi công xây dựng từ 01/2024, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng (gồm hai tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 8.000 m2) và CT dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025; + Tại thửa đất ký hiệu B2-A: Đã được thông qua phương án kiến trúc và được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đầu tư xây dựng; + Tại thửa đất ký hiệu C: Đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Toyota Huế, đến nay dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai - Dự án đã được Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán tại đợt kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó đối với dự án kiểm Kiểm toán nhà nước khu vực II đã có kết luận về việc xác định, tính thu tiền sử dụng đất đối với phần đất chung cư. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối với dự án có nội dung kết luận liên quan đến thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 93.562 m2 (đất hỗn hợp cao tầng, đất biệt thự kết hợp dịch vụ thương mại, đất nhà liền kế kết hợp dịch vụ thương mại) cấp cho nhà đầu tư với thời hạn lâu dài là chưa phù hợp quy định. Đến nay địa phương đã thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước khu vực II đã kết luận tại dự án. - Từ các nội dung trên, đến nay dự án đang gặp vướng mắc. UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã có Thông báo số 156/TB-UBND ngày 29/4/2022 tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai có liên quan đến nội dung vướng mắc. - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | - Các nội dung vướng mắc này, UBND thành phố đã làm việc và có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, đã được trả lời nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định để giải quyết | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x | x
4.6 | Dự án Khu nhà ở An Đông | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 | Quận Thuận Hoá | 16.2 | 84 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng đợt 2 (7/2011). - Tiến độ đầu tư hoàn thành HTKT: 30 tháng | Công trình HTKT: Đến nay Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư các công trình HTKT trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. *Công trình trên đất: Đối với các dãy lô Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà ở thấp tầng, kết quả như sau: - Các dãy lô F, M, N, SH1, SH2: đã hoàn thành với tổng số 104 căn. - Dãy lô E: hoàn thành 16/20 căn; dãy lô G: hoàn thành 3/8 căn; dãy SH3, SH4: hoàn thành 6/23 căn. - Các dãy lô L, K1: Hiện nay chưa giải phóng mặt bằng. Đối với các dãy lô khách hàng tự thực hiện việc xây dựng: lô B: tỷ lệ lấp đầy đạt 80%; lô C: tỷ lệ lấp đầy đạt 60%; lô D: tỷ lệ lấp đầy đạt 50%. | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai. - Theo quy định của Luật đất đai 2013 không quy định chuyển tiếp trường hợp các dự án đấu thầu đã được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Đến nay nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân cũng như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp | - Do chính sách pháp lập đất đai qua các thời kỳ chưa được quy định đầy đủ, đúng thực tế của thực tiễn, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người mua nhà tại dự án, UBND thành phố kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, thống nhất cho dự án này được căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND thành phố và Hợp đồng thực hiện Dự án), trong đó đã có quy định nội dung giao đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 143 Luật đất đai 2024 mà không phải thực hiện thủ tục ban hành mới Quyết định giao đất theo pháp luật đất đai 2024 | Quốc hội |  |  | Pháp luật về đất đai (BĐS) | Pháp luật về đất đai (BĐS) |  |  |  |  | x | x
(1): 5; (2): Đà Nẵng (Số 234/SKHĐT-DN ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Quảng Nam (Số 697/UBND-KTN ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | - Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. - UBND tỉnh Quảng Nam cấp D30Giấy chứng nhận đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An | - Thông báo số 36/TB-V'PCP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ. - Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010; - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 1 ngày 23/3/2015; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp thay đổi lần 2 ngày 02/8/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần 3 ngày 28/9/2020. | Huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | 985,5 ha | - Từ năm 2010 đến năm 2016: thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. - Từ năm 2016 đến năm 2029: triển khai 07 giai đoạn của dự án. | Đang triển khai thi công | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Quy trình thẩm tra, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino - Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở - Quyết định chủ trương đầu tư đối với nội dung đầu tư sân golf Nam Hội An | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với các hạng mục đã đầu tư và các nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ tích cực, rõ ràng đối với các vấn đề còn vướng mắc, chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cho tỉnh Quảng Nam (liên quan đến an ninh, quốc phòng, khoáng sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư, việc huy động vốn vay các ngân hàng TMCP trong nước của nhà đầu tư,…) trên tinh thần tháo gỡ, có xét đến yếu tố hoàn cảnh lịch sử; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x |  |  | x
6.2 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức | 05/CN-UBND ngày 05/02/2010 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1,26 | 50 năm | Đã hoàn thành | Chấp thuận nhà đầu tư (không đấu giá, không đấu thầu) | - Vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với việc đầu tư mở rộng dự án | - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 9347/UBND-KTN ngày 29/11/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Đấu thầu lựa chọn NĐT | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
6.3 | Nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại | UBND tỉnh Quảng Nam | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư | Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 0,6339 | 50 năm | Chưa thực hiện | Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | - Vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. | - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét tổ chức rà soát các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; qua rà soát, nội dung nào không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay thì xem xét sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về pháp lý và thực thi trong thực hiện dự án đầu tư. - Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét cho phép các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung xây dựng cấp xã và quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường thì được phép thực hiện ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Chưa được chấp thuận CTĐT | Điều chỉnh CTĐT |  |  | x |  |  | x
(1): 7; (2): Quảng Ngãi (Số 412/UBND-KTH ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Khu đô thị An Sơn | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 56.54 | 2008-2023 | Chưa hoàn thành | Cấp GCN đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7..2 | Khu đô thị mới Nam Lê Lợi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | Quyết định điều chỉnh số 916/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 | Phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 31.29 | 2016-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.3 | Khu dân cư Tăng Long; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 9.78 | Quý II/2017 đến Quý III/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.4 | Dự án KDC phía Bắc trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP đầu tư phát triển Hợp Nghĩa | Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi | 1.65 | Quý III/2017 -III/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.5 | Khu dân cư Mỹ Khê ; địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora | Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 | Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12.1 | Quý II/2017 đến Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.6 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang | Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức | 4.61 | 2017-2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.7 | Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây; Địa điểm: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Điền Phú Viên | Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 | Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi | 2.41 | Quý III/2018 đến Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.8 | Khu đô thị mới Nghĩa Phú | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Anh Việt Mỹ | Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 | Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi | 18.9 | Từ Quý I/2017 - Quý IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.9 | Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền; Địa điểm XD: xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Phú Điền | Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 12.22 | Đến quý II/2020: Kết thúc việc đầu tư toàn bộ dự án | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.10 | Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 | Phường Lê Hồng Phong và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | 7.71 | Từ năm 2011 - quý I/2022 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.11 | Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc) | Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 6.237 | Hoàn thành 7/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.12 | Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh | Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa | 18.34 | Quý III/2017- Quý IV/2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.13 | Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Bách Bằng | Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | TDP5 phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | 8.43 | Đến quý III/2020 và điều chỉnh sang quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.14 | Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị, xã Phổ Hòa, | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát | Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 | Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ | 3.85 | III/2018-IV/2020 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.15 | Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn tại Xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 | Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 | Xã Bình Trung và Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 42.08 | 2017-2019 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.16 | Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi | Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh | Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi | 99.78 | Từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2021 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
7.17 | Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | UBND tỉnh Quảng Ngãi | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi | 27.93 | Quý IV/2015 đến Quy III/2018 | Chưa hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | - Đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2020, đã giao đất một phần không thông qua đấu thầu, đấu giá và nhà đầu tư đã cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao | Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.18; (2): Các dự án thương mại, dịch vụ; (11): - Đã được cho thuê đất, đầu tư hoàn thành mà không thông qua đấu thầu, đấu giá (đã được nêu tại KLTT số 369/KL_TTCP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 7.19; (2): Các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; (11): - Đã được cấp chủ trương đầu tư tuân thủ quy định Luật Đầu tư năm 2014 (không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá) nhưng đến nay không thể tiếp cận đất đai khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành (phải đấu thầu, đấu giá).; (12): Kính đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khắn; Thẩm quyền xử lý (13): Quốc hội | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 8; (2): Bình Định (Số 658/UBND-TH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Khu Mũi Tấn | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | GCNĐKĐT số 2882365636 ngày 19/7/2019 | Khu lấn biển Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 7.3 | Quý II/2019 - quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Quý II/2020 - quý II/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. | Chưa thực hiện vì chưa được cho thuê đất | Chấp thuận nhà đầu tư | Do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp nên việc xác định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu gặp nhiều khó khăn. | - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc: + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kế thừa, tiếp tục thực hiện Dự án từ Công ty TNHH MTV Vinpearl do quá trình chia tách, sáp nhập, thay đổi tên doanh nghiệp. + Giải quyết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất + Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về việc giải quyết cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) thuê đất để thực hiện Dự án mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hay phải thực hiện cho thuê theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu | Bộ, ngành | Chấm dứt thực hiện |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá |  |  |  |  | x | x
(1): 9; (2): Phú Yên (Số 539/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH New City Việt Nam | GCNĐT số 361022000038 ngày 09/9/2014 | Xã An Chấn, An Mỹ, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 357.52 | 2014-2021 | - Tại khu vực An Phú: Nhà đầu tư đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đắp đất nền các tuyến đường chính và khu thể dục thể thao - Tại khu vực Bãi Súng: Chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án | Chỉ định nhà đầu tư | - Quy hoạch: Khu vực Bãi Súng vướng khu vực khoáng sản quốc gia (khoáng sản Titan), nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh(trận địa rada của BQP); Chồng lấn diện tích dự án khác. - Lâm nghiệp: Khai thác rừng sai quy định (2,7ha) - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Thời hạn hoạt đông: Không có cơ sở điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án | Do đây là Nhà đầu tư nước ngoài nên để tránh khiếu nại, khiếu kiện quốc tế, kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án đã cấp GCNĐKĐT dự án trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp đấu giá quyền SD đất theo quy định Luật đất đai, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Quốc hội |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch
9.2 | Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise Phú Yên của Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên | Công ty TNHH Sunrise Phú Yên | GCNĐT số 4388517543 ngày 03/8/2015 | Xã An Chấn, huyện Tuy An; xã An Phú, thành phố Tuy Hòa | 27,079 ha đất; 38,962 ha mặt nước biển | 2015-2020 | -Thủ tục đất đai: Hoàn thành Chi trả phí bồi thường GPMB khoảng 1,895 tỷ đồng; Hoàn thành công tác rà phá bom mìn - Thủ tục xây dựng: SXD đã thỏa thuẩn kiến trúc quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | - Tài chính: NĐT chưa góp đủ vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. - Quy hoạch: Vướng khu vực có giá trị về mặt quốc phòng.(theo ý kiến của Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh) | - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với trường hợp dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. - Kiến nghị Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hướng dẫn trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy CNĐTDA đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo quy định | Thủ tướng Chính phủ |  |  | Vướng quy hoạch | Công nghệ, Quy hoạch |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
(1): 10; (2): Lâm Đồng (Số 871/UBND-KH ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Merperle Dalat Hotel | UBND tỉnh Lâm Đồng | Công ty cổ phần Khải Vy | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1608786550 ngày 30/3/2023 | Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng` | 1.1759 | 2008 – tháng 12/2023 | Đã hoàn thành vào tháng 12/2023 | Chấp thuận nhà đầu tư | Về việc cấp chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất không đấu giá đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước, thay đổi nhà đầu tư) là không thể khắc phục dứt điểm | Kiến nghị tiếp tục cho dự án được hoạt động như hiện nay và không bổ sung các điều kiện còn thiếu như đã nêu ở trên | Quốc hội |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
(1): 11; (2): Kon Tum (Số 121/UBND-KTTH ngày 13/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
(1): 12; (2): Đắk Nông (Số 402/UBND-KT ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.1 | Dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông | Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 21,05 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’drung Đắk Nông. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê 18,77 ha đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,34 ha, hạng mục Tua bin và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, với diện tích 1,43 ha, hạng mục móng trụ tuyến đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1 | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,23 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 17,84 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.3 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2 | Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 | Huyện Đắk Song | 19,73 | - Đến tháng 10/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Đến tháng 11/2021 đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, với diện tích 18,64 ha gồm các hạng mục Tua bin. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.4 | Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình | Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Huyện Đắk Song | 6,9 | - Đến tháng 9/2020: Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng; - Tháng 10/2020 -10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Tháng 11/2021: Hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2). Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 69.834,8 m2 (6,98 ha) tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 22 kV, hành lang cáp ngầm. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.5 | Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 6,9 | - Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. - Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án. - Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2022. - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2): Chưa được giao đất. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo, tiến độ giải ngân thực tế (vốn chủ sở hữu, vốn vay); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
12.6 | Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa | UBND tỉnh Đắk Nông | Công ty TNHH Asia Energy | Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | Xã Đắk Hòa, xã Nam Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | 22,7 | - Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; - Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án; - Trong Quý IV/2021: Đưa dự án vào hoạt động. | - Quyết định phê duyệt CTĐT/ cấp Giấy CNĐKĐT: Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/4/2022; - Các quyết định giao đất: Số quyết định các lần giao đất; ngày, tháng, năm; diện tích các lần giao đất (m2)’ Đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 39.726,9 m2 (3,97 ha) tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/10/2021. Bao gồm các hạng mục chiếm đất có thời hạn: Tua bin, Nhà điều hành, trạm biến áp, móng trụ đường dây 220 kV. - Các quyết định tính tiền sử dụng đất của từng lần giao đất; thông báo nộp tiền sử dụng đất (đơn giá đất, thời điểm xác định). - Văn bản pháp lý liên quan: Liên quan đến mội trường; giấy phép xây dựng; giấy phép an toàn lao động, PCCC và các thủ tục pháp lý khác. - Tiến độ thực hiện dự án thực tế đến thời điểm báo cáo: Dự án đã vận hành hoạt động. | Chấp thuận nhà đầu tư | hiện đang tồn tại 02 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và quy hoạch phát triển điện lực tại Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió tại Công văn số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 |  | Thủ tướng Chính phủ | Chuyển Bộ Công thương xử lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 13; (2): Ninh Thuận (Số 376/UBND-KTTH ngày 24/01/2025 và số 36/UBND-KTTH ngày 07/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Không có báo cáo khó khăn vướng mắc
III | MIỀN NAM
(1): 1; (2): Tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 20/BC-UBND ngày 21/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất: 80 MW. Số lượng tuabin: 17 (4,7MW/tuabin) Sản lượng điện: 257,1 GWh/năm. Diện tích: 284,67 ha (diện tích đất: 6,10 ha; diện tích khu vực biển: 278,57 ha) | Tháng 6/2024 đến tháng 4/2025. | Hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: thống nhất thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận vị trí, thỏa thuận tĩnh không, phê duyệt đánh giá tác động môi trường Đang thực hiện thủ tục xin giao đất Trạm biến áp. | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.2 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất:120 MW. Số lượng tuabin: 20 (6MW/tuabin) Sản lượng điện 411,5 GWh/năm. Diện tích: 328,94 ha mặt nước | Tháng 11/2024 đến tháng 6/2025 | - Đã được thỏa thuận vị trí, tĩnh không, PCCC và được giao khu vực biển. - Dự án đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng (EPC) phần trạm; đang thương thảo hợp đồng EPC phần nhà máy. - Đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất; đang triển khai các công tác thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. - Nhà đầu tư đang thực hiện thỏa thuận đấu nối (từ tháng 4/2024 đến nay chưa có kết quả phản hồi từ Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia). | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
1.3 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | UBND tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công suất 96 MW; Diện tích 598,34 ha (Diện tích đất 53,55 ha; diện tích mặt nước 544,79 ha) | Quý IV/2024 đến Quý III/2025 | - Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Đã được cập nhật vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. - Đang thực hiện công tác Báo cáo đánh giác tác động môi trường - Nhà đầu tư đã ký Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) | Chấp thuận nhà đầu tư | Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện. | Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá phát điện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án | Bộ, ngành | Ban hành khung giá điện | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Dự án năng lượng tái tạo | Dự án năng lượng tái tạo |  |  | x
(1): 2; (2): Tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 447/SKHĐT-TĐ ngày 21 tháng 01 năm 2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Khu dân cư núi Dòng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1 | UBND tỉnh | Công ty CP TMDV Phước Tân | 2952/QĐ-UBND (1610/QĐ-UBND) | 28/9/2016 14/5/2021 | Biên Hòa | 35.92 | Đã thẩm định TKCS; chưa được cấp GPXD, Đã xây dựng một phần. | Chỉ định nhà đầu tư | Tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại chưa đúng với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở và giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013”. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các dự án được UBND tỉnh cấp CTĐT giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2020 đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo Kết luận của KTNN (508/KTNN-TH ngày 31/12/2020) từ ngày 01/01/2021. | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.2 | Khu dân cư Phú Thuận Lợi | UBND tỉnh | Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh | 2207/QĐUBND 05/QĐ-UBND | 29/6/2016 '02/01/2020 | Biên Hòa | 19.01 | UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/6/2012; điều chỉnh tại Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.3 | Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu | 3678/QĐ-UBND 508/QĐ-UBND | 03/11/2016 '01/3/2024 | Biên Hòa | 48.4 | Đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ như hồ bơi, sân tennis, khu tập thể thao... | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.4 | Khu dân cư tại phường Tam Hiệp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu | 737/QĐ-UBND | 2016-03-14 | Biên Hòa | 1.07 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.5 | Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn | Tỉnh | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 1231/QĐ-UBND | 2018-10-04 | Biên Hòa | 19,05 | UBND tỉnh duyệt QHCTXD tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.6 | Khu dân cư theo quy hoạch | Tỉnh | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | 2797/QĐ-UBND | 2018-09-08 | Biên Hòa | 1.0941 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.7 | Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa | 3128/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 28.56 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.8 | Khu đô thi mới KN Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành | 3135/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Biên Hòa | 844.28 | chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.9 | Chung cư D2D | Tỉnh | Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 3243/QĐ-UBND | 14/9/2018 | Biên Hòa | 1.13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.10 | Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | Tỉnh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Lộc An | 3598/QĐ-UBND | 2018-11-10 | Biên Hòa | 0.14474 | SXD cấp GPQH số 36/GPQH ngày 12/11/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.11 | Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Diamond Square | Tỉnh | Công ty CP Đông Á Phát | 4076/QĐ-UBND | 16/11/2018 | Biên Hòa | 4.0153 | UBND Biên Hòa duyệt QHCTXD tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 28/10/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.12 | Khu dân cư phức hợp Felicity | Tỉnh | Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai | 4238/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Biên Hòa | 3.6838 | SXD thỏa thuận TMB tại Văn bản số 2971/SXD-QLQHKT ngày 16/6/2020. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.13 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Hóa An | Tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Sài Gòn | 1134/QĐ-UBND | 17/4/2019 | Biên Hòa | 3.3498 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (Đấu thầu) | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.14 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central A | Tỉnh | Công ty TNHH Gotec Land Biên Hoà | 1170/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Biên Hòa | 0.2742 | Sở Xây dựng có ý kiến về phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Văn bản số 3380/SXD-QLQHKT ngày 06/7/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.15 | Khu Dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn | Tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Trường Thư Vina | 1958/QĐ-UBND | 2020-11-06 | Biên Hòa | 8.3599 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.16 | Dự án nhà ở cao cấp - Diamond Central (tên cũ trước đây là Khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ) |  | Công ty Cổ phần Gotec Land (tên cũ: Công ty TNHH Đông Á Phát) | 2700/QĐ-UBND | 2017-08-03 | Biên Hòa | 0,985 | Chưa triển khai. Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 30/12/2016. Thoả thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án tại văn bản số 5186/SXD-QLQHKT ngày 19/11/2019 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.17 | Khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất | UBND TP Biên Hoà | Công ty Cổ phần Gotec Land ( tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư Đông Á Phát) | 10671/UBND-ĐT (UBND TP Biên Hoà thoả thuận địa điểm đầu tư | 30/8/2017 | Biên Hòa | 3,78 | Đang triển khai | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.18 | Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 2936/QĐ-UBND | 2017-08-22 | Biên Hòa | 49.79 | Đang triển khai. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 03 đợt với tổng diện tích 37,4715 ha/49,7918 ha Đang thi công một phần hệ thống HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.19 | Khu dân cư phường Long Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 4992/UBND-CNN | 2017-05-26 | Biên Hòa | 0.87 | Đã hoàn thành dự án | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.20 | Khu dân cư thương mại và nhà ở cao tầng theo quy hoạch | UBTP. Biên Hoà | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | 3318/UBND-ĐT | 2015-05-14 | Biên Hòa | 2.14 | UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất với diện tích 20.144,3 m2 /21.393,8 m2; diện tích còn lại để thực hiện dự án khoảng 1.249,5 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất. Ngày 11/10/2022, UBND tp, BH có văn bản số 15024/UBND-KTNS xác nhận HTBT đối với phần diện tích dự án khoảng 1.249,5 m2, còn lai 1249,5 chưa giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.21 | Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai | 5001/UBND-ĐT (VB thoả thuận dịa điểm) | 29/6/2015 | Biên Hòa | 11.93 | Đã thu hồi giai đoạn 1: 24,01ha; giai đoạn 2: 3,38ha; giai đoạn 3 đang thực hiện kiểm kê, - Đã thẩm định TKCS, TKBVTC, - GPXD đã được cấp trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.22 | Khu dân cư Bửu Long đợt 2 |  | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 2269/UBND-ĐT | 2015-08-04 | Biên Hòa | 21.8 | Đã hoàn thành công tác bồi tthường và giao đất cho chủ đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.23 | Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh | 1782/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Biên Hòa | 1.1781 | Đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.24 | Khu dân cư Bửu Hoà Phát | Tỉnh | Công ty CP Đầu tư H.Q.H | 3341/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Biên Hòa | 5.6773 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.25 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phương Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát | 2230/QĐ-UBND | 21/7/2014 | Biên Hòa | 8.4 | Đang điều chỉnh quy hoạch | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.26 | Khu dân cư Bình Đa | UBND tỉnh | Công ty CP Phát triển nhà Bình Đa | 2017/QĐ-UBND (3515/QĐ-UBND) | 29/6/2016 '09/10/2017 | Biên Hòa | 2.34 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý | [5 empty] | x
2.27 | Khu dân cư thương mại Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | 3785/QĐ-UBND (319/QĐ-UBND) | 09/11/2016 '25/01/2016 | Biên Hòa | 8.98 | Đã hoàn thành xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Bộ, ngành |  | Không thuộc Ban chỉ đạo 1568 | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.28 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn | 1821/UBND-CNN | 2017-03-03 | Nhơn Trạch | 52.93 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.29 | Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1) | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 4960/UBND-CNN 11873/UBND-KTN | 25/05/2017 05/10/2020 | Nhơn Trạch | 7.93 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.30 | Khu dân cư tại xã Đại Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc | 4991/UBND-CNN | 2017-05-26 | Nhơn Trạch | 4.4 | Đang thực hiện điều chỉnh tiến độ | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.31 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Hương Nga | 2556/QĐ-UBND | 2017-07-25 | Nhơn Trạch | 4.87 | Đã XDHTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.32 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sao Mai | 1192/QĐ-UBND | 2018-06-04 | Nhơn Trạch | 34.19 | Đã phê duyệt DTM (QĐ 1664/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2022; - Năm 2019: TTCP có VB số 770/TTg-NN ngày 27/06/2019 về việc chuyển MĐSD 29,99 ha đất trồng lúa. - Năm 2020: QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 QHXD̉ lệ 1/500. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.33 | Khu dân cư | UBND tỉnh | Công ty CP Địa ốc Sacom | 1792/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Nhơn Trạch | 55.2 | QHXD tỷ lệ 1/500 tại QĐ 2365/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Điều chỉnh tại QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, SXD thẩm duyệt thiết kế cơ sở tại VB số 6970/SXD-QLXD ngày 29/12/2020; Phê duyệt DTM tại QĐ 324/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.34 | Khu dân cư đô thị Lành Mạnh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Lành Mạnh | 2881/QĐ-UBND | 15/8/2018 | Nhơn Trạch | 29 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.35 | Khu dân cư tại xã Phước Thiến | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch | 3136/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Nhơn Trạch | 13 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.36 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | DNTN Vạn Thịnh Phong | 3727/QĐ-UBND | 25/10/2018 | Nhơn Trạch | 6.62 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.37 | Khu dân cư đô thị The Lake | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn | 4425/QĐ-UBND | 2018-11-12 | Nhơn Trạch | 35.3 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.38 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Phú Đông Riverside | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Long Đức | 268/QĐ-UBND | 22/1/2019 | Nhơn Trạch | 2.35 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.39 | Khu dân cư đô thị | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh | 409/QĐ-UBND | 31/1/2019 | Nhơn Trạch | 28.5 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.40 | Khu dân cư đô thị - thương mại dịch vụ An Hòa | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa | 1499/QĐ-UBND | 17/5/2019 | Nhơn Trạch | 34 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.41 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư bất động sản Danh Tiếng | 3182/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 3.58 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.42 | Khu dân cư Điền Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước | 3184/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Nhơn Trạch | 95.2 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 4218/QĐ-UBND 24/11/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.43 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 7,77 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 240/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 7.77 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.44 | Khu dân cư theo quy hoạch (diện tích 12,97 ha) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam | 241/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Nhơn Trạch | 12.97 | đang điều chỉnh CTĐT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.45 | Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thiên Hà Group | 939/QĐ-UBND | 27/3/2020 | Nhơn Trạch | 4.9 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.46 | Khu dân cư tại xã Phước Thiền | UBND tỉnh | Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến | 1211/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Nhơn Trạch | 39.15 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.47 | Khu dân cư tổng hợp – kết hợp thương mại dịch vụ phát triển theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ An | 1559/QĐ-UBND | 18/5/2020 | Nhơn Trạch | 16.14 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.48 | Khu dân cư tại xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Địa ốc An Gia | 1818/QĐ-UBND | 2020-04-06 | Nhơn Trạch | 4.52 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.49 | Khu Dân Cư Phú Hữu | Sở KHĐT | Công ty TNHH Phú Thịnh Land | 9923540170 | 27/11/2017; ĐC 1: 29/10/2018 | Nhơn Trạch | 201.45 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.50 | Khu đô thị ASIA | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An | 2453/QĐ-UBND | 15/7/2020 | Nhơn Trạch | 29 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.51 | Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty CP Toàn Thành Phú Hội (Địa ốc Toàn Thành) | 461/UBND-CN | 30/1/2015 | Nhơn Trạch | 4 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.52 | Khu dân cư | TTg | Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Cty CP Free Land) | 911/QĐ-TTg | 22/6/2017 | Nhơn Trạch | 125 | Duyệt QHCT 1/500 tại quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. Điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 Đã thi công một phần HTKT, Nhà ở trên phần đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.53 | Khu dân cư | UBND huyện Nhơn Trạch | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc | 4919/UBND-CN | 05/12/22014 | Nhơn Trạch | 19 | Đã XD HTKT và nhà thô | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.54 | Khu Nhà ở Cán bộ và công nhân KCN Lộc An Bình Sơn | UBND tỉnh | Cty Cổ phần ĐTPT VRG Long Thành | 3507/QĐ-UBND 1091/QĐ-UBND | 09/11/2015 12/4/2019 | Long Thành | 15.25 | Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.55 | Khu nhà ở Sonadezi Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 145/UBND-CNN 7494/UBND-KTN | 06/01/2017 01/7/2020 | Long Thành | 3 | Đang triển khai, chuẩn bị hồ sơ giao đất | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.56 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1 | 3275162351 | 28/3/2016 | Long Thành | 55.4 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.57 | Thành Phố Amata Long Thành | UBND tỉnh; | Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành | 3220817410 | 2016-04-07 | Long Thành | 753 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.58 | Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2 | UBND tỉnh; | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | 2106114566 | 2016-11-08 | Long Thành | 51.9 | Đang triển và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.59 | Khu dân cư xã Long Phước |  | Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 4791/QĐ -UBND | 23/5/2017 | Long Thành | 4.3 | Đang triển và điều chỉnh Đã lập, trình phê duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.60 | khu dân cư tại xã Lộc An | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển Bất động sản Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | 1443/QĐ-UBND | 27/4/2018 | Long Thành | 3.83 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.61 | khu dân cư Phước Bình mới | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngân Hà | 3560/QĐ-UBND | 2018-10-10 | Long Thành | 1.25 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.62 | Khu dân cư Đức Quỳnh Phát | UBND tỉnh | Cty TNHH Kinh doanh Bất động sản Đức Quỳnh Phát | 3816/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.31 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.63 | Khu dân cư CIC One - Long Đức | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản CIC One | 1225/QĐ-UBND | 24/4/2019 | Long Thành | 5.04 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.64 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Nam Long Long Thành | 1663/QĐ-UBND | 2019-03-06 | Long Thành | 4.91 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.65 | Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc | 2285/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 6.54 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.66 | Khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền May Mắn | 2288/QĐ-UBND | 25/7/2019 | Long Thành | 1.46 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.67 | Khu dân cư Thành Công | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Đất nền Thành Công | 2318/QĐ-UBND | 26/7/2019 | Long Thành | 2.47 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.68 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | 2439/QĐ-UBND | 2019-05-08 | Long Thành | 4.43 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.69 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty cổ phần đầu tư Tây Tây Nam | 2836/QĐ-UBND | 2019-10-09 | Long Thành | 0.88 | Đang triển một số đường nhựa và điều chỉnh | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.70 | Khu dân cư CIC Land | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản CIC Land | 3214/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 0.57 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.71 | Khu dân cư Phước Thái | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T | 3215/QĐ-UBND | 2019-11-10 | Long Thành | 1.65 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.72 | Khu dân cư Thiên Trường | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Địa ốc DQ9 | 3340/QĐ-UBND | 23/10/2019 | Long Thành | 1.08 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.73 | Khu dân cư The Queen | UBND tỉnh | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An | 3347/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 1.21 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.74 | Khu dân cư Phước Lộc Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Anh Dũng | 3362/QĐ-UBND | 24/10/2019 | Long Thành | 3.86 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.75 | Khu dân cư Long Việt An | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An | 3579/QĐ-UBND | 2019-06-11 | Long Thành | 4.78 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.76 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phích nước Hoàng Long | 4207/QĐ-UBND | 25/12/2019 | Long Thành | 2.42 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.77 | Khu dân cư Điền Tâm Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Thịnh | 4235/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 1.09 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.78 | Khu dân cư Phước Bình Invest | UBND tỉnh | Công ty CP BĐS Điền Tâm Phát | 4236/QĐ-UBND | 26/12/2019 | Long Thành | 2.68 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.79 | Khu dân cư Khiết An Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết An | 46/QĐ-UBND | 2020-07-01 | Long Thành | 0.88 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ Thương mại Đại Hoàng Hảo | 236/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.81 | Khu dân cư Long Phát | UBND tỉnh | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh Long Phát | 237/QĐ-UBND | 21/1/2020 | Long Thành | 4.01 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.82 | Khu dân cư NewLand | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Hạnh phúc Long Thành | 302/QĐ-UBND | 30/1/2020 | Long Thành | 2.1 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.83 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn | 445/QĐ-UBND | 14/2/2020 | Long Thành | 4.9 | Đã triển khai một số con đường nhựa | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.84 | Khu dân cư Bàu Cạn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hữu Lợi | 543/QĐ-UBND | 25/2/2020 | Long Thành | 2.3 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.85 | Khu dân cư Phúc An Bình | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình | 722/QĐ-UBND | 2020-11-03 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.86 | Khu dân cư Lộc An Phát | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc An Phát | 768/QĐ-UBND | 13/3/2020 | Long Thành | 3.06 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.87 | Chung cư Thiên Tâm An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm | 791/QĐ-UBND | 17/3/2020 | Long Thành | 0.62 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.88 | Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Tâm Khải Hoàn | 1172/QĐ-UBND | 14/4/2020 | Long Thành | 0.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.89 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | 1209/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 50.01 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.90 | Khu dân cư Aten | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Aten Land | 1210/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 3.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.91 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Trí Thuận Tiến | 1219/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Long Thành | 5.9 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.92 | Khu dân cư Long Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi | 1890/QĐ-UBND | 2020-08-06 | Long Thành | 3.8 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.93 | Khu dân cư Tâm Khánh Land | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Khánh | 2744/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.16 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.94 | Khu dân cư xã Lộc An | UBND tỉnh; | Công ty Cp Bất động Sản vi Như | 3942/QĐ-UBND; 563/QĐ-UBND | 02/11/2017; 22/02/2019 | Long Thành | 1.65 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.95 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước | UBND tỉnh | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 129/QĐ | 15/01/2018 | Long Thành | 9.14 | Đã đầu tư hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.96 | Khu nhà ở Cát Linh | UBND tỉnh | Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh | 156/QĐ-UBND | 17/01/2018 | Long Thành | 3.69 | Đã hoàn thành hạ tầng | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.97 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside | 1164/QĐ-UBND | 2018-04-04 | Long Thành | 40.77 | Đã đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Khu 1,2 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.98 | khu dân cư Phước Bình | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 1781/QĐ-UBND | 25/5/2018 | Long Thành | 2.78 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.99 | xây dựng Khu dân cư Lộc An Mới | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3116/QĐ-UBND | 31/8/2018 | Long Thành | 1.12 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.100 | khu dân cư Tân Hiệp | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần TMDV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 3117/QĐ-UBND; 3541/QĐ-UBND | 31/8/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 2.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.101 | xây dựng Khu dân cư Lộc An | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND | 2018-04-09 | Long Thành | 1.04 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.102 | đầu tư xây dựng khu dân cư An Phước | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận | 3129/QĐ-UBND; 3540/QĐ-UBND | 04/9/2018; 05/11/2019 | Long Thành | 1.13 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.103 | khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Group | 3525/QĐ-UBND | 2018-05-10 | Long Thành | 1.76 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.104 | khu dân cư thị trấn Long Thành | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Vi Như | 3526/QĐ-UBND | 2018-08-10 | Long Thành | 2.7 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.105 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Phương Minh Triết | 426/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 4.2 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.106 | Khu dân cư Long Thành | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển Long Điền | 427/QĐ-UBND | 2019-02-01 | Long Thành | 1.9 | Đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.107 | Khu dân cư Vi Như | UBND tỉnh | Công ty cổ phần Bất động sản Vi Như | 2745/QĐ-UBND | 2020-06-08 | Long Thành | 1.05 | Đã duyệt QHCT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.108 | Khu dân cư Lộc An 51 | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group | 4509/QĐ-UBND | 19/12/2018 | Long Thành | 1.83 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.109 | Khu dân cư Bình Khiết | UBND tỉnh | Công ty CP Bất động sản Khiết Bình | 3817/QĐ-UBND | 25/11/2019 | Long Thành | 1.95 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.110 | Khu dân cư tại xã Long Đức | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng Bất động sản Trung Nam | 2917/QĐ-UBND | 14/8/2020 | Long Thành | 0.79 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.111 | Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành | 4358/QĐ-UBND | 2018-12-06 | Long Thành | 56.73 | Chưa thực hiện | Chỉ định nhà đầu tư | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Hiện nay đang tạm ngưng thực hiện, chờ kết luận của Toà án, cơ quan có thẩm quyền | Địa phương | Không thuộc phạm vi xử lý |  | Tòa án đang thụ lý | Tòa án, điều tra đang thụ lý
2.112 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 1425/QĐ-UBND | 26/4/2018 | Trảng Bom | 7 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.113 | Khu dân cư xã An Viễn | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Việt Phát | 1535/QĐ-UBND | 15/5/2020 | Trảng Bom | 4.5835 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.114 | Khu dân cư Tân Thịnh | UBND tỉnh | Công ty CP Đầu tư LDG | 9006/QĐ-UBND 3982/QĐ-UBND | 28/9/2016 12/11/2018 | Trảng Bom | 18.22 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.115 | Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp | 1342/QĐ-UBND | 2019-04-05 | Trảng Bom | 7.1884 | Đã có QHCT được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.116 | Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 3183/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Trảng Bom | 19.1 |  | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.117 | Khu dân cư Phú An Lành | UBND tỉnh | Công ty CP Phú An Lành | 3127/QĐ-UBND 2744/QĐ-UBND | 31/8/2018 3/9/2019 | Trảng Bom | 97.99 | Có GPXD nhưng Chưa triển khai thi công | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Địa phương | Chấm dứt hoạt động |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.118 | Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 11794/UBND-CNN 10233/UBND-CNN 7580/UBND-KTN | 18/12/2014 09/10/2017 02/7/2020 | Trảng Bom | 33.65 | Đã xây dựng HTKT, Nhà ở, Công tình công cộng,… | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.119 | Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu B) | UBND tỉnh | Công ty CP Sonadezi Giang Điền | 4239/QĐ-UBND | 29/11/2018 | Trảng Bom | 104.16 | Đã có QHCT được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.120 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Lê Hương Sơn | 2265/QĐ-UBND 3509/QĐ-UBND | 29/03/2016 06/10/2017 | Trảng Bom | 6,5 | Đã xây dựng HTKT | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.121 | Khu dân cư thương mại và chợ Ngã ba Gia Canh |  | Công ty CP Đầu tư Tây Bắc | 2071/QĐ-UBND 2694/QĐ-UBND | 18/06/2018 29/8/2019 | Định Quán | 19,56 | Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.122 | Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch |  | Công ty CP tập đoàn Hòa Bình | 3185/QĐ-UBND | 2019-09-10 | Thống Nhất | 13.89 | đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương |  |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.123 | Khu dân cư thương mại dịch vụ |  | Công ty TNHH BĐS Moutain Land | 2052/QĐ-UBND | 18/6/2020 | Thống Nhất | 19.99 | Chưa lập quy hoạch chi tiết | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.124 | Khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty TNHH Đất Phú Quý | 2023/QĐ-UBND | 27/6/2019 | Vĩnh Cửu | 6,8 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.125 | Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An | UBND tỉnh | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hồ Vũ | 2417/QĐ-UBND | 2019-02-08 | Vĩnh Cửu | 22.68 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.126 | Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp | UBND tỉnh | Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Vũ Giáp | 3328/QĐ-UBND 544/QĐ-UBND | 22/10/2019 22/5/2020 | Vĩnh Cửu | 5,6 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.127 | xây dựng khu dân cư theo quy hoạch | UBND tỉnh | Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt | 3071/QĐ-UBND | 2018-03-08 | Vĩnh Cửu | 9.83 | Đã duyệt QHCT 1/500 Đã cấp GPXD và thi công xây dựng HTKT một phần trên diện tích đất được giao | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện (không phải đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư), với điều kiện phải cam kết thực hiện đóng tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước | Quốc hội | Nghị quyết Quốc hội |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá | [5 empty] | x
2.128 | Khu dân cư phố chợ | UBND tỉnh | DNTN Thiên Nhiên | 1182/QĐ-UBND | 15/4/2020 | Vĩnh Cửu | 2,7 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.129 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ có bố trí tái định cư | UBND tiỉnh | Công ty CP Anh Phương Sài Gòn | 62/QĐ-UBND | 2019-07-01 | Xuân Lộc | 15,24 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.130 | Khu dân cư Chiến Thắng | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Toàn | 1169/QĐ-UBND | 22/4/2019 | Xuân Lộc | 7.1518 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
2.131 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn | UBND tiỉnh | Công ty TNHH Ninh Thịnh | 1208/QĐ-UBND | 17/4/2020 | Xuân Lộc | 6.39 | Đã duyệt QHCT 1/500 | Chỉ định nhà đầu tư | Như dự án 2.1 | Phải thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định hiện hành | Địa phương | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | Không đấu thầu, đấu giá | Không đấu thầu, đấu giá
B | CÁC BỘ, NGÀNH
(1): 1; (2): Bộ Quốc phòng (Văn bản số 5741/BQP-KHĐT ngày 24/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 2; (2): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 688/BNN-KH ngày 23/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 3; (2): Bộ Xây dựng (Văn bản số 493/BXD-TTr ngày 04/02/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổng công ty Viglacera - CTCP | - Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư: Văn bản số 4400/UBND-CT ngày 04/9/2003 - Giấy CNĐT số: 31321000076, ngày 28/10/2014 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. | Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế | 290 | 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (28/10/2014) | 1. Đầu tư các công trình HTKT KCN: - Giai đoạn 1 đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích đất 2,5ha; giai đoạn 2 đã cho thuê lại đất toàn bộ diện tích đất công nghiệp 35,24ha. - Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của dự án đầu tư HTKT KCN. 2. Các công trình Xử lý nước thải, cấp nước: | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Dự án chưa được điều chỉnh tiến độ trong Giấy CNĐT tại Ban quản lý khu kinh tế nên không thực hiện được các thủ tục về giao đất cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Căn cứ quá trình triển khai thực hiện dự án, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đồng thời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để Tổng công ty Viglacera sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai; các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật; làm cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
3.2 | Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM | Chính phủ/UBND Thành phố Hà Nội | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) | - Ngày 20/9/2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000884 cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ngày 09/7/2019, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3660/QĐ-UBND. | Lô 10-E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 0.8476 | Từ năm 2011 đến Quý IV năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-VICEM ngày 26/9/2024 của HĐTV VICEM) | - Dự án khởi công ngày 06/5/2011, cất nóc công trình ngày 09/8/2015). - Từ cuối năm 2016 đến 8/2023 VICEM chủ yếu tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành - Từ 8/2023 đến nay: VICEM đã hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh dự án | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | 1. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 2. Các gói thầu vướng mắc về quyết toán 3. Một số gói thầu vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 1. Kiến nghị Bộ Xây dựng: + Chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn VICEM giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. + Hướng dẫn, hỗ trợ VICEM và Liên danh nhà thầu xử lý tồn tại vướng mắc gói thầu số 23 về các thủ tục pháp lý điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ để sớm triển khai thi công gói thầu. 2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban ngành: hỗ trợ VICEM giải quyết thủ tục “Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” do gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 3. Kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hà Nội: hỗ trợ, hướng dẫn VICEM các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC | Địa phương | Giao địa phương xử lý |  | Điều chỉnh CTĐT | Điều chỉnh CTĐT | [7 empty] | x
(1): 4; (2): Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Văn bản số 2862/TLĐ-TC ngày 23/12/2024) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 5; (2): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn bản số 120/VHL-KHTC ngày15/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 6; (2): Bộ Dân tộc và Tôn giáo (UB Dân tộc) (Văn bản số 97/UBDT-KHTC ngày 18/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 20/NHNN-TCKT ngày 24/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 8; (2): Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn bản số 93/KHXH-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc
(1): 9; (2): Đài Truyền hình Việt Nam (Văn bản số 213/THVN-KHTC ngày 20/01/2025) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Báo cáo không nêu dự án có khó khăn vướng mắc